## Hoja1
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Catálogos Generales y Bienes Muebles
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado
2 | Ingresar las Credenciales |  | Verificador | irisqa | Ingresar
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Verificador | irisqa | Ingresar |  | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se localiza un problema de ortografía en la opción de Catálogos. | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-496 | 2023-07-07
4 | Principal | Menú Inicio | Verificador | irisqa | Despliegue | Error | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se selecciona la opción de “Configuración” enseguida se muestra un nuevo menú con dos opciones y se elige la opción de Catálogos, al dar clic se espera que el menú inicial se cierre, pero este no lo hace se queda en pantalla y se tiene que dar clic en la parte derecha para que se cierre | Despliegue de menú |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-519 | 2023-07-07
5 | Inicio | Inicio | Verificador | irisqa | Inicio | Error | Al querer regresar al menú inicio no ejecuta la acción | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-520 | 2023-07-07
6 | Configuración | Catálogos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente | Ingresar al apartado correspondiente
7 | Catálogos | Empleados | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente | Ingresar al apartado correspondiente
[5 empty] | Agregar | Error | Error al intentar guardar registro en Catálogo de empleados |  |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-498 | 2023-07-07
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela el registro
[5 empty] | Filtros | Pendiente | Catálogos Empleados Filtros Descripción de los filtros en Inglés Columnas no ejecuta los swich Activado y desactivado Como no se pudo agregar un registro no se ejecuto el correcto filtrado ya que no hay opciones a escoger | Filtrado Correcto |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-526 | 2023-07-07
[5 empty] | Ortografía | Error | Se presentan problemas de ortografía al ingresar al catálogo de empleados.-Texto en ingles -Falta separar el texto -validar si los campos iniciales se quedaran como Cve o se indicara un dato más claro para el usuario. | Despliegue de menú |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-496 | 2023-07-07
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-524 | 2023-07-07
8 | Catálogos | Tipo de Dependencias | Verificador | irisqa | Ingresar
[5 empty] | Agregar | Error | Se ingresa a la pantalla de Detalle de Tipo Dependencias y al intentar guardar un registro se presenta mensaje de error: | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-499 | 2023-07-07
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado
Ortografía
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-525 | 2023-07-07
9 | Catálogos | Puestos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente | Ingresar al apartado correspondiente
[5 empty] | Agregar | Error | Ortografía Descripción El mensaje de confirmación es muy breve se recomienda: ¡El registro ha sido creado! ¡Registro creado exitosamente! Al guardar sin colocar ningún dato el mensaje de alerta lo coloca a tras de pantalla activa Das clic fuera de la pantalla y se muestra el mensaje | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-500 | 2023-07-05
[5 empty] | Eliminar | Error | Tooltip descriptivos solo poner Eliminar Ajustar la redacción del mensaje de confirmación ¿Estas seguro de querer eliminar el registro? Ajustar Color en los botones 1 Fila seleccionada / esta escrito en inglés Modificar el mensaje usar signos de Exclamación y acento. | Eliminar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-501 | 2023-07-05
[5 empty] | Editar | Realizado | Tooltip descriptivo solo poner Editar | Edita registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-502 | 2023-07-05
[5 empty] | Cancelar | Realizado
[5 empty] | Ortografía | Error | Palabras sin acentos
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-503 | 2023-07-06
10 | Catálogos | Procesos | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Al ingresar al modulo procesos marca error / Catálogos Rutas Arriba de Catálogos Al darle a tras en cada uno de los apartados Arroja un error y te saca del sistema No están correctamente vinculados Se visualiza Usuarios en el apartado de configuraciones | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-517 | 2023-07-06
[5 empty] | Agregar | Error | Al querer agregar un registro arroja un error no identificado. | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-518 / https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-520 | 2023-07-06
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Pendiente
[5 empty] | Ortografía | Error | Presenta Errores Ortograficos | Sin errores ortograficos
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-519 | 2023-07-06
11 | Catálogos | Nivel de Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Pantalla Principal Niveles de reporte se visualizan errores ortograficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Agregar |  | Al intentar agregar un registro No se puedo guardar Quedaran pendientes editar, eliminar de pruebas el apartado de acciones Presenta errores de ortografía en la palabra descripción | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-521 | 2023-07-07
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela el registro
[5 empty] | Ortografía | Error
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-519 | 2023-07-07
12 | Catálogos | Área | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Pantalla Principal Area se visualizan errores ortograficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés | Ingresar al apartado correspondiente
[5 empty] | Agregar | Error | Al intentar agregar un registro No se puedo guardar Quedaran pendientes editar, eliminar de pruebas el apartado de acciones Presenta errores de ortografía en la palabra descripción Agregar acento (Área) Al dejar los campos vacíos el mensaje de alerta lo arroja atrás de la pantalla. | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-522 | 2023-07-07
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela el registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Agregar acentos en Área, Descripción, Menú (Tooltip) Presenta palabras en ingles en los filtros de columnas y filtros al igual que los tooltips Definir el uso de mayúsculas y minúsculas al iniciar el enunciado o palabra Ejemplo Acciones | Sin errores ortograficos |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-523 | 2023-07-07
[5 empty] | Exportar | Error | Catálogos Área Exportar La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-527 | 2023-07-07
13 | Catálogos | Secretarías | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Pantalla Principal Area se visualizan errores ortograficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer |  | 2023-07-07
[5 empty] | Agregar | Error | Error al querer agregar un registro botón guardar no ejecuta la acción Agregar acento en la palabra Secretarías y Descripción Al dejar los campos vacíos el mensaje de alerta lo arroja atrás de la pantalla | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-528 | 2023-07-07
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela el registro |  |  |  |  | 2023-07-10
[5 empty] | Ortografía | Error | Palabras sin acentos Descripción, Secretarías / Palabras en ingles | Sin errores ortograficos |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-530 | 2023-07-10
[5 empty] | Exportar | Error | Exportar La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-531 | 2023-07-10
14 | Catálogos | Entidades Federativas | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Pantalla Principal Area se visualizan errores ortograficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-532 | 2023-07-10
[5 empty] | Agregar | Error | En pantalla principal no se aprecia el botón agregar Quedaran pendientes editar, eliminar de pruebas el apartado de acciones No hay filas seleccionadas aparece en ingles No aparece el campo de acciones No hay tooltips descriptivos en ninguno de los campos |  |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-532 | 2023-07-10
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Error | Botón Cancelar esta vinculado con botón agregar | Cancela el registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-533 | 2023-07-10
[5 empty] | Ortografía | Pendiente
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento, Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-534 | 2023-07-10
15 | Catálogos | Tipo de Clasificación | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Pantalla Principal Area se visualizan errores ortograficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-535 | 2023-07-10
[5 empty] | Agregar | Error | Error al querer guardar el registro, no lo guarda Quedaran pendientes editar, eliminar de pruebas el apartado de acciones No hay filas seleccionadas aparece en ingles No aparece el campo de acciones No hay tooltips descriptivos en ninguno de los campos Mensaje de error se visualiza en la parte de atrás de la pantalla | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-536 | 2023-07-10
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela el registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Palabras sin acentos Descripción, / Palabras en ingles | Sin errores ortograficos |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-538 | 2023-07-10
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. ¿Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-537 | 2023-07-10
16 | Catálogos | Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | En Pantalla Principal del modulo Tipo de Clasificación se visualizan errores ortográficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-539 | 2023-07-10
[5 empty] | Agregar | Error | Error al querer guardar el registro, no lo guarda La palabra descripción no tiene acento Tipo de Reporte no despliega ninguna opción Quedaran pendientes editar, eliminar de pruebas el apartado de acciones Mensaje de alerta se refleja tras de la pantalla y no al frente | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-540 | 2023-07-10
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela el registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Palabras sin acentos Descripción, / Palabras en ingles |  |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-541 | 2023-07-10
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. ¿Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-542 | 2023-07-10
17 | Catálogos | Transacciones | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | En Pantalla Principal del modulo Tipo de Clasificación se visualizan errores ortográficos, falta de tooltips descriptivos, palabras en inglés
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
18 | Catálogos | Dependencias | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
19 | Catálogos | Municipios | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
20 | Catálogos | Notificaciones | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
21 | Catálogos | Proveedores | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
22 | Catálogos | Titular | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
23 | Catálogos | Presentación Muebles | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
24 | Catálogos | Activo | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
25 | Catálogos | Tipo de Proceso | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
26 | Catálogos | Tipo de Transacción | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
27 | Catálogos | Modelos | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
28 | Catálogos | Tipos de Activo Fijo | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
29 | Catálogos | Tipo de Bien | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
30 | Catálogos | Tipo de Proveedor | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
31 | Catálogos | Motivos de Baja | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
32 | Catálogos | Estatus de Resguardos | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
33 | Catálogos | Líneas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
34 | Catálogos | Tipo de Comprobante | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
35 | Catálogos | Tipo de Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
36 | Catálogos | Marcas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 4
Pendiente | 2
Realizado | 21
Total general | 27
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 4
Finalizada | 5
Total general | 9
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Finalizada | En Curso | Total general
Pedro Pardo |  | 3 | 5 | 1 | 9
Total general |  | 3 | 5 | 1 | 9

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Juanita Reyes
Error | Finalizada | Abelino Olguín
| Pausada | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto