## Hoja1
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  | Tester: Erika Ortiz
Ambiente QA |  |  | Catálogos Generales y Bienes Muebles
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado
2 | Ingresar las Credenciales |  | Verificador | irisqa | Ingresar
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Verificador | irisqa | Ingresar
4 | Principal | Menú Incicio | Verificador | irisqa | Despliegue
5 | Inicio | Inicio | Verificador | irisqa | Inicio
6 | Configuración | Catálogos | Verificador | irisqa | Ingresar
7 | Catálogos | Empleados | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Filtros
Ortografía
Exportar
8 | Catálogos | Tipo de Dependencias | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
9 | Catálogos | Puestos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente | Ingresar al apartado correspondiente
[5 empty] | Agregar | Error | Ortografía Descripción El mensaje de confirmación es muy breve se recomienda: ¡El registro ha sido creado! ¡Registro creado exitosamente! Al guardar sin colocar ningún dato el mensaje de alerta lo coloca a tras de pantalla activa Das clic fuera de la pantalla y se muestra el mensaje | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-500 | 2023-07-05
[5 empty] | Eliminar | Error | Tooltip descriptivos solo poner Eliminar Ajustar la redacción del mensaje de confirmación ¿Estas seguro de querer eliminar el registro? Ajustar Color en los botones 1 Fila seleccionada / esta escrito en inglés Modificar el mensaje usar signos de Exclamación y acento. | Eliminar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-501 | 2023-07-05
[5 empty] | Editar | Realizado | Tooltip descriptivo solo poner Editar | Edita registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-502 | 2023-07-05
[5 empty] | Cancelar | Realizado
[5 empty] | Ortografía | Error | Palabras sin acentos
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento. Cómo debería nombrarse el nombre del documento descargado? Revisar la abreviatura de la (Clave) | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-503 | 2023-07-06
10 | Catálogos | Procesos | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Al ingresar al modulo procesos marca error | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-517 | 2023-07-06
[5 empty] | Agregar | Error | Al querer agregar un registro arroja un error no identificado. | Agregar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-518 | 2023-07-06
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Cancelar | Pendiente
[5 empty] | Ortografía | Error | Presenta Errores Ortograficos | Sin errores ortograficos
[5 empty] | Exportar | Error | La columna acciones no debería aparecer en la descarga del documento | Exporta Descarga de documento |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-519 | 2023-07-06
11 | Catálogos | Nivel de Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
12 | Catálogos | Área | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
13 | Catálogos | Secretarías | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
14 | Catálogos | Entidades Federativas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
15 | Catálogos | Tipo de Clasificación | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
16 | Catálogos | Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
17 | Catálogos | Transacciones | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
18 | Catálogos | Dependencias | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
19 | Catálogos | Municipios | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
20 | Catálogos | Notificaciones | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
21 | Catálogos | Proveedores | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
22 | Catálogos | Titular | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
23 | Catálogos | Presentación Muebles | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
24 | Catálogos | Activo | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
25 | Catálogos | Tipo de Proceso | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
26 | Catálogos | Tipo de Transacción | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
27 | Catálogos | Modelos | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
28 | Catálogos | Tipos de Activo Fijo | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
29 | Catálogos | Tipo de Bien | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
30 | Catálogos | Tipo de Proveedor | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
31 | Catálogos | Motivos de Baja | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
32 | Catálogos | Estatus de Resguardos | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
33 | Catálogos | Líneas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
34 | Catálogos | Tipo de Comprobante | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
35 | Catálogos | Tipo de Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
36 | Catálogos | Marcas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 4
Pendiente | 2
Realizado | 21
Total general | 27
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 4
Finalizada | 5
Total general | 9
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Finalizada | En Curso | Total general
Pedro Pardo |  | 3 | 5 | 1 | 9
Total general |  | 3 | 5 | 1 | 9

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Juanita Reyes
Error | Finalizada | Abelino Olguín
| Pausada | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto