## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Sistema de Gestion de Créditos a Municipios
Proyecto: Sistema de Gestión de Credito a Municipios |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Apartado de configuración
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se localiza un problema de ortografía en la opción de Catálogos. | Ingresar al apartado correspondiente
4 | Principal | Menú Inicio | Administrador | irisqa | Despliegue | Error
5 | Inicio | Inicio | Administrador | irisqa | Inicio | Error |  | Ingresar al apartado correspondiente
6 | Configuración | Configuración | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al apartado correspondiente
7 | Catálogos | Claves de inscripción |  | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
Exportar

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 64
Pendiente | 33
Realizado | 21
Total general | 118
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 15
Total general | 15
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Total general
(en blanco)
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto