## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Sistema de Gestion de Créditos a Municipios
Proyecto: Sistema de Gestión de Credito a Municipios |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Apartado de Configuración
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | N° de Retesting Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa a la ip correspondiente | Ingresar al sistema | [5 empty] | 2023-07-20
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa con la credencial asignada | Ingresar con la credenciale asignada | [5 empty] | 2023-07-20
3 | Aplicación | SGCM | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa a la plataforma que corresponde | Ingresar a la plataforma asignada | [5 empty] | 2023-07-20
4 | Principal | Menú Inicio | Administrador | irisqa | Despliegue | Realizado | Regresa al los menús del catálogo | Despliegue a la plataforma asignada | [5 empty] | 2023-07-20
5 | Inicio | Inicio | Administrador | irisqa | Inicio | Realizado | Ingresa al menú inicio | Ingresar al Menú principal | [5 empty] | 2023-07-20
6 | Configuración | Configuración | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado configuración | Ingresar apartado configuración | [5 empty] | 2023-07-20
7 | Catálogos | Claves de inscripción | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente | [5 empty] | 2023-07-20
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Finalizada | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-487 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-592 | 2023-07-31
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina Elemento Ajusta color del botón | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Finalizada | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-487
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita elemento /Ajustar color del botón | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Finalizada | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-487
[5 empty] | Ortografía | Realizado | No presenta errores ortograficos | Sin Faltas de Ortografía | [5 empty] | 2023-07-21
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
8 | Catálogos | Destinos | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente | [5 empty] | 2023-07-21
[5 empty] | Agregar | Realizado | ingresa al | Agregar Registro | [5 empty] | 2023-07-21
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar color en los Botones Editar y Eliminar Registros | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Finalizada | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-488 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-593 | 2023-07-31
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar color en los Botones Editar y Eliminar Registros | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Finalizada | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-488
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
9 | Catálogos | Días del Ejercicio | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente | [5 empty] | 2023-07-21
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Finalizada | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-489 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-594 | 2023-07-31
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar redacción mensajes de alertas / color del botón | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-489
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar redacción mensajes de alertas / color del botón | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-489
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía | [5 empty] | 2023-08-01
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo
10 | Catálogos | Entes Públicos Obligados | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | error | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-492 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-595 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Se eliminó elemento que ya había sigo previamente agregado (Se eliminó China) Envía mensaje de confirmación exitosa Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar Mayúsculas "Entes Públicos Obligados" Ajustar color en botón o | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-492
[5 empty] | Editar | Error | Se edito un elemento previamente agregado pero no guardo cambios Envía "error" mensaje de confirmación Ajustar el color del botón editar Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar Dice: Error Ha sucedido un error, inténtelo de nuevo Debería decir: ¡Error! Favor de completar los campos ó también dar la opción de no habilitar el botón aceptar hasta que se haya llenado los campos . | Editar Registro |  |  |  | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-492
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
11 | Catálogos | Estatus | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente | [5 empty] | 2023-08-01
[5 empty] | Agregar | Error | Se guardo un nuevo elemento, se genera en la pantalla principal , arroja mensaje de confirmación exitoso. ¿Es Elemento o descripción ? ya que al agregar un nuevo elemento dice " Nuevo elemento" Pero en mensaje de Confirmación dice Descripción | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-493 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-598
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar color en botón ok | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-493
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón Editar Ajustar color en botón ok | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-493
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
12 | Catálogos | Fuentes de Pago | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | AGrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-494 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-599 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar color en botón ok | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-494
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón editar / justar color en botón ok Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-494
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
13 | Catálogos | Fuentes Alternas de Pago | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado correctamente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Error | Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-496 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-600 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar color en botón ok | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-496
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón editar / justar color en botón ok Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-496
[5 empty] | Buscar | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
14 | Catálogos | Instituciones Financieras | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | Regresa al los menús del catálogo | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-497 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-601 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Elimina Elemento Ajusta color del botón | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-497
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón editar / justar color en botón ok Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-497
[5 empty] | Ortografía | Realizado | No se encuentran errores de ortografía | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
15 | Catálogos | Obligados Solidarios / Avales | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-498 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-602 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar el color del botón Eliminar | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-498
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón editar / justar color en botón ok | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-498
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
16 | Catálogos | Periodicidad del Pago | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-499 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-603 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar color en botón ok | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-499
[5 empty] | Editar | Error | Al editar un elemento se detecta que no tiene un margen de numero de palabras para redacta y al ser muy extenso la pierde la visibilidad de la tabla en pantalla | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-499
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
17 | Catálogos | Reglas de Financiamiento | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-500 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-605 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Envía mensaje de confirmación exitosa Ajustar el color del botón Eliminar | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-500
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón editar / justar color en botón ok Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-500
[5 empty] | Obligatorio en inscripción a corto / largo plazo | Realizado | Cambia la opción según sea el caso que corresponda | Visualiza en que campo pertenence cada regla
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
18 | Catálogos | Tasa de Referencia | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-501 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-606 | 2023-08-01
[5 empty] | Eliminar | Error | Envía mensaje de confirmación exitosa Ajustar el color del botón Eliminar | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-501
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el color del botón editar / justar color en botón ok Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-501
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
19 | Catálogos | Tipos de Comisión | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-503 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-522 | 2023-08-02
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar color en botón ok | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-503
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-503
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
20 | Catálogos | Tipos de Documento | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo correspondiente | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar | Error | Se realizaron tres elementos y ninguno se ve reflejado en pantalla, sin embargo envía mensaje de configuración exitoso | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-506 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-608 | 2023-08-02
[5 empty] | Eliminar | Error | No elimino elemento seleccionado | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-506
[5 empty] | Editar | Error | Se edito un elemento previamente pero no guardo cambios y no se reflejan cambios en pantalla sin embargo envía mensaje de confirmación | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-506
[5 empty] | Obligatorio en inscripción a corto / largo plazo | Pendiente | Pendiente | Visualiza en que campo pertenence cada regla
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos
21 | Catálogos | Tipos de Ente Público | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado correctamente | Ingresar al apartado correctamente | [5 empty] | 2023-07-24
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega nuevo regristro | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-507 | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-609 | 2023-08-02
[5 empty] | Eliminar | Error | No elimino elemento seleccionado, no se refleja en pantalla | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-507
[5 empty] | Editar | Error | Se edito un elemento previamente pero no guardo cambios y no se reflejan cambios en pantalla sin embargo envía mensaje de confirmación | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-507
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Definir mayúsculas y Minúsculas | Sin Faltas de Ortografía | [5 empty] | 2023-08-02
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Elementos correctamente , agregar un tooltip descriptivo | Buscar elementos | [5 empty] | 2023-08-02
Note on C37: Iris Lechuga: Submenú eliminado de plataforma

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 17
Pendiente | 2
Realizado | 18
Total general | 37
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 13
Tarea por hacer
En Curso
Total general | 13
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | En Curso | Total general
(en blanco)
Jose Angel Pérez |  | 15 | 1 | 16
Total general |  | 15 | 1 | 16

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto