## Altas PABI
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del Alta
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Rol De Dependencia | edgar.leal cont: pabi2024 | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar datos del correctos del sistema |  |  |  |  | 2024-06-07
2 | Seleccionar Plataforma | PABI | Rol De Dependencia | edgar.leal | Ingresar | Realizado | Ingreso a la Aplicación de Inmuebles | Ingresar a la Aplicación correspondiente |  |  |  |  | 2024-06-07
3 | Aplicación PABI | Menú Inicio | Rol De Dependencia | edgar.leal | Ingresar | Realizado | Ingresar al menú y visualizar todos los submenus que compone | Ingresar al menu inicio |  |  |  |  | 2024-06-07
4 | Aplicación PABI | Notificaciones | Rol De Dependencia | edgar.leal | Notificaciones | Pendiente |  | Notificar al Analista Administrativo revisar la solicitud y la turnar a la Dirección de Patrimonio
5 | Aplicación PABI | Menu Ayuda | Rol De Dependencia | edgar.leal | Seccion de ayuda | Pendiente |  | Proporcionar un recurso integral y accesible que mejore la experiencia del usuario y facilite el uso eficiente de la plataforma
6 | Menús | Inicio | Rol De Dependencia | edgar.leal | Direccionar | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2024-06-07
7 | Inicio | Inicio | Rol De Dependencia | edgar.leal | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2024-06-07
8 | Inmuebles | Altas | Rol De Dependencia | edgar.leal | Ingresar | Realizado | Acceder a la pagina del listado de solicitudes por dependencias | Ingresar a la pagina Lista de Solicitudes por dependencias |  |  |  |  | 2024-06-07
9 | Inmuebles | Altas | Rol De Dependencia | edgar.leal | Visualizar solicitudes | Realizado | Se visualizan las Solicitudes | Listado de Solicitudes |  |  |  |  | 2024-06-07
10 | Inmuebles | Altas | Rol De Dependencia | edgar.leal | Buscador Gral | Error | El buscador no esta identificando un campos de información de busqueda | Facilitar busquedas avanzadas |  |  |  |  | 2024-06-07
11 | Inmuebles | Altas | Rol De Dependencia | edgar.leal | Buscardor por fechas | Error | Espeficicar que tipo de busqueda se realizara ya que existen firerentes casos de pruebas para esta funcionalidad | Buscador por Fechas |  |  |  |  | 2024-06-07
12 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Nueva Solicitud de Alt | Realizado | Ingresar a la pagina Solicitud de Alta de un Bien Inmueble por Compra | Ingresar a la pagina Solicitud de Alta de un Bien Inmueble por Compra muestra de formulario |  |  |  |  | 2024-06-07
13 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Validar Campos | Realizado | Hay campos que no tiene información por lo tanto no se puede crear el registro | Validación de campos validados si no se ingresa información mostrar mensaje de error en rojo |  |  |  |  | 2024-06-07
14 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Selección de Documentos | Realizado | Se pueden cargar documentos requeridos y si falta por cargar un o mas se remarca en rojo notificando cuales son los que hacen falta | Selección de documentos si no se selecciona marcar en rojo y Carga de documentos seleccionados |  |  |  |  | 2024-06-07
15 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Ingresar y Guardar | Error | En teoria crea y guarda el registro de alta del bien inmueble sin embago considero importate homologar y validar algunos campos de captura como lo es el numero catastral, num. De inscripción y el folio ya que considero que estos tienen que ser unicos por registro | Ingresar toda la información competa y Guardar información |  |  |  |  | 2024-06-07
16 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Detalles | Error | direcciona página sin embargo habría que omitir la coma que aparece en medio de solicitud y dependeica en el titulo de la pagina | Direcciona página Detalles de la Solicitud Dependencia |  |  |  |  | 2024-06-07
17 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Vista del formulario | Error | La pantalla se visualiza desajusada fuera del margen, el botón salir esta ubicado del lado izquiero de la pagina cuando deberia estar del lado derecho en la parte superior de la pantalla, en la session 3 Detalles Catastral el mapa no ubiaca la dirección del inmueble registardo solo hace zoom al mapa, en la sección de docuementos el campo de acciones el boton descargar documentos no tiene ningun tooltip descriptivo ademas que al darle clik arroja un error desconocido en pantalla, se puede descargar el documento pero arroja ese error desconocido | Mostar, visualizar informacion del registro, asi como la descarga de documentos |  |  |  |  | 2024-06-07
18 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Trazabilidad | Pendiente |  | Muestra la trazabilidad del registro
19 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Estado del Proceso | Error | Se visualiza el estado Analista Administrativo - recepción y Registros, agrgar acentos ortograficos en Recepción y hacer mas visible este campo ya que muestra el seguimiento del registro para saber en que estatus se encuentra y cual sera el siguente proceso. | Mostrar la primera fase del registro donde el le dará continuidad el analista administartivo
20 | Altas | Nuevo | Rol De Dependencia | edgar.leal | Semaforización | Pendiente |  | Indica el estado del registro a timpo, retrazado y supero retrazado |  |  |  |  | 2024-03-01
21 | [12 empty] | 2024-03-01

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Realizado | 10
Error | 6
Pendiente | 4
Total general | 20
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 21
Total general | 21
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto