## Alta bien mueble
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del Alta de un bien mueble por concepto de Adquisición
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-10-17
2 | Ingresar las Credenciales | Altagracia.mendoza | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-10-17
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-10-17
4 | Principal | Menú Inicio | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Despliegue | Error | Despliegue de menús correctamente además de despliegue del menú donde se presentan todas las opciones, Almacén lleva acento y no lo tiene. | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  | Enrique Leal | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-1514 | 2023-10-17
5 | Inicio | Inicio | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2023-10-17
6 | Muebles | Almacén | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ingresar | Error | Despliegue de menú Almacén, gregar un tooltip descriptivo en el logo del Menú Principal | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2023-10-17
7 | Almacén | ALTAS | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Altas | Inglesa a la pantalla Listado de Altas |  |  |  |  | 2023-10-17
8 | Altas | Listado de Altas | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Nuevo | Error | El botón Nuevo sugiero que no lleve el nombre, con el tooltip es de gran ayuda para visualizar para que se utiliza | Acceso para dar de alta un nuevo registro |  |  |  |  | 2023-10-17
9 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Buscar | Realizado | Buscar registros | Busca Registros |  |  |  |  | 2023-10-17
10 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Botón Buscar por fecha | Realizado | Buscar registros por fechas | Buscar registros por fechas |  |  |  |  | 2023-10-17
11 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Limpiar | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2023-10-17
12 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ver Factura | Error | Al visualizar la factura en la opción Ver Factura aparece un mensaje fantasma antes de que se pueda visualizar el documento / Se presenta una falla al querer cargar el documento como factura anteriormente si se estaba ejecutando y se subieron algunos documentos como factura | Visualizar Factura |  |  |  |  | 2023-10-17
13 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Cargar Factura | Error | e presencia un Mensaje de alerta de error al guardar un mismo archivo con el mismo número de activo, favor de redactar nuevamente el mensaje de alerta ya que solo dice Error al intentar carga masiva aquí no especifica el porque ya no se puede volver a cargar | Cargar Factura |  |  |  |  | 2023-10-17
14 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Confirmar Factura | Error | Al visualizar la factura en la opción Ver Factura aparece un mensaje fantasma antes de que se pueda visualizar el documento / Se presenta una falla al querer cargar el documento como factura anteriormente si se estaba ejecutando y se subieron algunos documentos como factura | Conformar Factura |  |  |  |  | 2023-10-17
15 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Ortografía | Error | El título Importar Bienes Muebles (SIREGOB) dice (SERIGOB) las vocales están alrevez | Sin Faltas de ortografia |  |  |  |  | 2023-10-17
16 | Listado de Altas | Tipo de Adquisición | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Seleccionar un Archivo | Error | Si se sube o arrastra otro documento que no sea formato en excel en este caso in formato PDF dice el mismo mensaje de alerta Error al intentar carga masiva | Seleccionar Archivos adecuadamente |  |  |  |  | 2023-10-17
17 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Cancelar guardar | Realizado | Cancela el registro | cancelar el registro |  |  |  |  | 2023-10-17
18 |  |  | Jefa del Almacén del Gobierno del Estado | Altagracia.mendoza | Guardar un Archivo | Error | Cargar Factura los botones de de Cancelar, Guardar y Seleccionar Archivo están en mayúsculas. Favor de separar los botones Cancelar y Guardar ya que están muy juntos. Marca una falla al estar guardar el documento como factura | [5 empty] | 2023-10-17
19 | Altas | Listado de Altas | COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES | judith.jaramillo | Buscar | Realizado | Buscar registros | Busca Registros |  |  |  |  | 2023-10-17
20 |  |  | COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES | judith.jaramillo | Botón Buscar por fecha | Realizado | Buscar registros por fechas | Buscar registros por fechas |  |  |  |  | 2023-10-17
21 |  |  | COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES | judith.jaramillo | Limpiar | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2023-10-17
22 |  |  | COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES | judith.jaramillo | Ver Factura | Error | Al visualizar la factura en la opción Ver Factura aparece un mensaje fantasma antes de que se pueda visualizar el documento / Se presenta una falla al querer cargar el documento como factura anteriormente si se estaba ejecutando y se subieron algunos documentos como factura | Visualizar Factura |  |  |  |  | 2023-10-17
23 |  |  | COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES | judith.jaramillo | Confirmar Factura | Error | Al visualizar la factura en la opción Ver Factura aparece un mensaje fantasma antes de que se pueda visualizar el documento / Se presenta una falla al querer cargar el documento como factura anteriormente si se estaba ejecutando y se subieron algunos documentos como factura | Conformar Factura |  |  |  |  | 2023-10-17
24 |  |  | COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES | judith.jaramillo | Ortografía | Error | Tooltips descriptivos como ( abrir, Cerrar, borrar están en ingles) | Sin Faltas de ortografia |  |  |  |  | 2023-10-17
2023-10-17
Note on M10: Iris Lechuga: Este número de ticlek vienen las insidenicas de todo este módulo

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 3
Realizado | 8
Total general | 11
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 1
Total general | 1
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto