## PAUA
Matriz de Pruebas Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones
Proyecto: Plataforma Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Catálogos
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web |  |  |  | Ingresar |  |  | Ingresar
2 | Ingresar las Credenciales |  |  |  | Ingresar |  |  | Ingresar
3 | Aplicación PAUA |  |  |  | Ingresar |  |  | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Catálogos |  |  | Direcciona |  |  | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Catálogos | Secretarias |  |  | Acceso |  |  | Ingresar al Menú Secretarias
6 | Catálogos | Secretarias |  |  | Agregar | Error | KPAUA-93 Ajustar diseño de botones Al agregar un elemento y quieres agregar otro elemento se queda guardada la información del registro anterior previamente agregado. | Agregar |  | Pedro Pardo |  | KPAUA-92 KPAUA-93 | 2023-06-22
7 | Catálogos | Secretarias |  |  | Columnas | Realizado |  | Filtrar por columnas
8 | Catálogos | Secretarias |  |  | Filtros | Pendiente |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
9 | Catálogos | Secretarias |  |  | Densidad | Realizado |  | Ajustar tamaño de la pantalla
10 | Catálogos | Secretarias |  |  | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-97 | 2023-06-23
11 | Catálogos | Secretarias |  |  | Buscar | Realizado |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
12 | Catálogos | Secretarias |  |  | Filas por Pagina | Realizado |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
13 | Catálogos | Secretarias |  |  | Número de Páginas | Realizado |  | Navegación correcta
14 | Catálogos | Secretarias |  |  | Editar | Error | Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-100 | 2023-06-23
15 | Catálogos | Secretarias |  |  | Borrar | Error | Se sugiere agregar signo de interrogación en la pregunta / ¿Deseas eliminar el registro? Se sugiere agregar signos de exclamación ¡ El registro se elimino! ó ¡Registro eliminado correctamente! | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-98 | 2023-06-23
16 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Agregar | Error | Acentos en la palabra Descripcion / Descripción Mensaje de error en ingles Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! Se queda guardado el registro previamente registrado al momento de querer registrar un nuevo registro | Agregar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-102 https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-103 | 2023-06-23
17 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Columnas | Realizado | KPAUA-101 Dejar espacio entre cada palabra Nombre Corto Descripción Control Interno | Filtrar por columnas |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-101 | 2023-06-23
18 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Filtros | Pendiente |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
19 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Densidad | Realizado |  | Ajustar tamaño de la pantalla
20 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
21 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Buscar | Realizado |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
22 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Filas por Paginación | Realizado |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
23 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Número de Páginas | Realizado |  | Navegación correcta
24 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Editar | Error | Ortografía | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-108 | 2023-06-26
25 | Catálogos | Unidad Responsable |  |  | Borrar | Error | Ortografía | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-100 | 2023-06-26
26 | Catálogos | Departamentos |  |  | Agregar |  |  | Agregar
27 | Catálogos | Departamentos |  |  | Columnas |  |  | Filtrar por columnas
28 | Catálogos | Departamentos |  |  | Filtros |  |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
29 | Catálogos | Departamentos |  |  | Densidad |  |  | Ajustar tamaño de la pantalla
30 | Catálogos | Departamentos |  |  | Exportar |  |  | Descarga e Imprime documentos CSV
31 | Catálogos | Departamentos |  |  | Buscar |  |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
32 | Catálogos | Departamentos |  |  | Filas por Paginación |  |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
33 | Catálogos | Departamentos |  |  | Número de Páginas |  |  | Navegación correcta
34 | Catálogos | Departamentos |  |  | Editar |  |  | Editar
35 | Catálogos | Departamentos |  |  | Borrar |  |  | Borrar
36 | Catálogos | Roles |  |  | Agregar |  |  | Agregar
37 | Catálogos | Roles |  |  | Columnas |  |  | Filtrar por columnas
38 | Catálogos | Roles |  |  | Filtros |  |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
39 | Catálogos | Roles |  |  | Densidad |  |  | Ajustar tamaño de la pantalla
40 | Catálogos | Roles |  |  | Exportar |  |  | Descarga e Imprime documentos CSV
41 | Catálogos | Roles |  |  | Buscar |  |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
42 | Catálogos | Roles |  |  | Filas por Paginación |  |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
43 | Catálogos | Roles |  |  | Número de Páginas |  |  | Navegación correcta
44 | Catálogos | Roles |  |  | Editar |  |  | Editar
45 | Catálogos | Roles |  |  | Borrar |  |  | Borrar
46 | Catálogos | Perfiles |  |  | Agregar |  |  | Agregar
47 | Catálogos | Perfiles |  |  | Columnas |  |  | Filtrar por columnas
48 | Catálogos | Perfiles |  |  | Filtros |  |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
49 | Catálogos | Perfiles |  |  | Densidad |  |  | Ajustar tamaño de la pantalla
50 | Catálogos | Perfiles |  |  | Exportar |  |  | Descarga e Imprime documentos CSV
51 | Catálogos | Perfiles |  |  | Buscar |  |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
52 | Catálogos | Perfiles |  |  | Filas por Paginación |  |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
53 | Catálogos | Perfiles |  |  | Número de Páginas |  |  | Navegación correcta
54 | Catálogos | Perfiles |  |  | Editar |  |  | Editar
55 | Catálogos | Perfiles |  |  | Borrar |  |  | Borrar
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto