## SGCM
Matriz de Pruebas Configuración (Usuarios)
Proyecto: Plataforma Sistema de Gestión de Créditos y Municipios |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Usuarios
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Verificador | iclechugaverificador | Ingresar | Error | Se queda pensando al iniciar sesión / Colores de la pantalla principal | Ingresar correctamente |  |  |  |  | 2023-05-30
2 | Ingresar las Credenciales |  | Verificador | iclechugaverificador | Ingresar | Realizado | Se ingreso correctamente con el usuario proporcionado por el desarrollador | Ingresar correctamente |  |  |  |  | 2023-05-30
3 | Aplicación SGCM | SGCM | Verificador | iclechugaverificador | Ingresar | Realizado | Ingresar correctamente a la aplicación SGCM | Ingresar a la aplicacción |  |  |  |  | 2023-05-30
4 | Principal | Notificaciones | Verificador | iclechugaverificador | Recibir notificaciones | Realizado | Muestra Mensaje de Notificación | Notifica y Recibe un mensaje corto apareciendo un mensaje corto en la pantalla de inicio |  |  |  |  | 2023-05-30
5 | Principal | Menú Incicio | Verificador | iclechugaverificador | Despliegue | Realizado | Despliega Submenús | Mostrar la lista organizada que resume la información que se encuentra dentro de la plataforma. |  |  |  |  | 2023-05-30
6 | Inicio | Inicio | Verificador | iclechugaverificador | Inicio | Realizado | Muestra la introducción | Engloba las acciones del usuario usara en la plataforma |  |  |  |  | 2023-05-30
7 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Direccionar | Realizado | Correcta dirección | Direcciona al apartado |  |  |  |  | 2023-05-30
8 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Pantalla Principal | Error | Configuración Usuarios Agregar tooltip descriptivo en el Botón menú, Botón notificaciones si tiene tooltip descriptivo. ¿Esta sección llevara algún título? Pantalla configuraciones ACENTO TIPOS DE COMISIÓN Definir Tipos de Comisiones o Tipo de Comisión | Visualización Pagina Principal "Usuarios" | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-82 | 2023-05-30
9 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Buscar | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda de información general |  |  |  |  | 2023-05-30
10 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Editar | Error | No permite editar información del registro del usuario | Edita información del Usuario |  |  |  |  | 2023-05-30
11 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Borrar | Error | Error no borra el registro | Borra registro |  |  |  |  | 2023-05-30
12 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Añadir Usuario | Realizado | Se dirige al apartado correctamente | Direcciona al apartado |  |  |  |  | 2023-05-30
13 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar | Realizado | Cancelación Correcta | Cancelar Solicitud de Usuario |  |  |  |  | 2023-05-30
14 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Crear Usuario | Error | Acentos, Apartado Municipio Población .El color de sombreado esta muy tenue no se alcanza a visualizar muy bien. Definir si ira de color gris, blanco o dorado. Ente Publico /Ente Público Correo Electronico / Correo Electrónico Telefono / Teléfono Celular / Teléfono Móvil Municipio o Delegacion / Municipio o Delegación Extension / Extensión, ugiero cambia el color del botón Cancelar a color dorado como se muestra en los demás módulos y usar letras minúsculas. Botón Crear Usuario cambiar color a negro y usar minúsculas como en el ejemplo. Sugiero poner o agregar permisos ya que hice un usuario con datos erróneos y me permitió crearlo. Correo Electrónico: pide uno y agregue tres mismo correo Cargo: copie y pegue un texto extenso Correo Alternativo: también se agregaron tres y solo pide uno. Comentario: tiene algún rango de palabras por que también se copio in texto. | Crear Usuario | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-85 https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-86 https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-87 / https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-96 | 2023-05-30
15 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Confirmación Usuarios | Error | Mensaje de confirmación Confirmacion / Confirmación ¿Estás seguro de que quieres "Agregar " al usuario Pruebas ...? Acento estas / estás el / al omitimos los dos puntos Colores en los botones cancelar y aceptar. | Confirmar Añadir Usuario | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-97 | 2023-06-01
16 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Ver Solicitud | Error | Direcciona a la pantalla Solicitudes Ver solicitudes Título en la pagina principal de "Ver Solicitudes Filtrado Acento Modificacion / Modificación Pagina 13 Ente Publico /Ente Público Correo Electronico / Correo Electrónico Telefono / Teléfono Celular / Teléfono Móvil Fecha de Creacion / Fecha de Creación Extension / Extensión | Direcciona al apartado "Ver Solicitudes" | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-98 | 2023-05-30
17 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Filtrado | Realizado | Filtra la solicitud Seleccionada | Filtrar Solicitudes |  |  |  |  | 2023-05-30
18 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Comentarios | Error | Botón Comentarios Acento Fecha de Creacion / Fecha de Creación Botón Cerrar Diferente estilo no viene en recuadro. Tiene algún rango de el uso de las palabras usadas en comentarios ? | Visualización del comentario proveniemte de al crear uan solicitud, muetra cantidad de comentarios. | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-100 | 2023-05-30
19 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Siguiente Solicitud | Error | Tooltips descriptivos | Direcciona hacia la derecha | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-99 | 2023-05-30
20 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Anterior Solicitud | Error | Tooltips descriptivos | Direcciona hacia la izquierda | 87 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-99 | 2023-05-30
21 | Configuración | Usuarios | Verificador | iclechugaverificador | Finalizar | Pendiente | Finaliza la solicitud y direcciona al apartado "Consulta de Solicitudes" | Finaliza la solicitud se podrás ver visualizada en el apartado de "Consulta de Solicitudes" |  | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-101 | 2023-06-01
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 6
Pendiente | 4
Realizado | 11
Total general | 21
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Juanita Reyes
Error | Finalizada | Abelino Olguín
| Pausada | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto