## SDD
Matriz de Pruebas Plataforma de Digitalización de Documentos
Proyecto: Plataforma de Digitalización de Documentos |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo Instalar el Sistema, ejecutar, salir y detener sistema
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar USB |  | Prueba | Adolfo García | Ingresar | Realizado | Transferencia de Datos del sistema al equipo laptop | Transferencia de Datos del sistema al equipo laptop |  |  |  |  | 2024-03-06
2 | Intalar Docker | CLECHUGA | Prueba | Adolfo García | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Insertar Docker en el equipo |  |  |  |  | 2024-03-06
3 | Iniciar Sistema | Iniciar Sistema | Prueba | Adolfo García | Iniciar Sistema | Realizado | Se inicia sistema en el equipo, se visualiza la pantalla principal de Digitalización de Documentos el campo de contraseña | Ingresar a la Plataforma de Digitalización de Documentos |  |  |  |  | 2024-03-06
4 | Principal | Usuario y contraseña | Prueba | aagarcia | Ingresar | Realizado | Ingresar a la Plataforma de Digitalización de Documentos | Ingresar a la Plataforma de Digitalización de Documentos |  |  |  |  | 2024-03-06
5 | Principal | Búsquerda General | Prueba | aagarcia | Busqueda | Pendiente |  | Buscar información general |  |  |  |  | 2024-03-06
6 | Principal | Auditorías | Prueba | aagarcia | Ingresar | Pendiente |  | Buscar información general Control y Administración de los Oficios Correspondientes a Auditorias |  |  |  |  | 2024-03-06
7 | Oficios Presupuesto | Generdas | Prueba | aagarcia | Ingresar | Pendiente | [6 empty] | 2024-03-06
8 | Oficios Presupuesto | Recibidos | Prueba | aagarcia | Ingresar | Pendiente |  |  |  | Adolfo Garcia | Por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/DDRMYO-1812 | 2024-03-06
9 | Principal | Oficios DAMOP | Prueba | aagarcia | Ingresar | Pendiente |  | Buscar información general Control y Administración de los Oficios Correspondientes a Municipios |  |  |  |  | 2024-03-06
10 | Principal | Oficios ONU | Prueba | aagarcia | Ingresar | Pendiente |  | Buscar Control y Administración de los Oficios Correspondientes a Auditorias |  |  |  |  | 2024-03-06
11 | Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Buscar | Realizado | Busqueda de información relacionada con el proyecto de inversión asi como la visualización de la carpeta de información | Buscar información general Control y Administración de los Oficios Correspondientes a Auditorias |  |  |  |  | 2024-03-06
| Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Carga Documentos | Realizado | Carga documentos | Permite la carga de Documentos de Forma Masiva |  |  |  |  | 2024-03-06
| Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Ver | Realizado | Visualiza docuemento | Visualiza docuemento |  |  |  |  | 2024-03-06
| Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Descargar | Realizado | Descarga de documentos | Descarga de documentos |  |  |  |  | 2024-03-06
| Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Elimina Registros |  |  |  |  | 2024-03-06
12 | Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Crear un directorio | Realizado | Permite la creación de un Directorio | Permite la creación de un Directorio |  |  |  |  | 2024-03-06
| Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Ver Carpeta | Realizado | [6 empty] | 2024-03-06
13 | Principal | Proyecto de Inversión | Prueba | aagarcia | Eliminar registro | Error | Elimina todos los registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-06
14 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Buscar | Realizado | Busqueda de información relacionada con el proyecto de inversión asi como la visualización de la carpeta de información | Buscar información general Control y Administración de los Oficios Correspondientes a Auditorias |  |  |  |  | 2024-03-06
15 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Carga Documentos | Realizado | Carga documentos | Permite la carga de Documentos de Forma Masiva |  |  |  |  | 2024-03-06
16 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Ver | Realizado | Visualiza docuemento | Visualiza docuemento |  |  |  |  | 2024-03-06
17 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Descargar | Realizado | Descarga de documentos | Descarga de documentos |  |  |  |  | 2024-03-06
18 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Elimina Registros |  |  |  |  | 2024-03-06
19 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Crear un directorio | Realizado | Permite la creación de un Directorio | Permite la creación de un Directorio |  |  |  |  | 2024-03-06
20 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Ver Carpeta | Realizado | [6 empty] | 2024-03-06
21 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Eliminar registro | Error | Elimina todos los registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-06
22 | Principal | Paquete Fiscal | Prueba | aagarcia | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-06
23 | Principal | INAP | Prueba | clechuga | Buscar | Pendiente | Busqueda de información general Control y Administración de los Oficios Correspondientes al INAP | Buscar información general Control y Administración de los Oficios Correspondientes al INAP |  |  |  |  | 2024-03-06
24 | Principal | INAP | Prueba | clechuga | Agregar Registros | Pendiente | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-06
25 | Principal | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Eliminar | Pendiente | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-06

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Realizado | 48
Error | 21
Total general | 69
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 69
Por hacer | 1
Total general | 70
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Por hacer | Total general
Gerardo Flores | 1 | 1
Total general | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Adolfo Garcia
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto