## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones
Proyecto: Plataforma Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Roles de Usuario
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web |  | Administrador | irisa | Ingresar | Error | Ingresa al sitio web solo que si pasa un tiempo | Ingresar |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-307 | 2023-08-09
2 | Ingresar las Credenciales |  | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar |  |  |  |  | 2023-08-09
3 | Aplicación PAUA |  | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresar a la plataforma | Ingresar plataforma PAUA |  |  |  |  | 2023-08-09
4 | Principal | Catálogos | Administrador | irisa | Direcciona | Realizado | Ingresa al menú correctamente | Ingresar al Menú Catálogos |  |  |  |  | 2023-08-09
5 | Catálogos | Secretarías | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega Registro | Agrega Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita registro | Edita Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registro | Elimina Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registro | Buscar registros |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtrado | Filtra registro con los caracteres requerido |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Filas por Página | Pendiente | Filtra por paginación | Filtra por Pagina |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Ortagrafía | Realizado | Sin faltas de Ortografía | Buena Ortografía |  |  |  |  | 2023-08-09
6 | Catálogos | Tipo Dependencia | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega Registro | Agrega Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita registro | Edita Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registro | Elimina Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registro | Buscar registros |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Filtrado | Realizado | filtrado | Filtra registro con los caracteres requerido |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Filas por Página | Pendiente | Filtra por paginación | Filtra por Pagina |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Ortagrafía | Error | La palabra descripción no tiene acento | Buena Ortografía |  |  |  |  | 2023-08-09
7 | Catálogos | Dependencia | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Agregar | Error | Agregar margen de números en el campo Teléfono | Agrega Registro |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-369 https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-391 | 2023-08-09
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita registro | Edita Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registro | Elimina Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registro | Buscar registros |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Filtrado | Realizado | filtrado | Filtra registro con los caracteres requerido |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Filas por Página | Pendiente | Filtra por paginación | Filtra por Pagina |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Redacción mensajes de confirmación | Buena Ortografía |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-369 | 2023-08-09
8 | Catálogos | SIREGOB | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al catálogo |  |  |  |  | 2023-08-09
[5 empty] | Agregar | Pendiente |  | Agrega Registro |  |  |  |  | 2023-08-09
9 | Aplicaciones | Catálogo de Aplicaciones Registradas | administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado de Aplicaciones | Ingresa al catálogo
[5 empty] | Registrar Aplicación | Realizado | Refistra aplicaciones | Registra aplicación
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registro | Buscar registros
10 | Aplicaciones | Editar | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresa a la acción | Ingresar a la acción |  |  |  |  | 2023-08-10
[5 empty] | Actualizar | Error | Ajustar botones de cancelar y actualizar. Cancelar el color esta rojo |  |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-372 | 2023-08-10
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Registro | Cancelar Registro |  |  |  |  | 2023-08-10
[5 empty] | Activo / Inactivo | Realizado | Cambiar de activo a activo se refleja en pantalla | Activo / Inactivo |  |  |  |  | 2023-08-10
[5 empty] | Cerrar | Realizado | Salir del apartado | Salir del apartado |  |  |  |  | 2023-08-10
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Ajustar dedacción en el mensaje de confirmación | Buena Ortografía |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-372 | 2023-08-10
11 | Aplicaciones | Administrar Perfiles | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al apartado |  |  |  |  | 2023-08-11
[5 empty] | Agregar | Error |  | Agrega Registro |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-377 | 2023-08-11
[5 empty] | Editar | Error |  | Edita Registro |  |  |  |  | 2023-08-11
[5 empty] | Eliminar | Error |  | Elimina Registro |  |  |  |  | 2023-08-11
[5 empty] | Exportar | Error |  | Exporta documento |  |  |  |  | 2023-08-11
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Descripción con acento | Buena Ortografía
[5 empty] | Salir | Realizado
12 | Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado
[5 empty] | Agregar Rol | Error | [5 empty] | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-402 | 2023-08-23
[5 empty] | Editar | Error | [6 empty] | 2023-08-23
[5 empty] | Eliminar | Error | [6 empty] | 2023-08-23
[5 empty] | Buscar | Realizado
[5 empty] | Exportar | Realizado
13 | Administrar Roles | Editar Accesos a Menús | Administrador | irisa | Administrar Permisos De Administración de Catálogos de Referencia | Pendiente
[5 empty] | Quitar Acceso a Menú Administración de Catálogo de Retenciones | Pendiente
[5 empty] | Dar acceso a Menú Administración de Catálogos | Pendiente | [6 empty] | 2023-08-10
[5 empty] | Salir | Realizado | [6 empty] | 2023-08-10
[5 empty] | Ortagrafía | Pendiente | [6 empty] | 2023-08-10
14 | Aplicaciones | Eliminar | Administrador | irisa | Eliminar | Realizado | Elimina registro | Elimina Registro |  |  |  |  | 2023-08-10
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Registro | Cancelar Registro |  |  |  |  | 2023-08-10
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Redacción mensajes de confirmación | Buena Ortografía |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-375 | 2023-08-10
15 | Usuarios | Usuarios | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado de Usuarios | Ingresar al Menú Usiarios
[5 empty] | Editar | Error | al momento de editar un registro y seleccionar la plataforma te direcciona a dos pantallas y se descuadra todo la información en la pantalla El tooltip descriptivo que solo diga “Editar” O “Editar Usuario” ya que se visualiza el nombre de cada usurario. | Edita Registro |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-395 | 2023-08-23
[5 empty] | Descarga Solicitud | Realizado | [6 empty] | 2023-08-23
[5 empty] | Registra Usuario | Error | homologar los mensajes de confirmación y alertas en el color de los botones que todos sean iguales hay muchas discrepancias en cuanto a diseños y colores. | Registra usuario |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-397 | 2023-08-23
[5 empty] | Swich Usuarios Inactivos | Pendiente
[5 empty] | swich Usuarios Activos | Pendiente
[5 empty] | Buscar | Realizado
16 | Solicitudes | Solicitudes | Administrador | irisa | Ingresar | Realizado | [6 empty] | 2023-08-23
[5 empty] | Aceptar | Pendiente
[5 empty] | Rechazar | Pendiente
[5 empty] | Botón Anterior | Realizado | Dirige al registro anterior / Agregar tooltips descriptivos | Dirige al registro anterior |  |  |  |  | 2023-08-23
[5 empty] | Botón Siguiente | Realizado | Dirige al registro siguiente / Agregar tooltips descriptivos | Dirige al registro siguiente |  |  |  |  | 2023-08-23

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 2
Pendiente | 2
Realizado | 16
Total general | 20
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Total general
(en blanco)
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto