## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias
Proyecto: Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Administración
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web | http://10.200.4.165/ | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al sitio wed correspondiente | Ingresar |  |  |  |  | 2023-08-18
2 | Ingresar las Credenciales | disrec | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Direcciona | Ingresar
3 | Aplicación Auditorias |  | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresar a la plataforma | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Administración de Auditorias | Administrador | disrec | Pantalla Inicio | Realizado | Ingresa al menú correctamente | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Aplicación Auditorias | Auditorías | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar | Realizado | Falla al agregar registro, no direcciona a página principal. Ademas de registrar el mismo registro varias veces. | Agrega Registro | 103 | Leslie Lucio | Finalizada | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-182 | 2023-08-18
[5 empty] | Editar | Realizado | el mensaje de confirmación dice consulta exitosa y no y no la acción que acaba de realizar Actualizar el Registro con éxito. | Edita Registro
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Al momento de eliminar el registro arroja dos mensajes de confirmación | Elimina Registro |  | Leslie Lucio | Finalizada | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-190
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Registros requerido | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtra Registros | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exporta Registros
[5 empty] | Filas por Página | Realizado | Filtra por Paginación | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortografía | Realizado | No se visualizan faltas de ortografia | Buena Ortografía |  |  |  |  | 2023-08-18
6 | Auditorias | Ver Oficios | Administrador | disrec | Agregar | Realizado
[5 empty] | Editar | Realizado
[5 empty] | Eliminar | Realizado
[5 empty] | Ver Adjunto | Error | No permite carga de archivo
7 | Auditorias | ver Adjuntos | Administrador | disrec | Cargar Documentos | Pendiente
[5 empty] | Visualizar Adjunto | Pendiente
[5 empty] | Descargar Adjunto | Pendiente
[5 empty] | Verificar Adjunto de Oficio | Pendiente
[5 empty] | Ver trazabilidad | Pendiente
8 | Auditorias | Resultado de Auditoria | Administrador | disrec | Agregar | Realizado | Agrega Registros | Agrega Registro | 0000117 | Adolfo García | Tarea por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-295
[5 empty] | Importar Plantilla | Pendiente
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita Registros | Edita Registros
[5 empty] | Eliminar | Pendiente | Elimina Registros | Elimina Registros
[5 empty] | Ver Adjuntos | Pendiente
9 | Resultado de Audiroria | Visor de Documentos | Administrador | disrec | Eliminar | Error | No permite borrar el registro | eliminar el registro
ver
Descargar
Verificar Archivo
Ver trazabilidad
9 | Auditorias | Botón de Notificación Área | Administrador | disrec | Agregar | Error | Homologar los campos de información para agregar registros ya que Administración Pública del Estado APE no se encuentra en la información donde se extrae la información Al darle clic en agregar arroja un mensaje de una falla, donde anuncia que la tabla no existe | Agrega Registro | 0000117 | Adolfo García | Tarea por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-295 | 2023-09-08
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Ver Adjunto de Notificación de Área | Pendiente
[5 empty] | Ver Contestación de Notificación de Área | Pendiente
|  | Botón para Ver Plan de Trabajo de Auditorias | Administrador | disrec | Ingresar al Plan de Trabajo | Pendiente

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 3
Pendiente | 20
Realizado | 10
Total general | 33
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Total general
(en blanco)
Leslie Lucio |  | 1 | 1
Total general |  | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Leslie Lucio
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto