## PAUA
Matriz de Pruebas PAUA
Proyecto: PAUA |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Administración de Plataformas
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado | Cierra sesión despues de dejar de usar | Ingresar correctamente |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado | Ingresar correctamente con la credencial asignada | Ingresar correctamente |  | Pedro Pardo | Finalizada | 1. SRPU-169 SRPU-170
3 | Aplicación PAUA | PAUA | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado | Ingresar correctamente a la aplicación PAUA | Ingresar a la aplicacción |  | Pedro Pardo
4 | Principal | Notificaciones | Administrador | irisc | Recibir notificaciones | Realizado | Muestra Mensaje de Notificación | Notifica y Recibe un mensaje corto apareciendo un mensaje corto en la pantalla de inicio |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
5 | Principal | Usuarios | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado | Ingresar al apartado Usuarios | Iingresar correctamente al apartado de usuarios |  | Pedro Pardo
6 | Inicio | Usuarios | Administrador | irisc | Resgistrar Usuarios | Realizado | Crea usurario y se ve reflejado en solicitudes | Registro de Usuarios
7 | Inscripción | Usuarios | Administrador | irisc | Buscar | Realizado | Busca elementos | Buscar elementos requeridos
8 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Descarga de Solicitud | Error | Fallo de descarga de solicitudes | Descargar solicitudes
9 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Editar | Realizado | Edita elemento seleccionado | Editar registro
10 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Visualizar Acceso a Plataforma | Error | Visión de la plataforma a la cual pertenece el usuario / Botón cerrar se visualiza con letras rojas | Visualizar el acceso que tiene el usruario en la plataforma
11 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Disposición / Pagos de Capital | Realizado
12 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Columnas | Realizado | Filtra columnas para mayor visivilidad en plataforma | Filtra columnas
13 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Filtros | Realizado | Filtrar registros | Filtrar registros
14 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Densidad | Realizado | Ajusta visivilidad de la pantalla | Ajusta visivilidad en pantalla
15 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Exportar | Realizado | Exporta documentontos para impresión
16 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Ortografía | Realizado
17 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado
18 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Registro de Aplicación | Realizado
19 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Editar | Error
20 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Eliminar | Realizado
21 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Columnas | Realizado
22 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Filtros | Realizado
23 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Desnsidad | Realizado
24 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Exportar | Realizado
25 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Ortografía | Realizado | Ajustar tooltip descriptivos |  |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-205 | 2023-07-11
26 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Editar | Realizado
27 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Descargar | Pendiente
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Filtro por aplicación | Realizado
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Aceptar | Realizado
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Rechazar | Realizado
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Descarga de Documentos | Error
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Ver comentarios | Realizado
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Permiso Para Firmar | Realizado
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Botón Siguiente | Realizado
|  | Solicitides | Administrador | irisc | Botón Anterior | Realizado
|  | Cerrar Sesión | Administrador | irisc | Cerrar Sesión | Realizado
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 5
Pendiente | 2
Realizado | 20
Total general | 27
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 2
Finalizada | 6
Total general | 8
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Finalizada | Total general
Pedro Pardo |  | 2 | 6 | 8
Total general |  | 2 | 6 | 8

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Juanita Reyes
Error | Finalizada | Abelino Olguín
| Pausada | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto