## Incidencias
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Incidenicias
Proyecto: Plataforma de Administración de Incidencias |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del Alta
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/ | QA | lechugairis | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-05-13
2 | Ingresar las Credenciales | lechugairis | QA | lechugairis | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-05-13
3 | Aplicación Inciencias | lechugairis | QA | lechugairis | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-05-13
4 | Distribuciones | Reporte de Incidencias | QA | lechugairis | Generar Reporte | Pendiente | Algunas observaciones en los textos como agregar acento en electrónico, cambiar fuentes en español ya que estan en ingles | Generar reporte exitosamente y enviarlo al departameto de Administarción de Incidencias |  |  |  |  | 2024-05-13
5 | Distribuciones | Reporte de Incidencias | QA | lechugairis | Adjuntar Imagen | Pendiente | Omitir la redacción del tooltip de Forma Masiva | Carga de Documentos |  |  |  |  | 2024-05-13
6 | Distribuciones | Reporte de Incidencias | QA | lechugairis | Enviar Incidencia | Realizado | Eenvía reporte de incidencias creada por usuario al departamento de admi de incidenicas | Enviar al departamento de Admi de Incidenicas |  |  |  |  | 2024-05-13
7 | Distribuciones | Reporte de Incidencias | QA | lechugairis | Pagina https://nl.gob.mx/ | Realizado | Direccionar Pagina NL | Direccionar Pagina NL |  |  |  |  | 2024-05-13
8 | Administración de Incidencias | Incidencias | QA | lechugairis | Ver Incidencias / Editar Incidenicas | Realizado |  |  |  | Adolfo García | En Curso |  | 2024-05-13
9 | Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Asignado a | Realizado | Asignar la incencia al personal encargado del area | Asignar la incencia al personal encargado del area |  |  |  |  | 2024-05-13
10 | Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Prioridad | Realizado | Muestra Prioridad de La Incidenica Alta,Inmediata, Baja y Urgente | Muestra Prioridad de La Incidenica Alta,Inmediata, Baja y Urgente |  |  |  |  | 2024-05-13
[5 empty] | Siguiente Estado | Realizado | Cambio de Estado de la incidenia | Permite cambiar el estado de la incidencia de acuerdo a lo requerido |  |  |  |  | 2024-05-13
11 | Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Nueva | Realizado | Nueva Incidencia | Visualización de nueva incidencia |  |  |  |  | 2024-05-13
| Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | En Validación | Realizado | Actualiza el estado de la incidencia | Una vez que se ha revisado la incidencia y se ha decidido que es válida, se mueve a este estado. En Validación significa que el equipo responsable ha reconocido el problema y se compromete a abordarlo. Aquí, se puede asignar una prioridad a la incidencia y planificar las próximas acciones para su resolución |  |  |  |  | 2024-05-13
| Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Asignada | Realizado | Puede cambiar de estado de nueva a asignada y ser asignada a responsable del caso | En este estado, la incidencia ya ha sido asignada a un miembro específico del equipo o a un grupo para su resolución. Esto significa que hay una persona o equipo responsable de trabajar en la solución del problema. Este estado también puede incluir información adicional sobre el progreso y el tiempo estimado para la resolución |  |  |  |  | 2024-05-13
| Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | En Proceso | Realizado | Actualiza el estado de la incidencia | Cuando la incidencia ha sido solucionada, se mueve a este estado. Resuelta significa que el problema o error ha sido corregido, o que la solicitud ha sido atendida satisfactoriamente. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el ciclo de vida de la incidencia haya terminado. Dependiendo del proceso, puede requerir validación o confirmación del usuario para cerrar la incidencia definitivamente. |  |  |  |  | 2024-05-13
| Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Resuelta | Realizado | Actualiza el estado de la incidencia | Cuando la incidencia ha sido solucionada, se mueve a este estado. Resuelta significa que el problema o error ha sido corregido, o que la solicitud ha sido atendida satisfactoriamente. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el ciclo de vida de la incidencia haya terminado. Dependiendo del proceso, puede requerir validación o confirmación del usuario para cerrar la incidencia definitivamente. |  |  |  |  | 2024-05-13
| Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Cancelada |  |  | Cuando la incidencia se mueve a este estado, significa que a la Incidencia le hace falta información para que pueda ser asignada al área correspondiente o hace falta algún dato específico para que se pueda atender. |  |  |  |  | 2024-05-13
12 | Incidencias | Editar Registro | QA | lechugairis | Actualizar Incidencia | Realizado | Actualiza el estado de la incidencia | Actualiza el estado de la incidencia |  |  |  |  | 2024-05-13
13 | Administración de Incidencias | Incidencias Asignadas | QA | rodolfozg | Editar Registro / Siguiente Estado | Realizado | Actualiza el estado de la incidencia | Actualiza el estado de la incidencia |  |  |  |  | 2024-05-13
14 | Administración de Incidencias | Incidencias Asignadas | QA | rodolfozg | Editar Registro / Siguiente Estado | Realizado | Actualiza el estado de la incidencia | Actualiza el estado de la incidencia |  |  |  |  | 2024-05-13
15 | Administración de Incidencias | Control y Estadisticas | QA | lechugairis | Visualización del panel de Administración | Realizado | Visaulización del Panel de Administración | Permite monitorear, gesticular y optimizar eficazmente los diferente s aspectos de estados de incidenicas |  |  |  |  | 2024-05-13
16 | Administración de Incidencias | Invideincias por Validar | QA | lechugairis | visualización de Validación | Realizado | Visualización de listado en Validación | Garantizar que todas las incidencias sean revisadas y validadas adecuadamente antes de ser resueltas, lo que ayuda a mantener la integridad y la eficiencia del sistema o servicio. |  |  |  |  | 2024-05-13
17 | Administración de Incidencias | Incidencias Canceladas | QA | lechugairis | Ver incidenica | Realizado | Visualización de listado de Incidencias Canceladas | Mantener un registro de todas las incidencias que han sido canceladas y para analizar las razones detrás de estas cancelaciones con el fin de mejorar la calidad del sistema o servicio. |  |  |  |  | 2024-05-13
18 | Administración de Incidencias | Incidencias Resueltas | QA | lechugairis | Ver incidenica | Realizado | Visualización de listado de Incidencias Resueltas | mantener un registro de todas las incidencias que han sido resueltas satisfactoriamente y para analizar el rendimiento del sistema o servicio en términos de resolución de incidencias. |  |  |  |  | 2024-05-13
19 | Administración de Incidencias | Incidencias Resueltas | QA | lechugairis | Cerrar Sesión | Realizado | Cerrar Sesión | Cerrar sesión |  |  |  |  | 2024-05-13
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Realizado | 19
Pendiente | 2
Total general | 21
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 64
En Curso | 1
Total general | 65
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Adolfo García
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto