## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias
Proyecto: Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Administración
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web | http://10.200.4.165/ | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al sitio wed correspondiente | Ingresar |  |  |  |  | 2023-08-18
2 | Ingresar las Credenciales | disrec | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Direcciona | Ingresar
3 | Aplicación Auditorias |  | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresar a la plataforma | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Administración de Auditorias | Administrador | disrec | Pantalla Inicio | Realizado | Ingresa al menú correctamente | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Aplicación Auditorias | Auditorías | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar | Realizado | Falla al agregar registro, no direcciona a página principal. Ademas de registrar el mismo registro varias veces. | Agrega Registro | 103 | Leslie Lucio | Finalizada | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-182 | 2023-08-18
[5 empty] | Editar | Realizado | el mensaje de confirmación dice consulta exitosa y no y no la acción que acaba de realizar Actualizar el Registro con éxito. | Edita Registro
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Al momento de eliminar el registro arroja dos mensajes de confirmación | Elimina Registro
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Registros requerido | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtra Registros | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exporta Registros
[5 empty] | Filas por Página | Realizado | Filtra por Paginación | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortografía | Realizado | No se visualizan faltas de ortografia | Buena Ortografía |  |  |  |  | 2023-08-18
6 | Auditorias | Ver Oficios | Administrador | disrec | Agregar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Ver Adjunto | Pendiente
7 | Auditorias | ver Adjuntos | Administrador | disrec | Cargar Documentos | Pendiente
[5 empty] | Visualizar Adjunto | Pendiente
[5 empty] | Descargar Adjunto | Pendiente
[5 empty] | Verificar Adjunto de Oficio | Pendiente
[5 empty] | Ver trazabilidad | Pendiente
8 | Auditorias | Acciones | Administrador | disrec | Agregar | Pendiente
[5 empty] | Importar Plantilla | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Ver Adjuntos de Acciones | Pendiente
9 | Auditorias | Botón de Notificación Área | Administrador | disrec | Agregar | Pendiente
[5 empty] | Editar | Pendiente
[5 empty] | Eliminar | Pendiente
[5 empty] | Ver Adjunto de Notificación de Área | Pendiente
[5 empty] | Ver Contestación de Notificación de Área | Pendiente
|  | Botón para Ver Plan de Trabajo de Auditorias | Administrador | disrec | Ingresar al Plan de Trabajo | Pendiente

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 3
Pendiente | 20
Realizado | 10
Total general | 33
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Total general
(en blanco)
Leslie Lucio |  | 1 | 1
Total general |  | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Leslie Lucio
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto