## Historico
Matriz de Pruebas Plataforma Único y Aplicaciones
Proyecto: Plataforma - Histórico de Registros |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Menú Aplicaciones
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Administrador | airis cont:sistemas1. | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar datos del correctos del sistema |  |  |  |  | 2024-06-07
2 | Seleccionar Plataforma | PAUA | Administrador | airis cont:sistemas1. | Ingresar | Realizado | Ingreso a la Aplicación de Inmuebles | Ingresar a la Aplicación correspondiente |  |  |  |  | 2024-06-07
3 | Aplicación PAUA | Menú Inicio | Administrador | airis cont:sistemas1. | Ingresar | Realizado | Ingresar al menú y visualizar todos los submenus que compone | Ingresar al menu inicio |  |  |  |  | 2024-06-07
4 | Aplicación PAUA | Aplicaciones | Administrador | airis cont:sistemas1. | Ingresar al Submenu | Realizado | Ingresar al modulo Aplicaciones | Ingresar y navegar para poder visualizar el modulo |  |  |  |  | 2024-06-12
5 | Aplicación PAUA | Aplicaciones | Administrador | airis cont:sistemas1. | Registrar Aplicación | Realizado | Registro de Aplicación creado | Llenado de información necesaria para poder crear el registro de la aplicación |  |  |  |  | 2024-06-12
6 | Aplicaciones | Movimiento Historico | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Pendiente | Se visualiza movimiento del registro "Creación" trae un desajuste en la hora de creacción por minutos y el titulo de la pagina esta en minusculas | Mostrar nodal con movimientos de" creación" de registro |  |  |  |  | 2024-06-12
7 | Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Despliegue Nodal | Realizado | Se visualiza pantalla y botón Agregar | Se desplegara pantalla Roles visualizar botón Agregar |  |  |  |  | 2024-06-12
8 | Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Agregar Elemento | Realizado | Se llena formulario, se crea rol y se visualiza en pantalla y se activan botones de acciones | LLenado de información necesaria para poder crear el registro del rol |  |  |  |  | 2024-06-12
9 | Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar movimiento | Pendiente | Se visualiza movimiento del registro "Creación" trae un desajuste en la hora de creacción por minutos y el titulo de la pagina esta en minusculas | Mostrar nodal con movimientos de" creación" de registro |  |  |  |  | 2024-06-12
| Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar | Realizado | Edita Registro | Editar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
| Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Eliminar | Realizado | Elimina registro de Rol seleccionado | Eliminar Registro | 0000183 | Pedro Pardo | En Curso | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-1153 | 2024-06-12
| Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar Accesos a Menus | Pendiente | [6 empty] | 2024-06-12
| Aplicaciones | Movimiento Historico | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Realizado | Mostrar nodal con movimientos de" creación rol " de registro | Mostrar nodal con movimientos de" creación rol " de registro |  |  |  |  | 2024-06-12
10 | Aplicaciones | Administración de Menús | Administrador | airis cont:sistemas1. | Despliegue Nodal | Realizado | Se visualiza pantalla y botón Agregar | Se desplegara pantalla Menús visualizar botón Agregar |  |  |  |  | 2024-06-12
11 | Aplicaciones | Administración de Menús | Administrador | airis cont:sistemas1. | Agregar Elemento | Error | Se llena formulario, se crea Menu y se visualiza en pantalla y se activan botones de acciones, modificar mensaje de alerta cuando se agrega un campo equivocado dice object object | LLenado de información necesaria para poder crear el registro del Menú |  |  |  |  | 2024-06-12
12 | Aplicaciones | Administración de Menús | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar | Realizado | Edita Registro | Editar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
13 | Aplicaciones | Administración de Menús | Administrador | airis cont:sistemas1. | Eliminar | Error | No Elimina el registro de menu seleccionado | Eliminar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
15 | Aplicaciones | Administración de Menús | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Realizado | Mostrar nodal con movimientos de" creación menu " de registro | Mostrar nodal con movimientos de" creación del menu" de registro |  |  |  |  | 2024-06-12
14 | Administración de Menus | Administrar Permisos | Administrador | airis cont:sistemas1. | Despliegue Nodal | Realizado | Se visualiza pantalla y botón Agregar | Se desplegara pantalla Menús visualizar botón Agregar |  |  |  |  | 2024-06-12
| Aplicaciones | Administración de Menús | Administrador | airis cont:sistemas1. | Agregar Elemento | Realizado | Se llena formulario, se crea permiso en el menú y se visualiza en pantalla y se activan botones de acciones | LLenado de información necesaria para poder crear el registro del Permiso en el menú |  |  |  |  | 2024-06-12
| Administración de Menus | Permisos | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar | Realizado | Edita Registro | Editar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
| Administración de Menus | Permisos | Administrador | airis cont:sistemas1. | Eliminar | Realizado | Elimina el registro en este caso el permiso | Eliminar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
| Administración de Menus | Permisos | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Realizado | Mostrar nodal con movimientos de" creación y modificacion del permiso " de registro | Mostrar nodal con movimientos de" creación del permiso" de registro |  |  |  |  | 2024-06-12
16 | Aplicaciones | Movimiento Historico | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Realizado | Se visualiza registro de creación, modificación, y eliminación del permiso | Se visualiza registro de creación, modificación, y eliminación del permiso |  |  |  |  | 2024-06-12
17 | Aplicaciones | Administración de Roles /Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar Accesos a Menus | Error | Da acceso al menu, el registro se puede mover a la izquierda para accesar y a la derecha para quitar el acceso. Al quitar el acceso Envia un mensaje de alerta "Movimineto Fallido | Dar acceso al menu, el registro deberá moverse a la izquierda para accesar y a la derecha para quitar el acceso. |  |  |  |  | 2024-06-12
| Administración de Roles | Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Error | Se visualiza registro de asignacion pero no se visualiza el de Designación de acceso al menu del Rol | Se visualiza registro de asignacion y Designación de acceso al menu del Rol |  |  |  |  | 2024-06-12
18 | Aplicaciones | Administración de Roles /Roles | Administrador | airis cont:sistemas1. | Administrar Permisos | Error | No se puede asignar permisos, desde Administrar Roles, Editar Accesos a Menús, dar acceso al menu, administrar permiso y asignar permiso es donde se genera el error como movimiento fallido | Asignar Permisos |  |  |  |  | 2024-06-12
19 | Aplicaciones | Eliminar APP | Administrador | airis cont:sistemas1. | Eliminar | Error | No elimina el registro y envia un error desconocido en pantalla | Eliminar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
20 | Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Agregar Elemento | Realizado | Se agrega registro, | Agregar Registro |  |  |  |  | 2024-06-12
21 | Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar | Realizado | Se edito dos veces el registro | Editar Registro |  |  |  |  | 2024-05-28
22 | Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Eliminar | Realizado | Se Elimino el registro | Eliminar Registro |  |  |  |  | 2024-05-28
23 | Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Realizado | Se registraron los moviminetos, agregar, editar en dos ocaciones | Se visualiza registro creado y modificado |  |  |  |  | 2024-05-28
24 | Tipo de Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Agregar Elemento | Realizado | Se agrega registro, | Agregar Registro |  |  |  |  | 2024-05-28
25 | Tipo de Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Editar | Error | Arroja ventana de error al intentar guardar la edición del registro | Editar Registro |  | Pedro Pardo | Por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-1205 | 2024-05-28
26 | Tipo de Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Eliminar | Error | No Elimino el registro | Eliminar Registro |  |  |  |  | 2024-05-28
27 | Tipo de Entidades | Tipos de Entidades | Administrador | airis cont:sistemas1. | Visualizar Movimiento | Error | Se registra solo el el registro agregado pero no se visualiza las modificaciones ni la eliminación del registro agregar. | Se visualiza registro creado y modificado |  |  |  |  | 2024-05-28
Note on H42: Iris Lechuga: Es importante revisar la hora ya que se visualiza unos segundos adelantado

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Realizado | 24
Error | 9
Pendiente | 3
Total general | 36
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 26
Por hacer | 1
En Curso
Total general | 27
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto