## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Sistema de Gestion de Créditos a Municipios
Proyecto: Sistema de Gestión de Credito a Municipios |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Apartado de configuración
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al sistema |  |  |  |  | 2023-07-20
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar con la credenciale asignada |  |  |  |  | 2023-07-20
3 | Aplicación | SGCM | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar a la plataforma asignada |  |  |  |  | 2023-07-20
4 | Principal | Menú Inicio | Administrador | irisqa | Despliegue | Realizado |  | Despliegue a la plataforma asignada |  |  |  |  | 2023-07-20
5 | Inicio | Inicio | Administrador | irisqa | Inicio | Realizado |  | Ingresar al Menú principal |  |  |  |  | 2023-07-20
6 | Configuración | Configuración | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar apartado configuración |  |  |  |  | 2023-07-20
7 | Catálogos | Claves de inscripción | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al apartado correctamente |  |  |  |  | 2023-07-20
[5 empty] | Agregar | Error | No permite agregar un nuevo registro arroja mensaje de error | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-487 | 2023-07-21
[5 empty] | Eliminar | Error | Se intento borrar un registro ya realizado previamente pero no se guardaron los cambios y no se borro el registro requerido Envía mensaje de confirmación exitosa Ajustar el color del botón Eliminar Borrar la el apostrofe que esta antes del signo de interrogación cerrado | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-487 | 2023-07-21
[5 empty] | Editar | Error | Se intento editar un registro ya realizado previamente pero no se guardaron los cambios Envía mensaje de confirmación exitosa Ajustar el color del botón editar | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-487 | 2023-07-21
[5 empty] | Ortografía | Realizado | No presenta errores ortograficos | Sin Faltas de Ortografía |  |  |  |  | 2023-07-21
8 | Catálogos | Destinos | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado correctamente | Ingresar al apartado correctamente |  |  |  |  | 2023-07-21
[5 empty] | Agregar | Realizado |  | Agregar Registro |  |  |  |  | 2023-07-21
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar color en los Botones Editar y Eliminar Registros | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-488 | 2023-07-21
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar color en los Botones Editar y Eliminar Registros | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-488 | 2023-07-21
[5 empty] | Ortografía | Pendiente |  | Sin Faltas de Ortografía |  |  |  |  | 2023-07-21
9 | Catálogos | Días del Ejercicio | Administrador | irisqa | Ingresar | Pendiente |  | Ingresar al apartado correctamente |  |  |  |  | 2023-07-21
[5 empty] | Agregar | Error | Ajustar redacción mensajes de alertas | Agregar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-489 | 2023-07-21
[5 empty] | Eliminar | Error | Ajustar redacción mensajes de alertas | Eliminar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-489 | 2023-07-21
[5 empty] | Editar | Error | Ajustar redacción mensajes de alertas | Editar Registro |  | Jose Angel Pérez | Tarea por hacer | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-489 | 2023-07-21
[5 empty] | Ortografía | Realizado |  | Sin Faltas de Ortografía |  |  |  |  | 2023-07-21
10 | Catálogos | Entes Públicos Obligados | Administrador | irisqa | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al apartado correctamente |  |  |  |  | 2023-07-21
[5 empty] | Agregar | Error | tooltip descriptivo | Agregar Registro |  |  |  | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-492 | 2023-07-21
[5 empty] | Eliminar | Error | Se eliminó elemento que ya había sigo previamente agregado (Se eliminó China) Envía mensaje de confirmación exitosa Ajustar el color del botón Eliminar Ajustar Mayúsculas "Entes Públicos Obligados" Ajustar color en botón o | Eliminar Registro |  |  |  | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-492 | 2023-07-21
[5 empty] | Editar | Error | Se edito un elemento previamente agregado pero no guardo cambios Envía "error" mensaje de confirmación Ajustar el color del botón editar Ajustar el mensaje de alerta cuando no se agrega información en los campos y das clic en botón aceptar Dice: Error Ha sucedido un error, inténtelo de nuevo Debería decir: ¡Error! Favor de completar los campos ó también dar la opción de no habilitar el botón aceptar hasta que se haya llenado los campos . | Editar Registro |  |  |  | https://srpu.atlassian.net/browse/SGCM-492 | 2023-07-21
[5 empty] | Ortografía | Realizado |  | Sin Faltas de Ortografía
11 | Catálogos | Estatus | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
12 | Catálogos | Fuentes de Pago | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
13 | Catálogos | Fuentes Alternas de Pago | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
14 | Catálogos | Instituciones Financieras | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
15 | Catálogos | Obligados Solidarios / Avales | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
16 | Catálogos | Periocidad del Pago | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
17 | Catálogos | Reglas de Financiamiento | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
18 | Catálogos | Tasa de Referencia | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
19 | Catálogos | Tipos de Comisión | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
20 | Catálogos | Tipos de Documento | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía
21 | Catálogos | Tipos de Ente Público | Administrador | irisqa | Ingresar |  |  | Ingresar al apartado correctamente
[5 empty] | Agregar |  |  | Agregar Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Eliminar Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Editar Registro
[5 empty] | Ortografía |  |  | Sin Faltas de Ortografía

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 64
Pendiente | 33
Realizado | 21
Total general | 118
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 15
Total general | 15
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Total general
(en blanco)
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto