## Hoja1
sprint
| IRIS | 2022-07-31 | al |  | 2022-08-11
|  | Desarrollo |  |  | Administrativo
|  | Total | 75 |  | Total | 10
Status | Proyecto | Tarea | Point |  | Tarea | Point
Completado | PAUA |  | 8 | Distribuciones | reuniones , capcitaciones , atencion a usuarios | 10
Completado | SIEDNL |  | 6
Completado | PDRMYO |  | 16
Completado | SGCM |  | 19
Completado | PABMI |  | 26

## Hoja2
royecto | Clave | Resumen | Tipo de Incidencia | Estado | Prioridad | Resolución | Responsable | Informador | Creador | Creada | Vista por Última Vez | Actualizada | Resuelta | Versiones afectadas | Versiones corregidas | Componentes | Fecha de vencimiento | Votos | Interesados | Imágenes | Estimación original | Estimación Restante | Tiempo Trabajado | Relación de trabajo | Subtareas | Incidencias Enlazadas | Entorno | Descripción | Nivel de Seguridad | Progreso | Σ Progreso | Σ Tiempo empleado | Σ Estimación Restante | Σ Estimación original | Etiquetas | Categoría de estado cambiada | Categoría de estado | Padre | Actual end | Actual start | Approvers | Change reason | Change risk | Change type | Compass | Epic Color | Epic Link | Epic Name | Epic Status | Flagged | Impact | Issue color | Formularios bloqueados | Formularios abiertos | Organizations | Parent Link | Rank | Request Type | Sprint | Start date | Story point estimate | Story Points | Story point estimate | Formularios enviados | Target end | Target start | Team | Total de formularios | [CHART] Date of First Response | development
Kanban PAUA | KPAUA-77 | Análisis Pruebas Catálogos Perfiles | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | Iris Lechuga | Iris Lechuga | 2023-06-19 10:58 | 2023-06-19 11:44 | 2023-06-19 11:39 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-19 10:58 | Por hacer | Testing Catálogos | [18 empty] | 0¦i001da: |  | Tablero Sprint 2 |  | 3 |  | 3
Kanban PAUA | KPAUA-76 | Análisis Pruebas Catálogos Roles | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | Iris Lechuga | Iris Lechuga | 2023-06-19 10:57 | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-19 11:39 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-19 10:57 | Por hacer | Testing Catálogos | [18 empty] | 0¦i001d8:i |  | Tablero Sprint 2 |  | 2 |  | 2
Kanban PAUA | KPAUA-75 | Análisis Pruebas Catálogos Departamentos | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | Iris Lechuga | Iris Lechuga | 2023-06-19 10:56 | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-19 11:39 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-19 10:56 | Por hacer | Testing Catálogos | [18 empty] | 0¦i001d8: |  | Tablero Sprint 2 |  | 2 |  | 2
Kanban PAUA | KPAUA-74 | Análisis Pruebas Catálogos Unidad Responsable | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | Iris Lechuga | Iris Lechuga | 2023-06-19 10:55 | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-19 11:39 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-19 10:55 | Por hacer | Testing Catálogos | [18 empty] | 0¦i001d9: |  | Tablero Sprint 2 |  | 2 |  | 2
Kanban PAUA | KPAUA-73 | Análisis Pruebas Catálogos Secretarias | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | Iris Lechuga | Iris Lechuga | 2023-06-19 10:54 | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-19 11:39 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-19 10:54 | Por hacer | Testing Catálogos | [18 empty] | 0¦i001d7: |  | Tablero Sprint 2 |  | 2 |  | 2
Kanban PAUA | KPAUA-53 | Actualización de base de datos del ambiente QA | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | pedro ricardo pardo gaytan | pedro ricardo pardo gaytan | 2023-06-15 16:16 | 2023-06-16 17:02 | 2023-06-16 12:06 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-15 16:16 | Por hacer | [19 empty] | 0¦i00173: |  |  |  | 2
Kanban PAUA | KPAUA-52 | Capacitación de implementación de cambios | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | pedro ricardo pardo gaytan | pedro ricardo pardo gaytan | 2023-06-15 16:13 | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-19 11:39 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-15 16:13 | Por hacer | Testing Catálogos | [18 empty] | 0¦i001db: |  | Tablero Sprint 2 |  | 1 |  | 1
Kanban PAUA | KPAUA-40 | Matriz de Pruebas PAUA Catálogos | Tarea | POR HACER | Medium | Sin resolver | Iris Lechuga | Iris Lechuga | Iris Lechuga | 2023-06-13 12:22 | 2023-06-19 11:35 | 2023-06-19 11:35 | [5 empty] | 0 | 1 | [16 empty] | 2023-06-13 12:22 | Por hacer | Matriz de Pruebas | [18 empty] | 0¦i001d3: |  | Tablero Sprint 2 |  | 3 |  | 2