## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones
Proyecto: Plataforma Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Roles de Usuario / Plataforma PDRMYOP
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web | http://10.200.4.165/ | Administrador | disrec | Ingresar | Error | Falla al cerrar seción | Ingresar |  |  | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-477 | 2023-09-04
2 | Ingresar las Credenciales | discrec | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al con la credencial | Ingresar
3 | Aplicación PAUA | PAUA | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa a la aplicación | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Catálogos | Administrador | disrec | Direcciona | Realizado | Ingresa al menú catalogos | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Catálogos | Tipo Entidad | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al menú catalogos | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega registro / homologar botón y alineción a la tabla | Agrega Registro
[5 empty] | Editar | Error | Edita registros / Mensaje de Alerta | Edita Registro
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registros | Elimina Registro
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registros | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtra registros | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Filas por Página | Realizado | Filtra páginas | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortagrafía | Error | La palabra descripción lleva acento / Mensaje de alerta al agregar un registro si haber llenado filtros, descripción con acento, punto fuera del parentesis | Buena Ortografía |  |  | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-480 | 2023-09-04
6 | Catálogos | Entidades | Administrador | disrec | Ingresar |  |  | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar |  |  | Agrega Registro
[5 empty] | Editar |  |  | Edita Registro
[5 empty] | Eliminar |  |  | Elimina Registro
[5 empty] | Buscar |  |  | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado |  |  | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Filas por Página |  |  | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortagrafía |  |  | Buena Ortografía
7 | Catálogos | Dependencia | Administrador | disrec | Ingresar |  |  | Ingresar al catálogo
10 | Aplicaciones | Editar | Administrador | disrec | Ingresar | Error | El margen de la tabla considero que se tiene que expandir hay espacio para disponer, esto por que cuando se pasara una pantalla mas pequeña se descuadra la información. | Ingresar a la acción |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Actualizar | Realizado | Actualiza información editada | Editar registros |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registros | Cancelar Registro |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Activo / Inactivo | Realizado | Activa y desactiva el botón | Activo / Inactivo |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Cerrar | Realizado | Salor del apartado | Salir del apartado |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Los mensajes de de confirmación homologar bien la redacción de cada uno Como el color, el uso de los signos de exclamación, si se omite la palabra exitosamente | Buena Ortografía |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-483 | 2023-09-05
12 | Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al citio | Ingresar al apartado |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Agregar Rol | Realizado | Agrega rol | Agregar Rol |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Editar | Error | No permite editar rol | Editar Rol |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-485 | 2023-09-05
[5 empty] | Eliminar | Realizado |  | Elimnar Rol
[5 empty] | Buscar | Realizado |  | Buscar
[5 empty] | Exportar | Realizado |  | Exporta documento
13 | Administrar Roles | Editar Accesos a Menús | Administrador | disrec | Administrar Permisos De Administración |  |  | Acceder a dar permisos para la administración
[5 empty] | Quitar Acceso a Menú Administración |  |  | Cancelar acceso a menú de administración
[5 empty] | Dar acceso a Menú Administración |  |  | Permitir acceder al menú de Adminstración
[5 empty] | Salir |  |  | Salir del apartado
[5 empty] | Ortagrafía |  |  | Buena Ortografía
14 | Aplicaciones | Eliminar | Administrador | disrec | Eliminar |  |  | Elimina Registro
[5 empty] | Cancelar |  |  | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortagrafía |  |  | Buena Ortografía
15 | Usuarios | Usuarios | Administrador | disrec | Ingresar |  |  | Ingresar al Menú Usiarios
[5 empty] | Editar |  |  | Edita Registro |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer
Descarga Solicitud
[5 empty] | Registra Usuario |  |  | Registra usuario |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer
Swich Usuarios Inactivos
swich Usuarios Activos
Buscar
16 | Solicitudes | Solicitudes | Administrador | disrec | Ingresar
Aceptar
Rechazar
[5 empty] | Botón Anterior |  |  | Dirige al registro anterior
[5 empty] | Botón Siguiente |  |  | Dirige al registro siguiente

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 2
Pendiente | 2
Realizado | 16
Total general | 20
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Total general
(en blanco)
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto