## Catálogos PABI
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del CREAR, ELIMINAR Y BORRAR REGISTROS CATÁLOGOS
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Prueba | clechuga | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-03-01
2 | Ingresar las Credenciales | CLECHUGA | Prueba | clechuga | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-03-01
3 | Aplicación PABI | PABI | Prueba | clechuga | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-03-01
4 | Principal | Menú Inicio | Prueba | clechuga | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2024-03-01
5 | Inicio | Inicio | Prueba | clechuga | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2024-03-01
6 | Administración | Administración | Prueba | clechuga | Ingresar |  | Ingresar al menú | [5 empty] | 2024-03-01
7 | Catálogos | Catálogo Bienes Inmuebles | Prueba | clechuga |  | Realizado | [6 empty] | 2024-03-01
8 | Catálogo Bienes Inmuebles | Carácter de Monumento | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro | 156 | Gerardo Flores | Por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABI-320 | 2024-03-01
9 | Catálogo Bienes Inmuebles | Carácter de Monumento | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
10 | Catálogo Bienes Inmuebles | Carácter de Monumento | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
11 | Catálogo Bienes Inmuebles | Entidades Feeerativas | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
12 | Catálogo Bienes Inmuebles | Entidades Feeerativas | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
13 | Catálogo Bienes Inmuebles | Entidades Feeerativas | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
14 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus de Instrumnentos Juridicos | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
15 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus de Instrumnentos Juridicos | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
16 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus de Instrumnentos Juridicos | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
17 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus Vigencia | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
18 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus Vigencia | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
19 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus Vigencia | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
20 | Catálogo Bienes Inmuebles | Historias | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
21 | Catálogo Bienes Inmuebles | Historias | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
22 | Catálogo Bienes Inmuebles | Historias | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
23 | Catálogo Bienes Inmuebles | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
24 | Catálogo Bienes Inmuebles | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
25 | Catálogo Bienes Inmuebles | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
26 | Catálogo Bienes Inmuebles | Movimientos | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
27 | Catálogo Bienes Inmuebles | Movimientos | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
28 | Catálogo Bienes Inmuebles | Movimientos | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
29 | Catálogo Bienes Inmuebles | Naturaleza del Inmueble | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
30 | Catálogo Bienes Inmuebles | Naturaleza del Inmueble | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
31 | Catálogo Bienes Inmuebles | Naturaleza del Inmueble | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
32 | Catálogo Bienes Inmuebles | Operaciones de Origen | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
33 | Catálogo Bienes Inmuebles | Operaciones de Origen | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
34 | Catálogo Bienes Inmuebles | Operaciones de Origen | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
35 | Catálogo Bienes Inmuebles | Proveedor Avalúo | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
36 | Catálogo Bienes Inmuebles | Proveedor Avalúo | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
37 | Catálogo Bienes Inmuebles | Proveedor Avalúo | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
38 | Catálogo Bienes Inmuebles | Situación Inmuebles | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
39 | Catálogo Bienes Inmuebles | Situación Inmuebles | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
40 | Catálogo Bienes Inmuebles | Situación Inmuebles | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
41 | Catálogo Bienes Inmuebles | Solicitados por | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
42 | Catálogo Bienes Inmuebles | Solicitados por | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
43 | Catálogo Bienes Inmuebles | Solicitados por | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
44 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Altas | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
45 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Altas | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
46 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Altas | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
47 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Asentamiento | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
48 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Asentamiento | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
49 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Asentamiento | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
50 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Inmueble | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
51 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Inmueble | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
52 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Inmueble | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
53 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos Instrumentos Juridicos | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
54 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos Instrumentos Juridicos | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
55 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos Instrumentos Juridicos | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
56 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Vialidad | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
57 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Vialidad | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
58 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Vialidad | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
59 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos de contrapartes | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
60 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos de contrapartes | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
61 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos de contrapartes | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
62 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Titulos | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
63 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Titulos | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
64 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Titulos | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
65 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos de compras | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
66 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos de compras | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
67 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos de compras | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01
68 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos Temporales | Prueba | clechuga | Agregar | Error | Agrega registros sin embago se pueden agregar registros dublicados en nombre, descripción etc. Validar si se tiene algún rango de caracteres numéricos y símbolos ortográficos, Se sugiere agregar un filtro de búsqueda. | Agregar Nuevo Registro |  |  |  |  | 2024-03-01
69 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos Temporales | Prueba | clechuga | Editar | Realizado | Edita registros | Editar Registro guardando cambios |  |  |  |  | 2024-03-01
70 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos Temporales | Prueba | clechuga | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Eliminar registros |  |  |  |  | 2024-03-01

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Realizado | 48
Error | 21
Total general | 69
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 69
Por hacer | 1
Total general | 70
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Por hacer | Total general
Gerardo Flores | 1 | 1
Total general | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto