## PAUA
Matriz de Pruebas PAUA
Proyecto: PAUA |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Administración de Plataformas
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Administrador | irisc | Ingresar | Error | Cierra sesión despues de dejar de usar | Ingresar correctamente |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado | Ingresar correctamente con la credencial asignada | Ingresar correctamente |  | Pedro Pardo | Finalizada | 1. SRPU-169 SRPU-170
3 | Aplicación PAUA | PAUA | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado | Ingresar correctamente a la aplicación PAUA | Ingresar a la aplicacción |  | Pedro Pardo
4 | Principal | Notificaciones | Administrador | irisc | Recibir notificaciones | Realizado | Muestra Mensaje de Notificación | Notifica y Recibe un mensaje corto apareciendo un mensaje corto en la pantalla de inicio |  | Pedro Pardo |  |  | 2023-05-25
5 | Principal | Usuarios | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado |  | Mostrar la lista organizada que resume la información que se encuentra dentro de la plataforma. |  | Pedro Pardo
6 | Inicio | Usuarios | Administrador | irisc | Resgistrar Usuarios | Error |  | Registro de Usuarios
7 | Inscripción | Usuarios | Administrador | irisc | Buscar | Realizado |  | Desglosa las submenús
8 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Descarga de Solicitud | Error
9 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Editar | Pendiente
10 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Visualizar Acceso a Plataforma | Error
11 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Disposición / Pagos de Capital | Realizado
12 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Columnas | Realizado
13 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Filtros | Realizado
14 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Densidad | Error
15 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Exportar | Realizado
16 | PAUA | Usuarios | Administrador | irisc | Ortografía | Realizado
17 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Ingresar | Realizado
18 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Registro de Aplicación | Realizado
19 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Editar | Error
20 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Eliminar | Realizado
21 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Columnas | Realizado
22 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Filtros | Realizado
23 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Desnsidad | Realizado
24 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Exportar | Realizado
25 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Ortografía | Realizado | Ajustar tooltip descriptivos |  |  |  |  | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-205 | 2023-07-11
26 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Editar | Realizado
27 | PAUA | Aplicaciones | Administrador | irisc | Descargar | Pendiente
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Ingresar
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Filtro por aplicación
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Aceptar
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Rechazar
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Ver comentarios
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Permiso Para Firmar
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Botón Siguiente
| PAUA | Solicitides | Administrador | irisc | Botón Anterior
|  | Cerrar Sesión | Administrador | irisc | Cerrar Sesión
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 5
Pendiente | 2
Realizado | 20
Total general | 27
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 2
Finalizada | 6
Total general | 8
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Finalizada | Total general
Pedro Pardo |  | 2 | 6 | 8
Total general |  | 2 | 6 | 8

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Juanita Reyes
Error | Finalizada | Abelino Olguín
| Pausada | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto