## Control de Acceos
Matriz de Pruebas
Proyecto: Sistema de Control de Accesos |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  | Sistema de Control de Accesos
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web | http://10.210.26.25/ | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al sitio wed correspondiente | Ingresar |  |  |  |  | 2023-08-18
2 | Ingresar las Credenciales | disrec | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Direcciona | Ingresar
3 | Aplicación Auditorias |  | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresar a la plataforma | Ingresar plataforma PAUA
4 | Ingresar sitio web | https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/sica | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado |  | Ingresar al sitio web agregando /sica
5 | Principal | Plataforma de Control de Accesos | Administrador | disrec | Pantalla Inicio | Realizado | Ingresa al menú correctamente | Ingresar al Menú Catálogos
6 | SICA | Generar Visita | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Generar QR | Realizado | Genenar Código QR | Genenar Código QR
[5 empty] | Salir | Realizado | Salir de la aplicación | Salir de la aplicación
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita registros | Editar
[5 empty] | Generar QR | Realizado | Genera Qr | Generar código QR
[5 empty] | Eliminar Cita | Realizado | Elimina cita | Elimina la visita
[5 empty] | Descargar QR | Realizado | Descarga Código | Descarga QR
[5 empty] | Enviar QR | Realizado |  | Enviar QR via correo eléctronico
7 | SICA | Agenda | Administrador | disrec | Evento | Realizado | Muestra Evento | Muestra Evento
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita registros | Edita registros
[5 empty] | Descargar QR | Realizado | Descarga Código | Descarga Código
[5 empty] | Enviar QR | Pendiente
[5 empty] | Salir | Realizado | Salir de la aplicación | Salir de la aplicación
8 | SICA | Escanear QR | Administrador | disrec | Escanear QR | Error | Escanea Código Qr | Escanea Código Qr
[5 empty] | Entrada | Realizado | Escatea hora de Entrada | Escatea hora de Entrada
[5 empty] | Salida | Realizado | Escanea Hora de Salida | Escanea Hora de Salida
9 | SICA | Reporte General de Visitas | Administrador | disrec | Registro de Entrada | Pendiente
10 |  |  |  |  | Registro de Salida | Pendiente
11 |  |  |  |  | Buscar | Pendiente
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 1
Pendiente | 3
Realizado | 7
Total general | 11
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto