## Administración Auditorias
Matriz de Pruebas Plataforma Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias
Proyecto: Sistema de Control de Seguimiento de Auditorias |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Administración
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web | http://10.200.4.165/ | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al sitio wed correspondiente | Ingresar |  |  |  |  | 2023-08-18
2 | Ingresar las Credenciales | disrec | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Direcciona | Ingresar
3 | Aplicación Auditorias |  | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresar a la plataforma | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Administración de Auditorias | Administrador | disrec | Pantalla Inicio | Realizado | Ingresa al menú correctamente | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Aplicación Auditorias | Auditorías | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al catálogo | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar | Realizado | Falla al agregar registro, no direcciona a página principal. Ademas de registrar el mismo registro varias veces. | Agrega Registro | 103 | Leslie Lucio | Finalizada | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-182 | 2023-08-18
[5 empty] | Editar | Realizado | el mensaje de confirmación dice consulta exitosa y no y no la acción que acaba de realizar Actualizar el Registro con éxito. | Edita Registro
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Al momento de eliminar el registro arroja dos mensajes de confirmación | Elimina Registro |  | Leslie Lucio | Finalizada | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-190 | 2023-09-26
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca Registros requerido | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtra Registros | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exporta Registros
[5 empty] | Filas por Página | Realizado | Filtra por Paginación | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortografía | Realizado | No se visualizan faltas de ortografia | Buena Ortografía |  |  |  |  | 2023-08-18
6 | Auditorias | Ver Oficios | Administrador | disrec | Agregar | Realizado | Agregar Tooltips descriptivos en los headers de los campos
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita Registros | Editar Registros
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina Resgistros | Elimina Registros
[5 empty] | Ver Adjunto | Realizado | Direcciona a ventana visor de docuemntos | Direcciona a la ventana de visor de Documentos
7 | Auditorias | Ver Adjuntos | Administrador | disrec | Cargar Documentos | Error | Carga un solo documento al a ves, tira un erro al querer cargar más de un documento a la vez, Tooltips descriptivos en campos de header | Carga de Documentos | 120 | Leslie Lucio | Tarea por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-419 | 2023-09-26
[5 empty] | Eliminar | Error | Envió un mensaje de allerta al estar eliminando registros | Elimina Documentos
[5 empty] | Ver | Realizado | Se visualiza el archivo adjunto | Se visualiza el Documento
[5 empty] | Descargar | Realizado | Descarga Documento | Descarga de Documento
[5 empty] | Verificar Archivo | Realizado | Verifica el archivo se puede confirmar y cancelar | Acepta y Cancela y el documento
[5 empty] | Ver trazabilidad | Realizado | Se visualiza la trazabilidad de la operación | Se visualiza la trazabilidad de la operación
8 | Auditorias | Resultado de Auditoria | Administrador | disrec | Agregar | Realizado | Agrega Registros | Agrega Registro | 0000117 | Adolfo García | Finalizada | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-295
[5 empty] | Importar Plantilla | Pendiente
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita Registros | Edita Registros
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina Registros | Elimina Registros
[5 empty] | Ver Adjuntos | Realizado | Direcciona a ventana visor de docuemntos | Direcciona a la ventana de visor de Documentos
9 | Auditorias | Ver Adjuntos | Administrador | disrec | Cargar Documentos | Error | Carga un solo documento al a ves, tira un erro al querer cargar más de un documento a la vez, Tooltips descriptivos en campos de header | Carga de Documentos | 120 | Leslie Lucio | Tarea por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-419 | 2023-09-26
[5 empty] | Eliminar | Error | Envió un mensaje de allerta al estar eliminando registros | Elimina Documentos
[5 empty] | Ver | Realizado | Se visualiza el archivo adjunto | Se visualiza el Documento
[5 empty] | Descargar | Realizado | Descarga Documento | Descarga de Documento
[5 empty] | Verificar Archivo | Realizado | Verifica el archivo se puede confirmar y cancelar | Acepta y Cancela y el documento
[5 empty] | Ver trazabilidad | Realizado | Se visualiza la trazabilidad de la operación | Se visualiza la trazabilidad de la operación
10 | Auditorias | Botón de Notificación Área | Administrador | disrec | Agregar | Realizado | Homologar los campos de información para agregar registros ya que Administración Pública del Estado APE no se encuentra en la información donde se extrae la información Al darle clic en agregar arroja un mensaje de una falla, donde anuncia que la tabla no existe | Agrega Registro | 0000117 | Adolfo García | Tarea por hacer |  | 2023-09-08
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita Registros | Editar Registros
[5 empty] | Eliminar | Realizado
[5 empty] | Ver Contestación | Pendiente
[5 empty] | Ver Adjunto | Realizado | Direcciona a ventana visor de docuemntos
11 | Auditorias | Ver Adjuntos | Administrador | disrec | Cargar Documentos | Error | Carga un solo documento al a ves, tira un erro al querer cargar más de un documento a la vez, Tooltips descriptivos en campos de header | Carga de Documentos | 120 | Leslie Lucio | Tarea por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-419 | 2023-09-26
[5 empty] | Eliminar | Error | Envió un mensaje de allerta al estar eliminando registros | Elimina Documentos
[5 empty] | Ver | Realizado | Se visualiza el archivo adjunto | Se visualiza el Documento
[5 empty] | Descargar | Realizado | Descarga Documento | Descarga de Documento
[5 empty] | Verificar Archivo | Realizado | Verifica el archivo se puede confirmar y cancelar | Acepta y Cancela y el documento
[5 empty] | Ver trazabilidad | Realizado | Se visualiza la trazabilidad de la operación | Se visualiza la trazabilidad de la operación
12 | Auditorias | Ver Contestación | Administrador | disrec | Editar
Eliminar
Ver adjunto
13 | Auditorias | Ver Adjuntos | Administrador | disrec | Cargar Documentos | Error | Carga un solo documento al a ves, tira un erro al querer cargar más de un documento a la vez, Tooltips descriptivos en campos de header | Carga de Documentos | 120 | Leslie Lucio | Tarea por hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/SICSA-419 | 2023-09-26
[5 empty] | Eliminar | Error | Envió un mensaje de allerta al estar eliminando registros | Elimina Documentos
[5 empty] | Ver | Realizado | Se visualiza el archivo adjunto | Se visualiza el Documento
[5 empty] | Descargar | Realizado | Descarga Documento | Descarga de Documento
[5 empty] | Verificar Archivo | Realizado | Verifica el archivo se puede confirmar y cancelar | Acepta y Cancela y el documento
[5 empty] | Ver trazabilidad | Realizado | Se visualiza la trazabilidad de la operación | Se visualiza la trazabilidad de la operación
14 | Auditorias | Dashboard de Auditorías | Administrador | disrec | Dashboard de Auditorias | Pendiente
15 | Auditorias | Ver Plan de Trabajo | Administrador | disrec | Ingresar al Plan de Trabajo | Pendiente
16 | Auditorias | Contestación a Organo Auditor | Administrador | disrec |  | Pendiente
17 | Auditorias | Cambiar Entrega | Administrador | disrec |  | Pendiente
18 | Auditorias | Administrar Ayudas | Administrador | disrec | Seleccionar video | Pendiente
[5 empty] | Guadar | Pendiente
[5 empty] | Buscar | Pendiente
[5 empty] | Seleccionar Guía Rápida | Pendiente
[5 empty] | Guadar | Pendiente
[5 empty] | Buscar | Pendiente
[5 empty] | Seleccionar Preguntas Frecuentes | Pendiente
[5 empty] | Guadar | Pendiente
[5 empty] | Buscar | Pendiente

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 8
Pendiente | 14
Realizado | 41
Total general | 63
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Finalizada
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Finalizada | Total general
(en blanco)
Leslie Lucio |  | 2 | 2
Total general |  | 2 | 2

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Leslie Lucio
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto