## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones
Proyecto: Plataforma Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Roles de Usuario / Plataforma PDRMYOP
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web | http://10.200.4.165/ | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | cierra sesión no se visualiza la falla | Ingresar |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-477 | 2023-09-11
2 | Ingresar las Credenciales | discrec | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al con la credencial | Ingresar
3 | Aplicación PAUA | PAUA | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa a la aplicación | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Catálogos | Administrador | disrec | Direcciona | Realizado | Ingresa al menú catalogos | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Catálogos | Tipo Entidad | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al menú catalogos | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega registro / homologar botón y alineción a la tabla | Agrega Registro
[5 empty] | Editar | Error | Edita registros / Mensaje de Alerta | Edita Registro |  |  | Pausada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-527 | 2023-09-14
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registros | Elimina Registro
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registros | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtra registros | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Filas por Página | Realizado | Filtra páginas | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortagrafía | Realizado | Sin faltas de ortografía | Buena Ortografía |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-480 | 2023-09-11
6 | Catálogos | Entidades | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado | Ingresar al catálogo
[5 empty] | Agregar | Realizado | Edita registro | Agrega Registro |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-487 | 2023-09-11
[5 empty] | Editar | Realizado |  | Edita Registro |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-529 | 2023-09-11
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registros | Elimina Registro
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registros | Buscar registros
[5 empty] | Filtrado | Realizado | Filtra registros | Filtra registro con los caracteres requerido
[5 empty] | Filas por Página | Realizado | Filtra páginas | Filtra por Pagina
[5 empty] | Ortagrafía |  |  | Buena Ortografía
10 | Aplicaciones | Editar | Administrador | disrec | Ingresar | Error | El margen de la tabla considero que se tiene que expandir hay espacio para disponer, esto por que cuando se pasara una pantalla mas pequeña se descuadra la información. | Ingresar a la acción |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Actualizar | Realizado | Actualiza información editada | Editar registros |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registros | Cancelar Registro |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Activo / Inactivo | Realizado | Activa y desactiva el botón | Activo / Inactivo |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Cerrar | Realizado | Salor del apartado | Salir del apartado |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Ortagrafía | Realizado | incidencias atendidas | Buena Ortografía |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-483 | 2023-09-05
12 | Aplicaciones | Administrar Roles | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al citio | Ingresar al apartado |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Agregar Rol | Realizado | Agrega rol | Agregar Rol |  |  |  |  | 2023-09-05
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita rol | Editar Rol |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-485 | 2023-09-11
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Elimina registros | Elimnar Rol
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registros | Buscar
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Descripción acento / Mensajes de Redacción | Buena Ortografía |  |  | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-531 | 2023-09-11
[5 empty] | Exportar | Realizado | Descaraga documento | Exporta documento
13 | Administrar Roles | Editar Accesos a Menús | Administrador | disrec | Administrar Permisos De Administración | Error | Se visualiza la palabra descripción sin acento Observaciones de la pantalla: se recomienda agregar un botón de búsqueda ya que se complica estar desplazando el cursor del mouse buscando los menús requeridos | Acceder a dar permisos para la administración |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-490 | 2023-09-11
[5 empty] | Quitar Acceso a Menú Administración | Realizado | Cancela acceso | Cancelar acceso a menú de administración
[5 empty] | Dar acceso a Menú Administración | Realizado | Permite dar acceso | Permitir acceder al menú de Adminstración
[5 empty] | Salir | Realizado | Permite salir del apartado | Salir del apartado
[5 empty] | Ortagrafía | Error | Acento en descripción | Buena Ortografía |  |  | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-531 | 2023-09-11
14 | Aplicaciones | Eliminar | Administrador | disrec | Eliminar | Realizado | Elimina registros | Elimina Registro
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Aplicación | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortagrafía | Realizado | Homologar Mensajes de conformación hay tres diseños diferentes | Buena Ortografía |  |  | Finalizada | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-375 | 2023-09-11
15 | Usuarios | Usuarios | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado de usuarios | Ingresar al Menú Usiarios
[5 empty] | Editar | Realizado | Edita registrro se refleja también en plataforma | Edita Registro |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer |  | 2023-09-07
[5 empty] | Descarga Solicitud | Realizado | Descarga documento | [5 empty] | 2023-09-07
[5 empty] | Registra Usuario | Realizado | Registra usuario desde PAUA | Registra usuario |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer |  | 2023-09-07
[5 empty] | Swich Usuarios Inactivos | Realizado | Ejecuta la acción de usuarios inactivos | Activo / Inactivo |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | swich Usuarios Activos | Realizado | Ejecuta la acción de usuarios activos | Activo / Inactivo |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Buscar | Realizado | Busca registros | Busca Usuarios solicitado |  |  |  |  | 2023-09-07
16 | Solicitudes | Solicitudes | Administrador | disrec | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado de Solicitudes | Ingresa al apartado de solicitudess |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Aceptar | Realizado | Acepata solicitude | Acepta solicitud |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Rechazar | Realizado | rechaza solicitud | rechaza solicitud |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Botón Anterior | Realizado | Dirige al registro anterior | Dirige al registro anterior |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Botón Siguiente | Realizado | Dirige al registro siguiente | Dirige al registro siguiente |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Alta | Realizado | Da de alta solicitides desde PAUA Y DISTRIBUCIONES | Dar de alta solicitud |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | BAJA | Realizado | DA de baja solicitudes d | Dar de baja solicitud |  |  |  |  | 2023-09-07
[5 empty] | Modificación | Realizado | Modifica la solicitud requerida | Modifica solicitud |  |  |  |  | 2023-09-07

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 6
Realizado | 13
Total general | 19
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 1
Total general | 1
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Total general
(en blanco) |  | 4 | 4
Total general |  | 4 | 4

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto