## Meta Anual
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo Meta Anual
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Realizado | Ingreso y salida correctamente | Ingresar al sitio web | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-48 | 2023-06-13
2 | Ingresar las Credenciales | iclechugacapturador | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Realizado | Ingresar al usuario | Ingresar a las credenciales
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Capturador | iclechugacapturador | Columnas | Realizado | Filtrado correcto, estilo acorde | Filtrado de columnas seleccionadas | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-49 PBR-50 | 2023-06-13
4 | Principal | Notificaciones | Capturador | iclechugacapturador | Exportar | Error | Agregar botón Menú al momento de darle clic despliegue el menú inicio y todos los submenús / no se registran las notificaciones | Generación correcta | 91 | Marlon Méndez |  | PBR-49 PBR-50 PBR-70 | 2023-06-13
5 | Principal | Inicio | Capturador | iclechugacapturador | Filtrado por página | Realizado | Filtra paginas correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
6 | Principal | Programas Presupuestales | Capturador | iclechugacapturador | Inicio | Pendiente
7 | Principal | Configuración | Capturador | iclechugacapturador | Inicio / Configuraciones | Error | El apartado del menú ( Cambio de Contraseña y configuraciones) aparece en la esquina superior derecha en la plataforma de distribuciones | Muestra ventana principal de configuraciones | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-51 | 2023-06-13
8 | Principal | Cambio de Contraseña | Capturador | iclechugacapturador | Modifica Cambio de Contraseña | Error | El apartado del menú ( Cambio de Contraseña y configuraciones) aparece en la esquina superior derecha en la plataforma de distribuciones | Cambia modificando la contraseña del usuario | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-51 | 2023-06-13
9 | Principal | Cerrar serión | Capturador | iclechugacapturador | Cierra Sesión | Realizado | Cierra sesión correctamente | Cerrar Sesión
10 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro | Realizado | Busqueda corrrecta | Busqueda de Meta Anual | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-52 | 2023-06-13
11 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro Institución | Pendiente | Solo hay una Institución habilitada | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
12 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Filtro Por Estado de la Meta Anual | Realizado | Busqueda correcta por estado | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
13 | Programas Presupuestales | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Meta Anual / Opciones / Comentarios | Realizado | Icono ordenados y funcionando | Permitir visualizar, añadir y cancelar comentarios | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-53 | 2023-06-13
14 | Meta Anual | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Meta Anual / Opciones / Registra Meta Anual | Realizado | Registro correcto, fecha correcta | Permite registrar Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-54 | 2023-06-13
15 | Meta Anual | Fin | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado, tooltip agregado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-55 | 2023-06-13
16 | Meta Anual | Propósito | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de información y sombreado de opciones | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-56 | 2023-06-13
17 | Meta Anual | Componentes | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de información y sombreado de opciones, tooltip agregado y estilo de iconos | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-57 PBR-58 PBR-59 PBR-60 | 2023-06-13
18 | Meta Anual | Actividades | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de información y sombreado de opciones, tooltip agregado y estilo de iconos | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-61 | 2023-06-13
19 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Error | * Agregar encabezado al documento* *Agregar título al documento* | Recauda toda la información de la Meta Anual
20 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar | Realizado | Cumple con la función | Cancela la Meta Anual
21 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Guardar como Borrador | Realizado | Guarda Borrador | Guarda borrador en los listados de Meta Anual
22 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Enviar | Realizado | Cumple con la función | Enviar a un capturador o verificar para su revisión
23 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Confirmación | Realizado | Cancela confirmación del la solicitud | Cancela Confirmación
24 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Nuevo Comentario | Realizado | Se agrega comentario correctamente | Agregar comentario
25 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Comentario | Realizado | Permite cancelar Comentatario | Cancelar Comentario
26 | Meta Anual | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Confirmar | Realizado | Se envia la confirmación al usuario verificador | Confirmación de la Meta Anual para revisión
27 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda | Realizado | Realiza busqueda correcta | Busqueda | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-65 | 2023-06-13
28 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Estado de la Meta Anual | Realizado | Filtrado Correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
29 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Institución | Pendiente | Solo hay una Institución habilitada | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
30 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Meta Anual / Opciones / Comentarios | Realizado | Opciones con estilo establecido y funcionalidad corrrecta | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-65 | 2023-06-13
31 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Verificador | iclechugaverificador | Meta Anual / Opciones / Registra Meta Anual | Realizado | Hora corrergida, funcionaliidad correcta | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-67 | 2023-06-13
32 | Meta Anual | Fin | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Funcionalidad correcta, tooltip agregado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
33 | Meta Anual | Propósito | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Estilo y diseño correcto, asi como funcionalidad | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
34 | Meta Anual | Componentes | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Estilo y diseño correcto, asi como funcionalidad, se agrego tooltip | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
35 | Meta Anual | Actividades | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | inicio / Meta Anual / Actividades / Ajustar color de checkbox, Colores en las fuentes, Ajustar los textos tiene alguna capacidad para redactar estos campos | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
36 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Permite capturar información | Recauda toda la información de la Meta Anual
37 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar | Error | No arroja mensaje de confirmación como ¡Meta Anual cancelada con éxito! | Cancela registro | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-71 | 2023-06-13
38 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Solicitar Modificación | Error | Botón agregar modificación del perfil usuario verificador al capturador, en el perfil capturador no se visualiza que tenga algún comentario a menos que se abran las notificaciones, se sugiere agregar un botón donde te direccione al comentario asignado ya hay que buscar entre todas los registros y se pierde tiempo. | Solicitar Modificación | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-73 PBR-68 | 2023-06-13
39 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Guardar como Borrador | Realizado | Dice borrador debería ser Guardar Borrador , funcionalidad correcta | Guardar como Borrador se almacena en el ménu principal de la Meta Anual | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-72 | 2023-06-13
40 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Enviar |  |  | Enviar confirmación de Usuarios para autorización |  |  |  | PBR-69 | 2023-06-13
41 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
42 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Nuevo Comentario | Realizado | Funcionalidad correcta | Agregar comentario
43 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Comentario | Realizado | Cancela comentario | Cancelación de Comentario
44 | Meta Anual | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Confirmar | Realizado | Confirma Meta Anual | Confirmación Metal Anual enviada a autorización
45 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Busqueda | Realizado | Funcionalidad correcta | Busqueda | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-65 | 2023-06-14
46 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Estado de la Meta Anual | Realizado | Busqueda correcta por estado | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
47 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Institución | Realizado | Busqueda correcta por institución | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
48 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Registrar Meta Anual | Realizado | Permite dar acceso al registro | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
49 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Comentarios | Realizado | Funcionalidad correcta, esrilo de iconos ok | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
50 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Descargar | Realizado | Descarga de documentos | Permite Descargar el Registro una ves autorizado
51 | Meta Anual | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Editar | Realizado | Botón habilitado | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
52 | Meta Anual | Fin | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Funcionalidad correcta, tooltip agregado, estilo ok | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-74 | 2023-06-14
53 | Meta Anual | Propósito | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Funcionalidaad correcta, estilo ok | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-74 | 2023-06-14
54 | Meta Anual | Componentes | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Funcionalidaad correcta, estilo ok | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-74 | 2023-06-14
55 | Meta Anual | Actividades | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Funcionalidaad correcta, estilo ok | Correcto llenado de la información correspondiente para la Meta Anual | 91 | Pedro Pardo | Finalizado | PBR-74 | 2023-06-14
56 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Ajustar Botones Actualizar diseños | Recauda toda la información de la Meta Anual
57 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar | Realizado | no arroja mensaje de confirmación como ¡Meta Anual cancelada con éxito! Funcionalidad correcta | Cancela Registro | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-75 | 2023-06-14
58 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Guardar como Borrador | Realizado | Funcionalidad correcta, estilo ok | Guarda como Borrador
59 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Solicitar Modificación | Error | Checar la función de los check box esta inconclusa ya que no se reflejan donde estan las modificaciones efectuadas / Agregar un tooltip descriptivo que indique la ejecución del mismo. | Solicita al usuario correspondiente realizar modificación enviando comentarios | 91 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | PBR-76 | 2023-06-14
60 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Autorizar | Realizado | Funcionalidad y estilo de icono correcta | Autorizar la Meta Anual y el apartado de Ficha Tecnica será habilitado | 91 | Marlon Méndez | Finalizado | PBR-77 | 2023-06-14
61 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Confirmación | Realizado | Ajustar diseño en botones | Cancelar Confirmación
62 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Nuevo Comentario | Realizado | Ajustar diseño en botones | Agregar comentario
63 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Comentario | Realizado | Ajustar diseño en botones | Cancelación de Comentario
64 | Meta Anual | Resumen | Autorizador | iclechuga | Confirmar | Realizado | Ajustar diseño en botones | Confirmación de la Meta Anal para Autorizar y el apartado de Ficha Técnica será habilitado
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 26
Pendiente | 6
Realizado | 30
Total general | 62
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
| Finalizado | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto