## MIR
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo LA MIR
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Error |  | Ingresar al sitio web
2 | Ingresar las Credenciales | iclechugacapturador | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Capturador | iclechugacapturador | Columnas | Realizado | Filtrado de columnas seleccionadas | Filtrado de columnas seleccionadas
4 | Principal | Notificaciones | Capturador | iclechugacapturador | Exportar | Realizado | Exporta e Imprime archivo correctamente | Generación correcta
5 | Principal | Inicio | Capturador | iclechugacapturador | Filtrado por página | Realizado | Filtra paginas correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
6 | Principal | Programas Presupuestales | Capturador | iclechugacapturador | Inicio | Pendiente
7 | Principal | Configuración | Capturador | iclechugacapturador | Inicio / Configiraciones | Pendiente |  | Muestra ventana principal de configuraciones
8 | Principal | Cambio de Contraseña | Capturador | iclechugacapturador | Modifica Cambio de Contraseña | Pendiente |  | Cambia modificando la contraseña del usuario
9 | Principal | Cerrar serión | Capturador | iclechugacapturador | Cierra Sesión | Realizado |  | Cerrar Sesión
10 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro | Error |  | Busqueda de MIR
11 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro Institución | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
12 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador | iclechugacapturador | Filtro Por Estado de la Mir | Realizado |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
13 | Programas Presupuestales | MIR | Capturador | iclechugacapturador | Añadir Registro | Realizado | Acceso correcto | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la MIR
14 | MIR | Encabezado | Capturador | iclechugacapturador | Cargar Archivo | Realizado | Carga Archivo Correctamente | Cargar archivo
15 | MIR | Encabezado | Capturador | iclechugacapturador | Descarga plantilla | Error | Descarga la plantilla correctamente, El botón plantilla no se distingue, se ve como si fuera un título del apartado, agregar un tooltip descriptivo donde indique que es para descargar. | Descargar plantilla |  | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-17 | 2023-06-06
16 | MIR | Encabezado | Capturador | iclechugacapturador | Check box Anticorrupción | Pendiente | Selecciona correctamente / El check box anticorrupción ¿Dónde se refleja en el apartado en Resumen? | Permite seleccionar la opción anticorrupción
17 | MIR | Fin | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
18 | MIR | Propósito | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
19 | MIR | Componentes | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
20 | MIR | Actividades | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
21 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Pendiente |  | Recauda toda la información de la MIR
22 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar | Realizado |  | Cancela la MIR
23 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Guardar como Borrador | Pendiente |  | Guarda borrador en los listados de MIR
24 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Enviar | Pendiente |  | Enviar a un capturador o verificar para su revisión
25 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Confirmación | Pendiente |  | Cancela Confirmación
26 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Nuevo Comentario | Realizado | Se agrega comentario correctamente | Agregar comentario
27 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Comentario | Realizado | Permite cancelar Comentatario | Cancelar Comentario
28 | MIR | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Confirmar | Realizado | Se envia la confirmación al usuario verificador | Confirmación de la MIR para revisión |  |  |  | mir
29 | MIR | Inicio / MIR | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda |  |  | Busqueda de MIR
30 | MIR | Inicio / MIR | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Estado de la Mir |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
31 | MIR | Inicio / MIR | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
32 | MIR | Inicio / MIR | Verificador | iclechugaverificador | Añadir Registro |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la MIR
33 | MIR | Inicio / MIR | Verificador | iclechugaverificador | Opciones Comentarios |  |  | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
34 | MIR | Inicio / MIR | Verificador | iclechugaverificador | Opciones Eliminar |  |  | Elimina registro
35 | MIR | Encabezado | Verificador | iclechugaverificador | Editar |  |  | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
36 | MIR | Fin | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
37 | MIR | Propósito | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
38 | MIR | Componentes | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
39 | MIR | Actividades | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
40 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la MIR
41 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar |  |  | Cancela registro
42 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Solicitar Modificación |  |  | Solicitar Modificación
43 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Guardar como Borrador |  |  | Guardar como Borrador se almacena en el ménu principal de la MIR
44 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Enviar |  |  | Enviar confirmación de Usuarios para autorización
45 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
46 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
47 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Comentario |  |  | Cancelación de Comentario
48 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Confirmar |  |  | Confirmación de la MIR
49 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Busqueda |  |  | Busqueda de MIR
50 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Estado de la Mir |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
51 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Institución |  |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
52 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Añadir Registro |  |  | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la MIR
53 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Opciones Comentarios |  |  | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
54 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Opciones Eliminar |  |  | Permite Eliminar el registro, una ves autorizado ya no se podra eliminar
55 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Editar |  |  | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
56 | MIR | Encabezado | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
57 | MIR | Fin | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
58 | MIR | Propósito | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
59 | MIR | Componentes | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
60 | MIR | Actividades | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
61 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Captura de información |  |  | Recauda toda la información de la MIR
62 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar |  |  | Cancela Registro
63 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Guardar como Borrador |  |  | Guarda como Borrador
64 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Autorizar |  |  | Autorizar MIR y el apartado de meta anual será habilitado
65 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Confirmación |  |  | Cancelar Confirmación
66 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Nuevo Comentario |  |  | Agregar comentario
67 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Comentario |  |  | Cancelación de Comentario
68 | MIR | Resumen | Autorizador | iclechuga | Confirmar |  |  | Confirmación de la MIR para Autorizar y el apartado de meta anual será habilitado
69 | MIR | Inicio / MIR | Autorizador | iclechuga | Opciones / Descargar Mir |  |  | Descargar MIR
70 |  |  | Capturador | irisc | Crear un nuevo usuariio | Error |  | Crear un Nuevo Usuario |  |  | Tarea por hacer | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-520 | 2023-07-27
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 3
Pendiente | 13
Realizado | 12
Total general | 28
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
| Finalizado | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto