## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Catálogos Bienes Muebles
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se localiza un problema de ortografía en la opción de Catálogos. | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-496 | 2023-07-07
4 | Principal | Menú Inicio | Verificador | irisqa | Despliegue | Error | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se selecciona la opción de “Configuración” enseguida se muestra un nuevo menú con dos opciones y se elige la opción de Catálogos, al dar clic se espera que el menú inicial se cierre, pero este no lo hace se queda en pantalla y se tiene que dar clic en la parte derecha para que se cierre | Despliegue de menú |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-519 | 2023-07-07
5 | Inicio | Inicio | Verificador | irisqa | Inicio | Error | Al querer regresar al menú inicio no ejecuta la acción | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-520 | 2023-07-07
6 | Configuración | Catálogos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente | Ingresar al apartado correspondiente
7 | Catálogos | Activo | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar Correctamente |  |  |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-796 | 2023-08-04
[5 empty] | Agregar | Realizado | Mando un error al ingresar el regristro 11
[5 empty] | Eliminar | Error | Redactar correctamente la preguta en el mensaje de confirmación | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Error | Editar registro esta arrojando un error se tienen que dar tres clicks para confirmar lo que se esta editando | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | AREA lleva acento ÁREA | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
8 | Catálogos | Presentación Muebles | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Finalizada | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-804 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Eliminar | Error | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
9 | Catálogos | Tipo de Proceso | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-816 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Eliminar | Error | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
10 | Catálogos | Tipo de Transacción | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-819 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Eliminar | Error | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
11 | Catálogos | Modelos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-802 | 2023-08-04
[5 empty] | Agregar | Error | Botón Agregar campo Marca el recuadro de selección se empalma con la palabra Marca | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Eliminar | Error | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
12 | Catálogos | Tipos de Activo Fijo | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Finalizada | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-820 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Eliminar | Realizado | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Realizado | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | En Curso
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
13 | Catálogos | Tipo de Bien | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Finalizada | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-814 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Eliminar | Realizado | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Realizado | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
14 | Catálogos | Tipo de Proveedor | Verificador | irisqa | Ingresar | Ingresar | Realizado | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-817 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Agregar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Eliminar | Error | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Cancelar | Error | color botón de acción | Cancelar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Cancela registro | Buena Ortografía
[5 empty] | Exportar | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Exportar Archivo |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
14 | Catálogos | Motivos de Baja | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Exportar archivo | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-803
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Eliminar | Error | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  |  |  |  | 2023-08-04
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo |  |  |  |  | 2023-08-04
16 | Catálogos | Estatus de Resguardos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-797 | 2023-08-04
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega Registros | Agregar registro |  | Noe Treviño
[5 empty] | Eliminar | Error | Elimina registro modificar la redacción del mensaje de confirmación | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Error | Se detecta un fallo al aceptar la edición de regisro se ledan mas de tres clics para ejecutar la operación | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  | Noe Treviño
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo |  | Noe Treviño
17 | Catálogos | Líneas | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-798 | 2023-08-04
[5 empty] | Agregar | Error | Se agregan registros solo que envió un error en pantalla | Agregar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Eliminar | Error | Color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Editar | Error | Color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  | Noe Treviño
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
18 | Catálogos | Tipo de Comprobante | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-815 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Error | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Eliminar | Error | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Editar | Error | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  | Noe Treviño
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Tarea por hacer
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
19 | Catálogos | Tipo de Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Finalizada | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-818 | 2023-08-07
[5 empty] | Agregar | Realizado | Agrega Registro Mensaje de confirmación se queda | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Eliminar | Realizado | color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Editar | Realizado | color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  | Noe Treviño
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo
29 | Catálogos | Marcas | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa |  |  | Noe Treviño |  | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-800 | 2023-08-04
[5 empty] | Agregar | Realizado | Mensaje de confirmación aparece por mas de 5 segundos en pantalla | Agregar registro |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Eliminar | Realizado | Color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Editar | Realizado | Color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  |  | Tarea por hacer |  | 2023-08-04
[5 empty] | Ortografía | Realizado | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Finalizada |  | 2023-08-04
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo |  |  |  |  | 2023-08-04
29 | Catálogos | Procesos Steps | Verificador | irisqa | Ingresar | Error | Ingresa al apartado pero al regresar de catálogos a configuración y configuración a inicio no regresa |  |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-813 https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-915 | 2023-08-04
[5 empty] | Agregar | Error | Arroja un error al ingresar al menú no permite realizar otra función | Agregar registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer |  | 2023-08-04
[5 empty] | Eliminar | Error | Color botón de acción | Eliminar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer |  | 2023-08-04
[5 empty] | Editar | Error | Color botón de acción | Editar Registro |  | Noe Treviño | Tarea por hacer |  | 2023-08-04
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela registro | Cancelar Registro |  |  | Tarea por hacer |  | 2023-08-04
[5 empty] | Ortografía | Error | Redactar mensajes de confirmacion de acciones | Buena Ortografía |  | Noe Treviño | Tarea por hacer |  | 2023-08-04
[5 empty] | Exportar | Realizado | Exportar archivo | Exportar Archivo |  |  |  |  | 2023-08-04

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 61
Realizado | 49
Total general | 110
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 11
Total general | 11
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Tarea por hacer | Total general
(en blanco) |  | 2 | 2
Total general |  | 2 | 2

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto