## Catálogos
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Catálogos Bienes Muebles
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se localiza un problema de ortografía en la opción de Catálogos. | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-496 | 2023-07-07
4 | Principal | Menú Inicio | Verificador | irisqa | Despliegue | Error | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se selecciona la opción de “Configuración” enseguida se muestra un nuevo menú con dos opciones y se elige la opción de Catálogos, al dar clic se espera que el menú inicial se cierre, pero este no lo hace se queda en pantalla y se tiene que dar clic en la parte derecha para que se cierre | Despliegue de menú |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-519 | 2023-07-07
5 | Inicio | Inicio | Verificador | irisqa | Inicio | Error | Al querer regresar al menú inicio no ejecuta la acción | Ingresar al apartado correspondiente |  | Noe Treviño | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-520 | 2023-07-07
6 | Configuración | Catálogos | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente | Ingresar al apartado correspondiente
7 | Catálogos | Presentación Muebles | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
8 | Catálogos | Activo | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
9 | Catálogos | Tipo de Proceso | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
10 | Catálogos | Tipo de Transacción | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
11 | Catálogos | Modelos | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
12 | Catálogos | Tipos de Activo Fijo | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
13 | Catálogos | Tipo de Bien | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
14 | Catálogos | Tipo de Proveedor | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
14 | Catálogos | Motivos de Baja | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
16 | Catálogos | Estatus de Resguardos | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
17 | Catálogos | Líneas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
18 | Catálogos | Tipo de Comprobante | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
19 | Catálogos | Tipo de Reportes | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
29 | Catálogos | Marcas | Verificador | irisqa | Ingresar
Agregar
Eliminar
Editar
Cancelar
Ortografía
Exportar
21

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 64
Pendiente | 33
Realizado | 21
Total general | 118
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer | 15
Total general | 15
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | Total general
(en blanco)
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto