## Baja de un bien
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de Transferencia de un Bien Mueble
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/ | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
2 | Ingresar las Credenciales | luis.sierra | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
4 | Principal | Menú Inicio | Enlace Dependencia | luis.sierra | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2023-12-12
5 | Inicio | Inicio | Enlace Dependencia | luis.sierra | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2023-12-12
6 | Muebles | Almacén | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Despliegue de menú Almacén | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2023-12-12
7 | Almacén | Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Transferencias | Inglesa a la pantalla Listado de transferencias |  |  |  |  | 2023-12-12
8 | Bajas | Listado de bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Nuevo | Error | Se puede ingresar l apartado de la solicitud de la baja, pero al guardar el registro se guarda mas de tres veces el mismo registro | Crear la soliciud de la baja
9 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Datos del bien No. Activo | Realizado | Extraer los datss del numero de activo desde resguardos | Extraer los datss del numero de activo desde resguardos
10 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Datos del bien Descripción de la baja | Realizado | Permite redactar el motivo de la baja | Permite redactar el motivo de la baja
11 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Motivo de la baja | Error | Ajustar el titulo ya que dice Motivo de las baja omitir la s de las | Seleccione la baja que corresponda
12 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Motivo de la baja Robo | Pendiente
13 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Motivo de la baja Siniestro | Pendiente
14 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Motivo de la baja Extravio | Pendiente
15 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Motivo de la baja Daño | Pendiente
16 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Detalles Adicionales Testigo | Realizado | Permite redactar el testigos de la baja | Permite redactar el testigos de la baja
17 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Guardar | Error | Guarda registro mas de una ves | Guarda registro mas de una ves
18 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Clave de Registro | Realizado | Arroja clave de Registro | Arroja clave de Registro
19 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Descarga del Formato Acta Adminis. FRDP-007 | Realizado | Descarga de Formato FRDP-007 | Descarga de Formato FRDP-007
20 | Bajas | Solicitud de Bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | CARGA del Formato Acta Adminis. FRDP-007 | Realizado | Carga de Formato FRDP-007- | Carga de Formato FRDP-007-
21 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Dependencias | luis.angres | Botón Grardar Documentación Soporte | Realizado | Detalles | Detalles
22 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Dependencias | luis.angres | Confirmar | Realizado | Confirmacion de la Solicitud y Enviada a Coordinación de bienes Muebles | Confirmacion de la Solicitud y Enviada a Coordinación de bienes Muebles
23 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Dependencias | luis.angres | Devolver con comentarios | Pendiente | Pendiente del seguimiento | Regresar la solicitud con Comentarios | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-2139 | Gerardo Flores | Por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-2139 | 2023-12-20
24 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Autorizar |  | Autorizar la solicitud de baja | Autorizar la solicitud de baja
25 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Devolver con comentarios | Pendiente
26 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Botón turnar a Jefatura de inventarios | Realizado | Envia la solicitud de baja autorizada a jefatura de jefatura de inventarios para contunuar con el proceso siguiente. | Envia la solicitud de baja autorizada a jefatura de jefatura de inventarios para contunuar con el proceso siguiente.
27 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Devolver con comentarios | Pendiente
28 | Bajas | Solicitud de Bajas | Jefatura de inventarios | serafin.sepulveda | Detalles de Baja Documentos Descarga | Error | Arroja un erro al descargar documento | Arroja un erro al descargar documento
29 | Bajas | Solicitud de Bajas | Jefatura de inventarios | serafin.sepulveda | Cargar Oficio de Contestación | Realizado | Carga de Oficio de Contestación | Carga de Oficio de Contestación
30 | Bajas | Solicitud de Bajas | Jefatura de inventarios | serafin.sepulveda | Guardar Documentción de Soporte | Realizado | Gurdar dormato de contestación, listo para ser turnado a CBM para su autorización | Gurdar dormato de contestación, listo para ser turnado a CBM para su autorización
31 | Bajas | Solicitud de Bajas | Jefatura de inventarios | serafin.sepulveda | Botón Turnar a CBM para su aautorización | Realizado | Envia la solicitud de baja a coordinación de bienes muebles para contunuar con el proceso siguiente. FRDP-019 Firmado | Envia la solicitud de baja a coordinación de bienes muebles para contunuar con el proceso siguiente. FRDP-019 Firmado
32 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Detalles de Baja Documentos Descarga | Realizado | Descarga de FRDP-019 | Descarga de FRDP-019
33 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Carga de FRDP-019 Firmado | Realizado | Carga de FRDP-019 | Carga de FRDP-019
34 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Botón Confirmar Documentaión de Soporte | Realizado | Confirma Documentación | Confirma Documentación
35 | Bajas | Solicitud de Bajas | Coordinador de Bienes Muebles | judith.jaramillo | Botón Turnar al analista Administrativo | Realizado | Confirma la soliicitud lista para turnar al analista administrativo | Confirma la soliicitud lista para turnar al analista administrativo
36 | Bajas | Solicitud de Bajas | Analista Administrativo | Melisa Rosas | Botón Confirmación de Procesado | Realizado | Confirma la solicitud para sello y firma | Confirma la solicitud para sello y firma
37 | Bajas | Solicitud de Bajas | Analista Administrativo | Melisa Rosas | Boton Turnar a Jefatura de Inventarios | Realizado | Envia la solicitud a jefatura de inventarios | Envia la solicitud a jefatura de inventarios
38 | Bajas | Solicitud de Bajas | Jefatura de inventarios | serafin.sepulveda | Botón Archiva | Realizado | Archiva y Finaliza el Proceso de la Baja | Archiva y Finaliza el Proceso de la Baja
Realizado

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Pendiente | 3
Realizado | 24
Error | 4
Total general | 31
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto