## RAFFI
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo RAFFI
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Capturador | Ciris | Ingresar | Realizado | Ingresar al sitio web | Ingresar al sitio web
2 | Ingresar las Credenciales | ciris | Capturador | Ciris | Ingresar | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Capturador | Ciris | Columnas | Realizado | Filtrado de columnas seleccionadas | Filtrado de columnas seleccionadas
4 | Principal | Notificaciones | Capturador | Ciris | Exportar | Pendiente | Generación correcta | Generación correcta
| Principal | Menú Laterarl | Capturador | Ciris | Despliegue de ménu | Realizado
5 | Principal | Inicio | Capturador | Ciris | Filtrado por página | Realizado | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
6 | Principal | Programas Presupuestales | Capturador | Ciris | Inicio | Realizado
8 | Principal | Cambio de Contraseña | Capturador | Ciris | Modifica Cambio de Contraseña |  | Cambia modificando la contraseña del usuario | Cambia modificando la contraseña del usuario
9 | Principal | Cerrar serión | Capturador | Ciris | Cierra Sesión | Realizado | Cerrar Sesión | Cerrar Sesión
10 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Ir al apartado de Raffi | Realizado | Ingresar al apartado de la RAFFI | Ingresar al apartado de la RAFFI
11 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Visualizar listado de Raffis | Realizado | Acceso a la plataforma y que sea visible la pantalla de inicio y el nombre usuario en el menú lateral, así como el listado de RAFFIs a capturarse | Acceso a la plataforma y que sea visible la pantalla de inicio y el nombre usuario en el menú lateral, así como el listado de RAFFIs a capturarse
12 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Inicio de Capatura de RAFFI | Realizado | • Ingreso de datos en apartado de avance financiero • Ingreso de datos en apartado de fin / propósito • Ingreso de datos en apartado de componentes • Ingreso de datos en apartado de actividades • Ingreso de datos en apartado de resumen • Enviar RAFFI a verificación | • Ingreso de datos en apartado de avance financiero • Ingreso de datos en apartado de fin / propósito • Ingreso de datos en apartado de componentes • Ingreso de datos en apartado de actividades • Ingreso de datos en apartado de resumen • Enviar RAFFI a verificación
13 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Ingreso de datos en apartado de avance financiero | Realizado | 6- Llenar información dentro de campo valor del programa presupuestario 7- Llenar información dentro de avance financiero para tipo de monto en Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4 y Cuenta Pública | 6- Llenar información dentro de campo valor del programa presupuestario 7- Llenar información dentro de avance financiero para tipo de monto en Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, Trimestre 4 y Cuenta Pública
14 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Ingreso de datos en apartado de fin / propósito | Realizado | 8- Agregar información para apartado de Fin / Proposito en campos de año del avance físico y valor del avance físico | 8- Agregar información para apartado de Fin / Proposito en campos de año del avance físico y valor del avance físico
15 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Ingreso de datos en apartado de componentes | Realizado | 9- Llenar información referente a los componentes para la RAFFI seleccionada | 9- Llenar información referente a los componentes para la RAFFI seleccionada
16 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Ingreso de datos en apartado de actividades | Realizado | 10- Llenar la información referente a las actividades para cada componente de la RAFFI seleccionada | 10- Llenar la información referente a las actividades para cada componente de la RAFFI seleccionada
17 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Ingreso de datos en apartado de resumen | Realizado | 11- Dar click en botón enviar en apartado de Resumen | 11- Dar click en botón enviar en apartado de Resumen
18 | Programas Presupuestales | RAFFI | Capturador | Ciris | Enviar RAFFI a verificación | Realizado | La RAFFI que fue llenada debe de ser enviada a revisión | La RAFFI que fue llenada debe de ser enviada a revisión
19 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Iniciar sesión con un usuario tipo verficador | Realizado | Iniciar sesión con un usuario tipo verficador | Iniciar sesión con un usuario tipo verficador
20 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Seleccionar la aplicaciónon SIEDNL | Realizado | Seleccionar la aplicaciónon SIEDNL | Seleccionar la aplicaciónon SIEDNL
21 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Seleccionar Programas Presupuestarios / RAFFI en el menú lateral | Realizado | Seleccionar Programas Presupuestarios / RAFFI en el menú lateral | Seleccionar Programas Presupuestarios / RAFFI en el menú lateral
22 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Dar click en editar RAFFI | Realizado | Dar click en editar RAFFI | Dar click en editar RAFFI
23 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Validar que la información se encuentre llenada correctamente | Realizado | Validar que la información se encuentre llenada correctamente | Validar que la información se encuentre llenada correctamente
24 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Resumen validar la información es correcta dar click en Enviar | Realizado | Resumen validar la información es correcta dar click en Enviar | Resumen validar la información es correcta dar click en Enviar
25 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Validar RAFFI que verificada debe ser enviara a autorizar | Realizado | Validar RAFFI que verificada debe ser enviara a autorizar | Validar RAFFI que verificada debe ser enviara a autorizar
26 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Estatus de la RAFFI "En Autorización" Visualización en pantalla | Realizado | Estatus de la RAFFI "En Autorización" Visualización en pantalla | Estatus de la RAFFI "En Autorización" Visualización en pantalla
27 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Iniciar sesión con un usuario tipo Autorizador | Realizado | Iniciar sesión con un usuario tipo Autorizador | Iniciar sesión con un usuario tipo Autorizador
28 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Seleccionar la aplicaciónon SIEDNL | Realizado | Seleccionar la aplicaciónon SIEDNL | Seleccionar la aplicaciónon SIEDNL
29 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Seleccionar Programas Presupuestarios / RAFFI en el menú lateral | Realizado | Seleccionar Programas Presupuestarios / RAFFI en el menú lateral | Seleccionar Programas Presupuestarios / RAFFI en el menú lateral
30 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Dar click en editar RAFFI | Realizado | Dar click en editar RAFFI | Dar click en editar RAFFI
31 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Validar que la información se encuentre llenada correctamente Capturador y Verificador | Realizado | Validar que la información se encuentre llenada correctamente Capturador y Verificador | Validar que la información se encuentre llenada correctamente Capturador y Verificador
32 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Resumen validar la información es correcta dar click en autorizar | Realizado | Resumen validar la información es correcta dar click en autorizar | Resumen validar la información es correcta dar click en autorizar
33 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Validar RAFFI que verificada debe ser enviara a autorizada | Realizado | Validar RAFFI que verificada debe ser enviara a autorizada | Validar RAFFI que verificada debe ser enviara a autorizada
34 | Programas Presupuestales | RAFFI | Autorizador | Airis | Estatus de la RAFFI "En Autorizada" Visualización en pantalla | Error | No se visualiza pantalla de inicio al autorizar la RAFFI | Estatus de la RAFFI "En Autorizada" Visualización en pantalla | 144 | Marlon Méndez | Tarea por hacer | https://siednl.atlassian.net/browse/MVP2PBR-210 | 2024-01-26
35 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Solicitar modificación por parte de usuario Verificador a usuario Capturador | Pendiente |  | Solicitar modificación por parte de usuario Verificador a usuario Capturador
36 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Editar RAFFI para una RAFFI en estatus en revisión | Pendiente |  | Editar RAFFI para una RAFFI en estatus en revisión
37 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Ir a pestaña Resumen y seleccionar los siguientes checkboxes en componente y actividad | Pendiente |  | Ir a pestaña Resumen y seleccionar los siguientes checkboxes en componente y actividad
38 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | En pestaña resumen dar click en solicitar modificación | Pendiente |  | En pestaña resumen dar click en solicitar modificación
39 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | Dar click en enviar sin comentarios | Pendiente |  | Dar click en enviar sin comentarios
40 | Programas Presupuestales | RAFFI | Verificador | Viris | La RAFFI debe de ser enviada a revisión para el usuario capturador | Pendiente |  | La RAFFI debe de ser enviada a revisión para el usuario capturador
41 | Programas Presupuestales | RAFFI | autorizador | Airis | Solicitar modificación por parte de usuario Autorizador a usuario Verificador | Pendiente |  | Solicitar modificación por parte de usuario Autorizador a usuario Verificador
42 | Programas Presupuestales | RAFFI | autorizador | Airis | Editar RAFFI para una RAFFI en estatus en revisión | Pendiente |  | Editar RAFFI para una RAFFI en estatus en revisión
43 | Programas Presupuestales | RAFFI | autorizador | Airis | Ir a pestaña Resumen y seleccionar los siguientes checkboxes en componente y actividad | Pendiente |  | Ir a pestaña Resumen y seleccionar los siguientes checkboxes en componente y actividad
44 | Programas Presupuestales | RAFFI | autorizador | Airis | En pestaña resumen dar click en solicitar modificación seleccionar usuario validador | Pendiente |  | En pestaña resumen dar click en solicitar modificación seleccionar usuario validador
45 | Programas Presupuestales | RAFFI | autorizador | Airis | Dar click en enviar sin comentarios | Pendiente |  | Dar click en enviar sin comentarios
46 | Programas Presupuestales | RAFFI | autorizador | Airis | La RAFFI debe de ser enviada a revisión para el usuario capturador | Pendiente |  | La RAFFI debe de ser enviada a revisión para el usuario capturador
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 1
Pendiente | 13
Realizado | 30
Total general | 44
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
| Finalizado | Jose Angel Pérez
Fernando Elizondo
Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Juan Caballero
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto