## Control de Cambios
|  | Tipo documento | Nombre
|  | Formato | Control de cambios de desarrollo
Folio o Número: | 00001
Fecha de la solicitud: | 2023-05-26
Ambiente: | Producción
Prioridad: | Alta
Tipo de Cambio | Mejora
Ruta del cambio: | Participaciones Federales
Datos de solicitante
Área solicitante: | CPH - Coordinación de Planeación Hacendaria
Nombre del Solicitante: | César Gabriel Rivera Cantú
Descripción de cambio solicitado
Ajustes al realizar los cálculos que no se han de tipo mensual para que se considere el fondo total de las participaciones federales pagadas FGP FFM70 IEPS FOFIR ISAN FEXHI COMP ISAN FEIEF cuando se realice un ajuste este considere el total del ajuste mensual si es que existe, se necesita la Validación mediante seguridad y solo se debe afectar al cálculo seleccionado
Impacto
Elemento Afectado | Cambios realizados
FGP | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
FFM70 | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
IEPS | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
ISAN | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
FEXHI | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
COMP ISAN | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
FEIEF | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
FOFIR | Funcionalidad de Recálcular -> se agrega Botón
Historial
Fecha: | 2023-05-31
Ambiente: | Producción
Nombre de quien realiza el cambio: | Ing. Adolfo Angel García Martínez
Nombre de quien revisa la aplicación del cambio: | Oswaldo Calzada Alba
Elaboró |  | Revisó |  | Autorizó

## Datos (hidden)
Seleccione opción | Seleccione Opción | Seleccione Opción | Seleccione Opción | Seleccione Opción | Seleccione Opción
QA | Alta | CPH - Coordinación de Planeación Hacendaria | Error de código | Ing. Adolfo Angel García Martínez
Producción | Media | DAMOP Municipios | Requerimiento | Ing. Abelino Olguín Morales
| Baja | DAMOP Organismos | Mejora | Ing. Rodolfo Zúñiga
|  | DPCP - Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal |  | Lic. Iris Cecilia Lechuga Arteaga
|  | DCCP - Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública |  | Ing. San Juanita de Jesús Reyes Hinojosa
DAF - Dirección de Administración Financiera
Municipios
Organimos