## Estadísticas
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de Estadistica Reportes
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.106 | Admistrador | DISCREC | Ingresar | Realizado | Ingresa al sitio wed con éxito | Ingresar al sitio web |  |  |  |  | 2023-06-02
2 | Ingresar las Credenciales |  | Admistrador | DISCREC | Ingresar | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  |  |  |  | 2023-06-02
3 | Aplicación Disrec | PDRMYO | Admistrador | DISCREC | Ingresar | Realizado | Descarga CSV e imprime correctamente | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-06-02
4 | Principal | Configuración de Perfil | Admistrador | DISCREC | Información General | Realizado | Muestra Información del Usuario | Muestra Información General |  |  |  |  | 2023-06-02
5 | Principal | Configuración de Perfil | Admistrador | DISCREC | Cambiar Contaseña | Realizado | Camnia la contraseña del usuario correctamente | Cambiar contraseña |  |  |  |  | 2023-06-02
6 | Principal | Buzón | Admistrador | DISCREC | Nuevo Mensaje | Error | Envia mensaje ( Encabezado página principal de buzón de mensajes, Delete - inglés sugerencia Borrado, ModificadoPor - Dejar espacio entre letras, CreadorPor- dejar espacio entre letras falta de Tooltips descriptivos en los tres campos. | Crear y enviar Nuevo Mensaje | 59 | Adolfo García | Tarea Por Hacer | https://sfytgenl.atlassian.net/browse/DDRMYO-323 | 2023-06-02
7 | Principal | Buzón | Admistrador | DISCREC | Recibidos | Pendiente |  | Recibe Mensajes |  |  |  |  | 2023-06-02
8 | Principal | Buzón | Admistrador | DISCREC | Enviados | Realizado | Envia mensajes | Envia mensajes |  |  |  |  | 2023-06-02
9 | Principal | Buzón | Admistrador | DISCREC | Leídos | Realizado | Se reflejan los mensajes previamente leidos | Leer menajes |  |  |  |  | 2023-06-02
10 | Principal | Buzón | Admistrador | DISCREC | Busqueda | Realizado | Correcta busqueda | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-06-02
11 | Principal | Calendario | Admistrador | DISCREC | Agregar evento | Realizado | Se pueden agregar eventos al calendario | Generación de Eventos |  |  |  |  | 2023-06-02
12 | Principal | Cargar Video Tutorial | Admistrador | DISCREC | Cargar video Tutorial | Pendiente |  | Carga videos turoriales |  |  |  |  | 2023-06-02
13 | Principal | Cerrar Sesión | Admistrador | DISCREC | Cerrar Sesión | Realizado | Cierra Sesión correctamente | Cerrar Sesión |  |  |  |  | 2023-06-02
14 | Menú | Estadísticas | Admistrador | DISCREC | Reportes | Realizado | Correcto fltrado | Despliegue de submenús |  |  |  |  | 2023-06-02
15 | Estadísticas | Reportes | Admistrador | DISCREC | Cálculos Generados en el Mes | Realizado | Despliega Filtros Correctamente | Despliegue de Filtros |  |  |  |  | 2023-06-02
16 | Estadísticas | Reportes | Admistrador | DISCREC | Exportar PDF | Realizado | Exporta PDF | Exportar PDF |  |  |  |  | 2023-06-02
17 | Estadísticas | Reportes | Admistrador | DISCREC | Filtro Mes | Pendiente | Correcto fltrado | Muestra Contenido del Mes |  |  |  |  | 2023-06-02
18 | Estadísticas | Reportes | Admistrador | DISCREC | Filtro Año | Pendiente | Correcto fltrado | Muestra Contenido del Año |  |  |  |  | 2023-06-02
19 | Estadísticas | Reportes | Admistrador | DISCREC | Generar | Pendiente | Descarga Correctamente | Descarga del Reporte |  |  |  |  | 2023-06-02
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 1
Pendiente | 5
Realizado | 13
Total general | 19
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
(en blanco) | 18
Total general | 18
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Tarea Por Hacer | Total general
Adolfo García | 1 | 1
Total general | 1 | 1

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea Por Hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Pausado | Abelino Olguín
Finalizada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto