## DAF
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DAMOP Organismos
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Cargar SPEI | Pendiente |  | Se pueden cargar SPEI de Forma masiva si el estatus del registro es "Pendiente de SPEI", los archivos son extensión .PDF, el nombre del archivo es el # de Solicitud de pago
2 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda | Realizado | Busqueda correcta | Busqueda Correcta |  | Juanita Reyes | 79 |  | 2023-05-03
3 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Exportar | Realizado | Descarga CSV e imprime correctamente | Generación correcta |  |  |  |  | 2023-05-03
4 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Filtrado por página | Realizado | Se filtra correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados |  |  |  |  | 2023-05-03
5 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Paginación | Realizado | Navegación correcta | Navegación correcta |  |  |  |  | 2023-05-03
6 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda Filtro Estatus | Realizado | Correcta busqueda | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-03
7 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda Filtro Solicitud de Pago | Realizado | Correcta busqueda | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-03
8 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda Filtro Proveedor | Realizado | Correcta busqueda | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-03
9 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda Filtro Fondo | Realizado | Correcta busqueda | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-03
10 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda Filtro Mes | Realizado | Correcta busqueda | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-03
11 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Busqueda Filtro Año | Error | No tiene años a escoger, mensaje de alerta en ingles | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  |  | 2023-05-03
12 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Mostrar todo | Realizado | Muestra todos los filtros | Muestra toda la sábana de datos |  | Juanita Reyes |  |  | 2023-05-03
13 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Administrar SPEI | Pendiente | Detalles de ortografia en los acentos | Muestra el detalle de/los SPEI cargados |  |  | 79 |  | 2023-05-03
14 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Botón salir | Realizado | Salir del detalle correctamente | Salir del detalle |  |  |  |  | 2023-05-03
15 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Agregar SPEI | Pendiente |  | Cargar 1 archivo a la vez, únicamente con extención .PDF con el # de la solicitud de pago, no se puede duplicar el mísmo archivo, no puede exceder del tamaño máximo (debe ser menor a 5 MB) |  | Juanita Reyes | 79
16 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Ver SPEI | Pendiente |  | Muestra el contenido del archivo en pantalla |  | Juanita Reyes | 79
17 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Eliminar archivo | Pendiente |  | Elimina el registro cargado |  | Juanita Reyes | 79
18 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Descargar Archivo | Pendiente |  | Descarga el archivo cargado |  | Juanita Reyes | 79
19 | DAF | Módulo de registro de pagos | capturista | DAF | Exportar | Pendiente |  | Generación correcta |  | Juanita Reyes
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 1
Pendiente | 7
Realizado | 11
Total general | 19
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto