## DPCP
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de DPCP
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Cargar Plantilla | Realizado | Carga de plantilla correctamente | Registros Agregado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
2 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
3 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Exportar | Realizado | Descarga y imprime documento correctamente | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
3 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Columnas | Realizado | Filtrado correcto | Se pueden ocultar columnas ajustando el tamaño de la tabla. |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
4 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Filtrado por página | Realizado | Filtrado correcto | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
5 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Paginación | Realizado | Filtrado correcto | Navegación correcta |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
6 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Tipo | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
7 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro fondo | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
8 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Proveedor | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
9 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro mes | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
10 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Año | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
11 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Cambio de estatus | Pendiente |  | Se actualiza correctamente el estatus al autorizar
12 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Actualización presupuesto SIREGOB | Pendiente |  | El saldo refleja suficiencia, después de cargar la plantilla
13 | DPCP | Asignación Presupuestal | capturista | DPCP | Video Tutorial | Realizado | Reproducción del video correctamente | Visualizar video turotial |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
14 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Multi select | Realizado | Generación correcta | Seleccionar / deseleccionar registros |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
15 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Autorizar solicitudes | Pendiente |  | Cambiar estatus |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
16 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
17 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Exportar | Realizado | Descarga y imprime documento correctamente | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
18 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Proveedor | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
19 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Busqueda Filtro Solicitud de pago | Realizado | Filtrado correcto | Busqueda correcta por el filtro seleccionado |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
20 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Filtrado por página | Realizado | Filtrado correcto | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
21 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Paginación | Realizado | Filtrado correcto | Navegación correcta |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
22 | DPCP | Autorización Solicitudes | capturista | DPCP | Video Tutorial | Realizado | Reproducción del video correctamente | Visualizar video turotial |  |  |  | PDRMYE-269 | 2023-05-10
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 3
Realizado | 20
Total general | 23
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto