## Municipios
Matriz de Pruebas
Proyecto: Plataforma de Distribución de Recursos Municipios y Entidades |  |  |  | Tester: Rodolfo Zuñiga Sanchez
Ambiente QA |  |  | Flujo de MUNICIPIOS
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Catálogos | Avisos | capturista | jaime.zurricanday | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta |  |  |  | PDRMYE-253 | 2023-05-03
2 | Catálogos | Avisos | capturista | jaime.zurricanday | Exportar | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-253 | 2023-05-03
3 | Catálogos | Avisos | capturista | jaime.zurricanday | Visualizar | Error | No se visualiza el aviso desde DAMOP marca error. | Muestra el contenido | 77 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-253 | 2023-05-03
4 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta | 76 | Juanita Reyes | Asignada | PDRMYE-255 | 2023-05-03
5 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Exportar | Realizado | Generación correcta | Generación correcta | 76 |  |  | PDRMYE-255
6 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Agregar | Realizado | Abre correctamente el formulario | Generación correcta | 76 |  |  | PDRMYE-255
7 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Carga de documentos | Pendiente |  | Carga Correcta | 76 |  |  | PDRMYE-255
8 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Guardar Formulario | Pendiente |  | Generación correcta | 76 |  |  | PDRMYE-255
9 | Catálogos | Cuentas Bancarias | capturista | jaime.zurricanday | Visualizar | Error | Muestra error de servidor | Muestra el contenido | 76 |  |  | PDRMYE-255
10 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Editar | Pendiente |  | Muestra el formulario a editar | 75 | Abelino Olguín | Asignada | PDRMYE-254 | 2023-04-02
11 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Carga de Imagen | Pendiente |  | Carga Correcta
12 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Limpiar Formulario | Realizado | Correcta Edición | Correcta Edición
13 | Catálogos | Información | capturista | jaime.zurricanday | Guardar Formulario | Pendiente |  | Generación correcta
14 | Catálogos | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta | 78 | Abelino Olguín | Asignada | PDRMYE-256 | 2023-05-03
15 | Catálogos | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Exportar tabla de Operaciones | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
16 | Información | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Administrar Detalles | Realizado | Abre correctamente la ventana | Registro Agregado |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
17 | Información | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Editar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
18 | Información | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Aceptar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
19 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Cancelar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
20 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Borrar Administrar Detalles | Pendiente |  | Edicion correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
21 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Ver SPEI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
22 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Descargar SPEI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
23 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Exportar tabla de SPEI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
24 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Ver CFDI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
25 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Descargar CFDI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
26 | Participaciones | Participaciones y Aportaciones | capturista | jaime.zurricanday | Exportar tabla de CFDI | Realizado | Generación correcta | Generación correcta |  |  |  | PDRMYE-256 | 2023-05-03
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 2
Pendiente | 9
Realizado | 15
Total general | 26
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Asignada | 4
Total general | 4
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Asignada | Total general
Juanita Reyes | 2 | 2
Abelino Olguín | 2 | 2
Total general | 4 | 4

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Aceptada | Adolfo García
Realizado | Confirmada | Juanita Reyes
Error | Asignada | Abelino Olguín
Resuelta
Cerrada
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto