## Ficha Técnica
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo Ficha Técnica
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Realizado | Ingesa a la plataforma | Ingresar al sitio web
2 | Ingresar las Credenciales | iclechugacapturador | Capturador | iclechugacapturador | Ingresar | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Capturador | iclechugacapturador | Columnas | Realizado | Filtrado de columnas seleccionadas | Filtrado de columnas seleccionadas
4 | Principal | Notificaciones | Capturador | iclechugacapturador | Exportar | Error | No se visualizan notificaciones | Generación correcta
5 | Principal | Inicio | Capturador | iclechugacapturador | Filtrado por página | Realizado | Filtra paginas correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
6 | Principal | Programas Presupuestales | Capturador | iclechugacapturador | Inicio | Realizado | Se muestran las 3 opciones (MIR, Meta anual y Ficha técnica)
7 | Principal | Configuración | Capturador | iclechugacapturador | Inicio / Configuraciones | Pendiente | No existe menu de configuración | Muestra ventana principal de configuraciones
8 | Principal | Cambio de Contraseña | Capturador | iclechugacapturador | Modifica Cambio de Contraseña | Pendiente |  | Cambia modificando la contraseña del usuario
9 | Principal | Cerrar serión | Capturador | iclechugacapturador | Cierra Sesión | Realizado | Cierra sesión | Cerrar Sesión
10 | Programas Presupuestales | Ficha Técnica | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda de Ficha técnica | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
11 | Programas Presupuestales | Ficha Técnica | Capturador | iclechugacapturador | Busqueda Filtro Institución | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda correcta por el filtro seleccionado | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
12 | Programas Presupuestales | Ficha Técnica | Capturador | iclechugacapturador | Filtro Por Estado de la Ficha Técnca | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda correcta por el filtro seleccionado | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
13 | Programas Presupuestales | Ficha Técnica | Capturador | iclechugacapturador | Ficha Técnica/ Opciones / Comentarios | Realizado | Permite visualizar, cancelar y añadir comentarios | Permitir visualizar, añadir y cancelar cometarios
14 | Ficha Técnica | Ficha Técnica | Capturador | iclechugacapturador | Meta Anual / Opciones / Registra Ficha Técnica | Realizado | Permite registrar ficha técnica | Permiter registrar Ficha Técnica
| Ficha Técnica | Encabezado | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
17 | Ficha Técnica | Fin | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
18 | Ficha Técnica | Propósito | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
19 | Ficha Técnica | Componentes | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
20 | Ficha Técnica | Actividades | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
21 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Captura de información | Realizado | Recauda toda la información de la Ficha Técnica | Recauda toda la información de la Ficha Técnica
22 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar | Realizado | Cancela la Ficha Técnica | Cancela la Ficha Técnica
23 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Guardar como Borrador | Realizado | Guarda borrador en los listados de Ficha Técnica | Guarda borrador en los listados de Ficha Técnica
24 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Enviar | Realizado | Enviar Ficha Tecnica a un capturador o verificar para su revisión | Enviar Ficha Tecnica a un capturador o verificar para su revisión
25 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Confirmación | Realiizado | Cancela Confirmación | Cancela Confirmación
26 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Nuevo Comentario | Realizado | Se agrega comentario correctamente | Agregar comentario
27 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Cancelar Comentario | Realizado | Permite cancelar Comentatario | Cancelar Comentario
28 | Ficha Técnica | Resumen | Capturador | iclechugacapturador | Confirmar | Realizado | Se envia la confirmación al usuario verificador | Confirmación de la Ficha Técnica para revisión
29 | Ficha Técnica | Inicio / Ficha Técnica | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda de MIR | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
30 | Ficha Técnica | Inicio / Ficha Técnica | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Estado de la Ficha Técnca | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda correcta por el filtro seleccionado | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
31 | Ficha Técnica | Inicio / Ficha Técnica | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Institución | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda correcta por el filtro seleccionado | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
32 | Ficha Técnica | Inicio / Ficha Técnica | Verificador | iclechugaverificador | Ficha Técnica / Opciones / Comentarios | Realizado | Se pueden leer los comentarios enviados, añadir uno nuevo y cancelar correctamente | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
33 | Ficha Técnica | Inicio / Ficha Técnica | Verificador | iclechugaverificador | Meta Anual / Opciones / Registra Ficha Técnica | Realizado | Da acceso al llenado de información correctamente | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
| Ficha Técnica | Encabezado | Verificador | iclechugaverificador | ca
36 | Ficha Técnica | Fin | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
37 | Ficha Técnica | Propósito | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
38 | Ficha Técnica | Componentes | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
39 | Ficha Técnica | Actividades | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
40 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la Ficha Técnica
41 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar | Realizado | Cancela el registro | Cancela registro
42 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Solicitar Modificación | Realizado | Envio de solicitud de modificación correcta | Solicitar Modificación | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
43 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Guardar como Borrador | Realizado | Guarda borrador correctamente | Guardar como Borrador se almacena en el ménu principal de la MIR
44 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Enviar | Realizado | Envia confirmación correcta para autorización | Enviar confirmación de Usuarios para autorización
45 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Confirmación | Realizado | Cancela correctamente | Cancelar Confirmación
46 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Nuevo Comentario | Realizado | Agrega correctamente comentario | Agregar comentario
47 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar Comentario | Realizado | Cancela correctamente comentario | Cancelación de Comentario
48 | Ficha Técnica | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Confirmar | Realizado | Confirmación correcta enviada a autorización | Confirmación Metal Anual enviada a autorización
49 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Busqueda | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda de MIR | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
50 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Estado de la Meta Anual | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda correcta por el filtro seleccionado | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
51 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Filtro Por Institución | Realizado | Busqueda Correcta | Busqueda correcta por el filtro seleccionado | 0000093 |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-46 | 2023-06-20
52 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Registrar Meta Anual | Realizado | Da acceso al llenado de información correctamente | Permitir dar acceso al llenado de la información correspondiente para la Meta Anual
53 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Comentarios | Realizado | Permite leer, añadir nuevo comentario y cancelar correctamente | Permite leer comentarios enviados por el capturador asi como añadir un nuevo comentario y cancelar
54 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Opciones Descargar | Realizado | Descarga el archivo correctamente | Permite Descargar el Registro una ves autorizado
55 | Ficha Técnica | Inicio / Meta Anual | Autorizador | iclechuga | Editar | Realizado | Permite editar el registro correctamente | Edita el registro da pauta para enviar a usuarios correspondientes para autorización
57 | Ficha Técnica | Fin | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
58 | Ficha Técnica | Propósito | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
59 | Ficha Técnica | Componentes | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
60 | Ficha Técnica | Actividades | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Correcto llenado de la información correspondiente para la MIR
61 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Captura de información | Realizado | Llenado correcto de la información | Recauda toda la información de la MIR
62 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar | Realizado | Cancela correctamente | Cancela Registro
63 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Guardar como Borrador | Realizado | Guarda como borrador correctamente | Guarda como Borrador
| Ficha Técnica |  |  |  | Solicitar Modificación |  |  | Solicita al uasuario correspondiete realizar modificación enviando comentarios
64 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Autorizar | Realizado | Autoriza correctamente | Autorizar MIR y el apartado de meta anual será habilitado
65 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Confirmación | Realizado | Cancela correctamente | Cancelar Confirmación
66 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Nuevo Comentario | Realizado | Agrega comentario correctamente | Agregar comentario
67 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Cancelar Comentario | Realizado | Cancela comentario correctamente | Cancelación de Comentario
68 | Ficha Técnica | Resumen | Autorizador | iclechuga | Confirmar | Realizado | Confirmación correcta de autorización | Confirmación de la Meta Anal para Autorizar y el apartado de Ficha Técnica será habilitado
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Error | 12
Pendiente | 3
Realizado | 47
Total general | 62
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
| Finalizado | Marlon Israel Mendez
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto