## Catálogos PABI
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del CREAR, ELIMINAR Y BORRAR REGISTROS CATÁLOGOS
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Prueba | clechuga | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
2 | Ingresar las Credenciales | CLECHUGA | Prueba | clechuga | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
3 | Aplicación PABI | PABI | Prueba | clechuga | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
4 | Principal | Menú Inicio | Prueba | clechuga | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2023-12-12
5 | Inicio | Inicio | Prueba | clechuga | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2023-12-12
6 | Administración | Administración | Prueba | clechuga | Ingresar |  | Ingresar al menú
7 | Catálogos | Catálogo Bienes Inmuebles | Prueba | clechuga
8 | Catálogo Bienes Inmuebles | Carácter de Monumento | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
9 | Catálogo Bienes Inmuebles | Carácter de Monumento | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
10 | Catálogo Bienes Inmuebles | Carácter de Monumento | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
11 | Catálogo Bienes Inmuebles | Entidades Feeerativas | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
12 | Catálogo Bienes Inmuebles | Entidades Feeerativas | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
13 | Catálogo Bienes Inmuebles | Entidades Feeerativas | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
14 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus de Instrumnentos Juridicos | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
15 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus de Instrumnentos Juridicos | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
16 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus de Instrumnentos Juridicos | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
17 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus Vigencia | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
18 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus Vigencia | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
19 | Catálogo Bienes Inmuebles | Estatus Vigencia | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
20 | Catálogo Bienes Inmuebles | Historias | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
21 | Catálogo Bienes Inmuebles | Historias | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
22 | Catálogo Bienes Inmuebles | Historias | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
23 | Catálogo Bienes Inmuebles | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
24 | Catálogo Bienes Inmuebles | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
25 | Catálogo Bienes Inmuebles | Instrumento Jurídico | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
26 | Catálogo Bienes Inmuebles | Movimientos | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
27 | Catálogo Bienes Inmuebles | Movimientos | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
28 | Catálogo Bienes Inmuebles | Movimientos | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
29 | Catálogo Bienes Inmuebles | Naturaleza del Inmueble | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
30 | Catálogo Bienes Inmuebles | Naturaleza del Inmueble | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
31 | Catálogo Bienes Inmuebles | Naturaleza del Inmueble | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
32 | Catálogo Bienes Inmuebles | Operaciones de Origen | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
33 | Catálogo Bienes Inmuebles | Operaciones de Origen | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
34 | Catálogo Bienes Inmuebles | Operaciones de Origen | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
35 | Catálogo Bienes Inmuebles | Proveedor Avalúo | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
36 | Catálogo Bienes Inmuebles | Proveedor Avalúo | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
37 | Catálogo Bienes Inmuebles | Proveedor Avalúo | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
38 | Catálogo Bienes Inmuebles | Situación Inmuebles | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
39 | Catálogo Bienes Inmuebles | Situación Inmuebles | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
40 | Catálogo Bienes Inmuebles | Situación Inmuebles | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
41 | Catálogo Bienes Inmuebles | Solicitados por | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
42 | Catálogo Bienes Inmuebles | Solicitados por | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
43 | Catálogo Bienes Inmuebles | Solicitados por | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
44 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Altas | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
45 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Altas | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
46 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Altas | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
47 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Asentamiento | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
48 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Asentamiento | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
49 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Asentamiento | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
50 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Inmueble | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
51 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Inmueble | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
52 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Inmueble | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
53 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos Instrumentos Juridicos | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
54 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos Instrumentos Juridicos | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
55 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos Instrumentos Juridicos | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
56 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Vialidad | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
57 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Vialidad | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
58 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Vialidad | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
59 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos de contrapartes | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
60 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos de contrapartes | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
61 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipos de contrapartes | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
62 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Titulos | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
63 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Titulos | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
64 | Catálogo Bienes Inmuebles | Tipo de Titulos | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
65 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos de compras | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
66 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos de compras | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
67 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos de compras | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros
68 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos Temporales | Prueba | clechuga | Agregar |  |  | Agregar Nuevo Registro
69 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos Temporales | Prueba | clechuga | Editar |  |  | Editar Registro guardando cambios
70 | Catálogo Bienes Inmuebles | Usos Temporales | Prueba | clechuga | Eliminar |  |  | Eliminar registros

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 1
Pendiente | 2
Realizado | 31
Total general | 34
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto