## Alta por Requisición
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del Alta por Requisición
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-02-22
2 | Ingresar las Credenciales | altagracia.mendoza | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-02-22
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-02-22
4 | Principal | Menú Inicio | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2024-02-22
5 | Inicio | Inicio | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2024-02-22
6 | Muebles | Almacén | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Despliegue de menú Almacén | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2024-02-22
7 | Almacén | ALTAS | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Altas | Inglesa a la pantalla Listado de Altas |  |  |  |  | 2024-02-22
8 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Nuevo | Realizado | carga plantilla con multibles registros, envia una alerta cuando hay un registro dublicado | Carga de Plantilla con multible registros, número de factura |  |  |  |  | 2024-02-22
9 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Buscar | Realizado | Buscar registros | Busca Registros por letras no por numero |  |  |  |  | 2024-02-22
10 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Botón Buscar por fecha | Realizado | Buscar registros por fechas | Buscar registros por fechas |  |  |  |  | 2024-02-22
11 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Limpiar | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2024-02-22
12 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Buscar dentro del Header | Realizado | Busca registros por num de factura y numero de registro | Busca registros por num de factura y numero de registro |  |  |  |  | 2024-02-22
13 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Check Box | Error | Al seleccionar un check box envía un alerta de mensaje, " no se puede asignar enlace, falta cargar factura" cuando no es la funsión que realiza con el usuario de Almacen Gral | Seleccionar el registro para cargar la factura |  |  |  |  | 2024-02-22
14 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Cargar Factura | Realizado | Cargar Masiva de Factura tarda mas de 10 segundos en cargar las facturas de forma masiva y se seleccionan todos los registros que tengan el mismo núm de factura | Cargar Factura | 155 | Jose Serna | Por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-2521 | 2024-02-22
15 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ver Factura | Realizado | Visualizar Factura | Visualizar Factura, la factura estará lista para confirmacion por parte del coordinador de bienes muebles |  |  |  |  | 2024-02-22
16 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Trazabilidad | Realizado | Alta Adquisicion y Carga Factura Error ortografico agregar acento adquisición | Trazabilidad Alta Adquisicion y Carga Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
17 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Detalle | Pendiente | [6 empty] | 2024-02-22
18 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Notificación | Pendiente | Mensaje Confirmación Factura / no se visualiza el mensaje que envía el usuario de almacen a cordinador de bienes muebles para confirmar la factura | Mensaje Confirmación Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
19 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Ver Factura | Realizado | Se Visualizar Factura en pantalla | Visualizar Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
20 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Autorizar | Realizado | Autorizar Factura | Autorizar Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
21 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Rechazar | Error | Solo cambia el Boton de detalle a Editar pero no tiene ninguna notificacicion donde muestre que la factura esta rechazada. Cuando se rechaza se habilita el botón Editar pero no especifica que mas hacer. Quien la puede editar. | Rechazar Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
22 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Editar | Error | Se muestra un error en pantalla | Editar Registro o Factira Espeficicar para que se usa |  |  |  |  | 2024-02-22
23 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Confirmar Factura | Realizado | La factura se confirma y cambia el nombre de estatus a Factura Confirmada y confirma todos los registros que tengan el mismo numero de factura | Factura confirmada lista para continuar con el proceso de asignar un enlace por parte del Coordinador de Dependencia |  |  |  |  | 2024-02-22
24 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Trazabilidad | Realizado | Autorizar Factura | Autorizar Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
25 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Detalle | Pendiente | [6 empty] | 2024-02-22
26 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Notificación | Error | Enviar una notificación al coordinadorn de dependencia donde mencione que el coordinador de biene muebles ha autorizado la factura tal …. Y e4stá lista para asignar enlace | Envio de Notificación |  |  |  |  | 2024-02-22
27 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Seleccionar Enlace | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2024-02-22
28 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Asignar | Realizado | Asignar enlace, se ajusto el botón a la pantalla de lado inferior derecho | Asignación del Resguardante |  |  |  |  | 2024-02-22
29 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Seleccionar Enlace | Realizado | Seleccionar el registro para resguardo y realiza los registros al enlace selecciondo | Seleccionar el registro para resguardo y realiza los registros al enlace selecciondo |  |  |  |  | 2024-02-22
30 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Ver Factura | Realizado | Visualizar Factura | Visualizar Factura |  |  |  |  | 2024-02-22
31 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Trazabilidad | Realizado | Asignación de Enlace | Asignación de Enlace |  |  |  |  | 2024-02-22
32 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Detalle | Pendiente | [6 empty] | 2024-02-22
33 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Notificación | Error | Se envia una notifación de enlace pero no viene fecha solo dice Se ha asignado un nuevo enlace al mueble es muy dificil saber cual es cual | Envio de Notificación - Enlace al enlace dependencia donde diga que se le ha asignado un enlace con fecha tal… |  |  |  |  | 2024-02-22
34 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Nuevo | Realizado | Seleccionar el registro para resguardo | Seleccionar el registro para resguardo |  |  |  |  | 2024-02-22
35 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Resguardar Multiple | Realizado | Asigna registros multiples a resguardo | El reguistro será asignado a resguardos |  |  |  |  | 2024-02-22
36 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Agregar Datos del Resguardante | Realizado | Selección del empleado quien resguardara los regisros | [5 empty] | 2024-02-22
37 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Asignación Número de Resguardo | Error | genera numero de Resguardo y se visualiza en pantalla principal del listado de asignación por enlace, sin embargo el campo cantidad de muebles se visualiza 1 en todos los registros | Se creeará el número de resguardo y se visualia en pantalla |  |  |  |  | 2024-02-22
38 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Archivo FRDP-001 | Realizado | Descarga de Archivo FRDP-001 | Descarga de Archivo FRDP-001 |  |  |  |  | 2024-02-22
39 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Archivo FRDP-002 | Realizado | Descarga de Archivo FRDP-002 | Descarga de Archivo FRDP-002 |  |  |  |  | 2024-02-22
40 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Inventario | Realizado | Descarga de Inventario | Descarga de Inventario |  |  |  |  | 2024-02-22
41 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Trazabilidad | Error | Botón no habilitado | [5 empty] | 2024-02-22
42 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Detalle | Pendiente | [6 empty] | 2024-02-22
43 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato FRDP-001 | Realizado | Carga de Archivo FRDP-001 | Carga de Archivo FRDP-001 |  |  |  |  | 2024-02-22
44 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato FRDP-002 | Realizado | Carga de Archivo FRDP-002 | Carga de Archivo FRDP-002 |  |  |  |  | 2024-02-22
45 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato Inventario | Realizado | Carga de Formato Inventarios | Carga de documentos Firmados Listos para continuar con con la confirmación de la impresión del QR con el coordinador de bienes muebles |  |  |  |  | 2024-02-22
46 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Detalle | Pendiente | [6 empty] | 2024-02-22
47 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Trazabilidad | Pendiente | ¿Aquí llevará tambíén el botón de trazabilidad ? | [5 empty] | 2024-02-22
48 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Notificación | error | Envio de notificación al cordinador de bienes muebles donde se notifique que el enlace dependencia ha asignado un resguardante, generdo un numero de resguardo asi como la descarga y carga de formatos FRDP- 01 Y 02 E INVENTARIOS notificando que estan listos para confirmados por parte del coordinador de bienes muebles | [5 empty] | 2024-02-22
49 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Autorizar | Realizado | Autoriza registro listo para impresión de codigo QR | Autorizar Confirmación del Codigo QR |  |  |  |  | 2024-02-22
50 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Agendar cita | Realizado | Realizar una cita para todos los registros de un resguardo | Agendar Cita |  |  |  |  | 2024-02-22
51 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Notificación | Error | No envia una notificación al Analista administrativo sobre la confirmación de la impresión del QR esta listo para impresión por parte del coordinador de bienes muebles | Enviar notificación de confirmación QR listo para impresión al igual que se regero la cita de la visita para la colocación del codigo QR en los biene muebles |  |  |  |  | 2024-02-22
52 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Detalle | Pendiente | [6 empty] | 2024-02-22
53 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Detalle | Pendiente | Acceso para visualizar el QR para que se pueda imprimir sin embargo no tiene alguna indicación que espesifique ese paso | Visualizar y Generar un codigo QR |  |  |  |  | 2024-02-22
54 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | QR | Error | EL botón no tiene ninguna indicacion de su funcionalidad y no tiene nombre / color de botones en color morado | Visualizar y Generar un codigo QR |  |  |  |  | 2024-02-22
55 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Etiqueta QR | Realizado | Se genera el QR de la etiqueta con el num de activo y CodInterno | Se genera el QR de la etiqueta con el num de activo y CodInterno |  |  |  |  | 2024-02-22
56 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Impresión QR | Pendiente | pendiente de impresión no se cuenta la impresora en el area para ser probada en le departamento de qa | Imprimir codigo Qr |  |  |  |  | 2024-02-22
57 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Agendar la Visita | Realizado | Agenda la visita para colocar QR | Agenda la visita para colocar QR |  |  |  |  | 2024-02-22
58 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Finalizar | Realizado | Finaliza el Poceso de la Alta | Finaliza el Poceso de la Alta |  |  |  |  | 2024-02-22
59 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Finalizados | Realizado | Muestra lista de Procesos finalizados | Muestra lista de Procesos finalizados |  |  |  |  | 2024-02-22
60 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Trazabilidad | Pendiente | El analista Administrativo cómo visualiza que todos los procesos ya se hayan realizados para llegar a finalizar el proceso de la alta | visualizar todo el flujo completo del Alta por Requisición |  |  |  |  | 2024-02-22
Note on M20: Iris Lechuga: En este ticket estan todas las insidenicas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Pendiente | 11
Realizado | 39
Error | 9
Total general | 59
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto