## Alta por Requisición
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del Alta por Requisición
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/ | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-02-08
2 | Ingresar las Credenciales | altagracia.mendoza | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-02-08
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2024-02-08
4 | Principal | Menú Inicio | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2024-02-08
5 | Inicio | Inicio | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2024-02-08
6 | Muebles | Almacén | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Despliegue de menú Almacén | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2024-02-08
7 | Almacén | ALTAS | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Altas | Inglesa a la pantalla Listado de Altas |  |  |  |  | 2024-02-08
8 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Nuevo | Error | cargar plantilla con registros duplicados | Carga de Plantilla de registros, número de factura |  |  |  |  | 2024-02-08
9 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Buscar | Realizado | Buscar registros | Busca Registros |  |  |  |  | 2024-02-08
10 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Botón Buscar por fecha | Realizado | Buscar registros por fechas | Buscar registros por fechas |  |  |  |  | 2024-02-08
11 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Limpiar | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2024-02-08
12 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Cargar Factura | Error | Cargar Masiva de Factura tarda mas de 10 segundos en cargar las facturas de forma masiva | Cargar Factura | 149 | Jose Serna | Por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-2430 | 2024-02-08
13 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ver Factura | Realizado | Visualizar Factura | Visualizar Factura, la factura estará lista para confirmacion por parte del coordinador de bienes muebles |  |  |  |  | 2024-02-08
14 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Ver Factura | Realizado | Cancela el registro | Visualizar Factura |  |  |  |  | 2024-02-08
15 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Autorizar | Realizado | Autorizar Factura | Autorizar Factura |  |  |  |  | 2024-02-08
16 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Rechazar | Error | Solo cambia el Boton de detalle a Editar pero no tiene ninguna notificacicion donde muestre que la factura esta rechazada. Cuando se rechaza se habilita el botón Editar pero no especifica que mas hacer. Quien la puede editar. | Rechazar Factura |  |  |  |  | 2024-02-08
| Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Editar | Error | Se muestra un error en pantalla | Editar Registro o Factira Espeficicar para que se usa |  |  |  |  | 2024-02-08
17 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Confirmar Factura | Realizado | La factura se confirma y cambia el nombre de estatus a Factura Confirmada | Factura confirmada lista para continuar con el proceso de asignar un enlace por parte del Coordinador de Dependencia |  |  |  |  | 2024-02-08
18 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Seleccionar Enlace | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2024-02-08
19 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Asignar | Error | El botón Asignar no esta visible en pantalla se tiene que mover el scrole para localizarlo, se sugiere mover el botón del lado superior derecho o izquierdo para que sea visible Agregar un mensaje de seleccionar registros antes de asignar el enlace ya que sale después de seleccionar | Asignación del Resguardante |  |  |  |  | 2024-02-08
20 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Nuevo | Realizado | Seleccionar el registro para resguardo | Seleccionar el registro para resguardo |  |  |  |  | 2024-02-08
21 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Resguardar Multiple | Error | Agregar un filtro de búsqueda se adjunta una imagen de referencia Centrar los recuadros ya que se ven desalineados Agregar un tooltip descriptivo en las flechas que describa la acción de se realiza como el de la derecha que son los registros para “Asignación a Resguardo” y de la izquierda a “Sin Asignación a Resguardo” son sugerencias se pueden mejorar | El reguistro será asignado a resguardos |  |  |  |  | 2024-02-08
22 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Asignación Número de Resguardo | Error | No genera numero de Resguardo | Se creeará el número de resguardo |  |  |  |  | 2024-02-08
23 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Archivo FRDP-001 | Error | Descarga de Archivo FRDP-001 información incomepleta | Descarga de Archivo FRDP-001 |  |  |  |  | 2024-02-08
24 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Archivo FRDP-002 | Error | Descarga de Archivo FRDP-002 información incomepleta | Descarga de Archivo FRDP-002 |  |  |  |  | 2024-02-08
25 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Inventario | Error | Descarga de Inventario información incomepleta | Descarga de Inventario |  |  |  |  | 2024-02-08
26 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato FRDP-001 | Realizado | Carga de Archivo FRDP-001 | Carga de Archivo FRDP-001 |  |  |  |  | 2024-02-08
27 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato FRDP-002 | Realizado | Carga de Archivo FRDP-002 | Carga de Archivo FRDP-002 |  |  |  |  | 2024-02-08
28 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato Inventario | Realizado | Carga de Formato Inventarios | Carga de documentos Firmados Listos para continuar con con la confirmación de la impresión del QR con el coordinador de bienes muebles |  |  |  |  | 2024-02-08
29 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Autorizar | Error | Realizar una autorización para todos los registros de un resguardo, considero importante que en pantalla principal (Header) también se visualicen los numeros de resguardos | Autorizar Confirmación del Codigo QR |  |  |  |  | 2024-02-08
30 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Agendar cita | Realizado | Realizar una cita para todos los registros de un resguardo | Agendar Cita |  |  |  |  | 2024-02-08
31 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Impresión QR | Pendiente |  | Geranar un codigo QR |  |  |  |  | 2024-02-08
32 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Agendar la Visita | Pendiente | El botón no tiene ninguna indicacion de su funcionalidad | Agenda la visita para colocar QR |  |  |  |  | 2024-02-08
33 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Finalizar | Realizado | Finaliza el Poceso de la Alta | Finaliza el Poceso de la Alta |  |  |  |  | 2024-02-08
34 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Finalizados | Realizado | Muestra lista de Procesos finalizados | Muestra lista de Procesos finalizados |  |  |  |  | 2024-02-08
35 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Trazabilidad | Realizado | visualizar todo el flujo completo del Alta por gasto corriente | visualizar todo el flujo completo del Alta por gasto corriente |  |  |  |  | 2024-02-08
Note on M18: Iris Lechuga: En este ticket estan todas las insidenicas
Note on F38: Iris Lechuga: QR POR REGISTROS MASIVO

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Pendiente | 2
Realizado | 23
Error | 10
Total general | 35
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto