## Alta por Requisición
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo del Alta por Requisición
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/ | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
2 | Ingresar las Credenciales | altagracia.mendoza | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
4 | Principal | Menú Inicio | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2023-12-12
5 | Inicio | Inicio | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2023-12-12
6 | Muebles | Almacén | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Despliegue de menú Almacén | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2023-12-12
7 | Almacén | ALTAS | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Altas | Inglesa a la pantalla Listado de Altas |  |  |  |  | 2023-12-12
8 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Nuevo | Realizado | Acceso para cargar plantilla con registros | Acceso para dar de alta un nuevo registro |  |  |  |  | 2023-12-12
9 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Buscar | Realizado | Buscar registros | Busca Registros |  |  |  |  | 2023-12-12
10 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Botón Buscar por fecha | Realizado | Buscar registros por fechas | Buscar registros por fechas |  |  |  |  | 2023-12-12
11 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Limpiar | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2023-12-12
12 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Cargar Factura | Error | Cargar Factura especificar que tipo de documento si es PDF o PNG | Cargar Factura |  | Gerardo Flores | Por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-2106 | 2023-12-12
13 | Altas | Listado de Altas | Almacén de Gobierno | altagracia.mendoza | Ver Factura | Realizado | Visualizar Factura | Visualizar Factura, la factura estará lista para confirmacion por parte del coordinador de bienes muebles |  |  |  |  | 2023-12-12
14 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Ver Factura | Realizado | Cancela el registro | Visualizar Factura |  |  |  |  | 2023-12-12
15 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Autorizar | Realizado | Autorizar Factura | Autorizar Factura |  |  |  |  | 2023-12-12
16 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Rechazar | Error | Solo cambia el Boton de detalle a Editar pero no tiene ninguna notificacicion donde muestre que la factura esta rechazada | Rechazar Factura |  |  |  |  | 2023-12-12
17 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Confirmar Factura | Realizado | La factura se confirma y cambia el nombre de estatus a Factura Confirmada | Factura confirmada lista para continuar con el proceso de asignar un enlace por parte del Coordinador de Dependencia |  |  |  |  | 2023-12-12
18 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Seleccionar Enlace | Realizado | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda | Limpiar las fechas seleccionadas de busqueda |  |  |  |  | 2023-12-12
19 | Altas | Listado de Altas | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Asignar | Realizado | Asignación del Resguardante | Asignación del Resguardante |  |  |  |  | 2023-12-12
20 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Seleccionar Registros | Realizado | Seleccionar el registro para resguardo | Seleccionar el registro para resguardo |  |  |  |  | 2023-12-12
21 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Resguardar | Realizado | El reguistro será asignado a resguardos | El reguistro será asignado a resguardos |  |  |  |  | 2023-12-12
22 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Asignación Número de Resguardo | Realizado | Se creeará el número de resguardo | Se creeará el número de resguardo |  |  |  |  | 2023-12-12
23 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Archivo FRDP-001 | Realizado | Descarga de Archivo FRDP-001 | Descarga de Archivo FRDP-001 |  |  |  |  | 2023-12-12
24 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Archivo FRDP-002 | Realizado | Descarga de Archivo FRDP-002 | Descarga de Archivo FRDP-002 |  |  |  |  | 2023-12-12
25 | Asignaciones | Listado de Asignaciones por enlace | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Inventario | Realizado | Descarga de Inventario | Descarga de Inventario |  |  |  |  | 2023-12-12
26 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato FRDP-001 | Realizado | Carga de Archivo FRDP-001 | Carga de Archivo FRDP-001 |  |  |  |  | 2023-12-12
27 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato FRDP-002 | Realizado | Carga de Archivo FRDP-002 | Carga de Archivo FRDP-002 |  |  |  |  | 2023-12-12
28 | Resguardos | Listado de Resguardos | Enlace de la dependencia | luis.sierra | Carga Formato Inventario | Realizado | Carga de Formato Inventarios | Carga de documentos Firmados Listos para continuar con con la confirmación de la impresión del QR con el coordinador de bienes muebles |  |  |  |  | 2023-12-12
29 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Autorizar | Realizado | Agragar Tooltips descriptivos en los botones | Autorizar Confirmación del Codigo QR |  |  |  |  | 2023-12-12
30 | Resguardos | Listado de Resguardos | Coordinador de bienes muebles | judith.jaramillo | Agendar cita | Realizado | Agragar Tooltips descriptivos en los botones | Agendar Cita |  |  |  |  | 2023-12-12
31 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Impresión QR | Pendiente | Se visualiza la pestaña para la impresión sin Embargo no se tiene una impresora para la impresión | Tooltip descriptivo del botón de Impresión |  |  |  |  | 2023-12-12
32 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Agendar la Visita | Pendiente | El botón no tiene ninguna indicacion de su funcionalidad | Agenda la visita para colocar QR |  |  |  |  | 2023-12-12
33 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Finalizar | Realizado | Finaliza el Poceso de la Alta | Finaliza el Poceso de la Alta |  |  |  |  | 2023-12-12
34 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Finalizados | Realizado | Muestra lista de Procesos finalizados | Muestra lista de Procesos finalizados |  |  |  |  | 2023-12-12
35 | Resguardos | Listado de Resguardos | Analista Administrativo | melisa.rosas | Trazabilidad | Realizado | visualizar todo el flujo completo del Alta por gasto corriente | visualizar todo el flujo completo del Alta por gasto corriente |  |  |  |  | 2023-12-12

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 1
Pendiente | 2
Realizado | 31
Total general | 34
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto