## Baja de un bien muble
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo de Baja de un Bien Mueble
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | https://tesoreria-virtual.nl.gob.mx/ | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
2 | Ingresar las Credenciales | altagracia.mendoza | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-12-12
4 | Principal | Menú Inicio | Enlace Dependencia | luis.sierra | Despliegue | Realizado | Despliegue de menú principal, se visualizan los demás submenus | Despliegue de Menús y Validación de Nombre completo del usuario y la dependencia a la que pertenece, así como su puesto |  |  |  |  | 2023-12-12
5 | Inicio | Inicio | Enlace Dependencia | luis.sierra | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2023-12-12
6 | Muebles | Almacén | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Despliegue de menú Almacén | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2023-12-12
7 | Almacén | Baja | Enlace Dependencia | luis.sierra | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Baja | Inglesa a la pantalla Listado de transferencias |  |  |  |  | 2023-12-12
| Baja | Listado de bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Nuevo | Realizado | Ingresar a la pantalla siguiente para el proceso del llenado de la solicitid | Ingresar a la pantalla siguiente para el proceso del llenado de la solicitid
|  | Soliitud de Baja | Enlace Dependencia | luis.sierra | No. Activo | Realizado | Cargar Num de Activo desde resguardos, traer información requeridad | Cargar Num de Activo desde resguardos, traer información requeridad
| Baja | Listado de bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Descripción de la solicitud | Realizado | Llenar este campo para continuar con el registro | Llenar este campo para continuar con el registro
| Baja | Tipo de Baja | Enlace Dependencia | luis.sierra | Robo | Realizado | Motivo de Bajas - Robo | Motivo de Bajas - Robo
| Baja | Tipo de Baja | Enlace Dependencia | luis.sierra | Extravio | Pendiente |  | Motivo de Bajas - Extravio
| Baja | Tipo de Baja | Enlace Dependencia | luis.sierra | Daño | Pendiente |  | Motivo de Daño
| Baja | Tipo de Baja | Enlace Dependencia | luis.sierra | Siniestro | Pendiente |  | Motivo de Siniestro
| Baja | Listado de bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Clave de Registro SB-004 | Realizado | Se crea la clave de regisro
| Baja | Listado de bajas | Enlace Dependencia | luis.sierra | Descarga Formato de Acta Admins FRDP-17 | Realizado | Se puede descarga el formato de Acta Adminis FRDP-17
[5 empty] | Guardar | Error | Pude crear un mismo registro 4 veces seguidas una ves creada la clave d registro y presionar en varias 3 ocasiones mas el botón guardar
8 | Transferencias
9 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Detalle de Transferencia | Realizado | Llenado detalles de transferencia | Llenado detalles de transferencia son 5 campos importante seleccionar el tipo de transferencia y motivo del resguardo
10 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Clave del registro | Realizado | Crear la clave del Registro | Crear la clave del Registro
11 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Descarga formato FRDP-002 Resguardo de Mobiliario y Equipo | Realizado | Creacion del Formato FRDP-002 y descarga del mismo | Creacion del Formato FRDP-002 y descarga del mismo
12 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Descarga formato FRDP-004 Transferencia Interna Mobiliario y Equipo | Realizado | Creacion del Formato FRDP-004 y descarga del mismo | Creacion del Formato FRDP-004 y descarga del mismo
13 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Detalle | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
14 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Carga FRDP-002 Resguado de Mobiliarioa y Esquipo | Error | Definir el campo 3 Detalles de la Transferencia con la carga de Formatos | Carga FRDP-002 Resguado de Mobiliarioa y Esquipo
15 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Carga FRDP-004 Resguado de Mobiliarioa y Esquipo | Error | Definir el campo 3 Detalles de la Transferencia con la carga de Formatos | Carga FRDP-004 Resguado de Mobiliarioa y Esquipo
16 | Transferencias | Listado de Transferencia | Enlace Dependencia | luis.sierra | Botón Cargar Oficios y Formatos | Realizado | Carga de Documentos listo para autorizar | Carga de Documentos listo para autorizar por parte del coordinador de la dependencia
17 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia se repite dos veces el campo 3 | Enlase Detalle transferencia
18 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Confirmar | Realizado | Confirmar la solicitud lista para confirmar y revisar por parte de Coordinador de Bienes Muebles | Confirmar la solicitud lista para confirmar y revisar por parte de Coordinador de Bienes Muebles
19 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Devolver con comentarios | Pendiente
20 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de la Dependencia | luis.andres | Cancelar | Realizado | Cancela la solicitud | Cancela la solicitud
21 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de Bienes Mueble | judith.jaramillo | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia se repite dos veces el campo 3 | Enlase Detalle transferencia
22 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de Bienes Mueble | judith.jaramillo | Botón Turnar a Jefatura de Inventarios | Realizado | Confirma, revisa y valida el registro | Confirma, revisa y valida el registro, listo para enviarlo a jefatura de inventarios
23 | Transferencias | listado de Transferencia | Coordinador de Bienes Mueble | judith.jaramillo | Cancelar | Realizado | Cancela la solicitud | Cancela la solicitud
24 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia se repite dos veces el campo 3 | Enlase Detalle transferencia
25 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Botón Turnar al Analista Administrativo | Realizado | Envía la solicitud para la finalización Interna &Externa | Envía la solicitud para la finalización Interna &Externa donde finaliza y Notifica al Analista Administrativo
26 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
27 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Finalizar y Notificar | Realizado | Finaliza y Notifica al Analista Adiminitrativo para Continuar con el proceso interno | Finaliza y Notifica al Analista Adiminitrativo para Continuar con el proceso interno
28 | Transferencias | listado de transferencia | Analista Administrativo | melisa.rosas | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
29 | Transferencias | listado de transferencia | Analista Administrativo | melisa.rosas | Botón Confirmar Registro | Realizado | Confirma el regsitro listo para sellar y retornar a Jefatura de Inventarios | Confirma el regsitro listo para sellar y retornar a Jefatura de Inventarios
30 | Transferencias | listado de transferencia | Analista Administrativo | melisa.rosas | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
31 | Transferencias | listado de transferencia | Analista Administrativo | melisa.rosas | Carga de FRDP-002 Resguardo de Mobiliario y Equipo Firmado | Realizado | Carga de Documento Firmado Revisar bien como es el flujo de descarga, firma y carga de documentos firmados | Cargar de FRDP-002 Resguardo de Mobiliario y Equipo Firmado
32 | Transferencias | listado de transferencia | Analista Administrativo | melisa.rosas | Carga de FRDP-004 Transferencia Interna de Mobiliario y Equipo Firmado | Error | Carga de Documento Firmado Revisar bien como es el flujo de descarga, firma y carga de documentos firmados | Cargar de FRDP-004 Transferencia Interna de Mobiliario y Equipo Firmado
33 | Transferencias | listado de transferencia | Analista Administrativo | melisa.rosas | Botón Turnar a Jefatura de Inventarios | Error | Envia documentos firmados a Jefarura de inventarios para continuar con la elaboración de Respuesta | Envia documentos firmados a Jefarura de inventarios para continuar con la elaboración de Respuesta
34 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
35 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Botón Archivar y Notificar | Realizado | Archica la tranferencia y Notifica al Coordinador de Bienes Muebles | Archica la tranferencia y Notifica al Coordinador de Bienes Muebles
36 | Transferencias | listado de transferencia | Coordinador de Bienes Mueble | judith.jaramillo | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
37 | Transferencias | Detalles de Transferencia | Coordinador de Bienes Mueble | judith.jaramillo | Cargar Oficio de Contestación | Realizado | Carga oficio de contestación | Carga oficio de contestación
38 | Transferencias | Detalles de Transferencia | Coordinador de Bienes Mueble | judith.jaramillo | Botón Autorizar y Firmar | Realizado | Autorizar Oficio de Respuesta | Autorizar Oficio de Respuesta y se envía a Jefatura de Inventarios para finalizar el poceso de transferencia
39 | Transferencias | listado de transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Detalles | Realizado | Enlase Detalle transferencia | Enlase Detalle transferencia
40 | Transferencias | Detalles de Transferencia | Jefatura de Inventarios | serafin.supulvera | Finalizar y Notificar | Realizado | Finaliza y Notifica Finalizaa Proceso de Transferencia y notifica a la dependencia | Finaliza y Notifica Finalizaa Proceso de Transferencia y notifica a la dependencia

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Pendiente | 1
Realizado | 35
Error | 4
Total general | 40
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
Pendiente | Pausada | Gerardo Flores
| Por hacer | Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Enrique Leal
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto