## Alta bien mueble
Matriz de Pruebas Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
Proyecto: Plataforma de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Alta de un bien mueble por concepto de Gasto Corriente
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso Correctamente al sistema | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-02-13
2 | Ingresar las Credenciales | irisc | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Ingreso correctamente con el usuario correspondiente | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-02-13
3 | Aplicación PABMI | PABMI | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Se ingresa al sistema PABMI, se despliega el menú donde se presentan todas las opciones, se localiza un problema de ortografía en la opción de Catálogos. | Ingresar al apartado correspondiente |  |  |  |  | 2023-02-13
4 | Principal | Menú Inicio | Verificador | irisqa | Despliegue | Realizado | Despliegue de menús | Despliegue de Menús |  |  |  |  | 2023-02-13
5 | Inicio | Inicio | Verificador | irisqa | Inicio | Realizado | Direcciona página principal | Direcciona página principal |  |  |  |  | 2023-02-13
6 | Muebles | Almacén | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Despliegue de menú Almacén | Despliegue de menú Almacén |  |  |  |  | 2023-02-13
7 | Almacén | ALTAS | Verificador | irisqa | Ingresar | Realizado | Inglesa a la pantalla Listado de Altas | Inglesa a la pantalla Listado de Altas |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Nuevo Registro Paso 1 | Error | Agregar tooltips descriptivos en los Botones Agregar, visualizar la factura, así como los botones de acción, un de ellos dice confirmar pero no dice que se desea confirmar / ENTER EN REGISTROS Botón nuevo no es parecido a los demás de las otra plataformas Botón Buscar y Limpiar no tienen tooltip descriptivo | Dar acceso a la Primera parte del alta muebles |  | Mayra Cortes | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-1179 | 2023-02-14
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Registro | Cancelar registros |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Siguiente | Realizado | Direcciona a la segunda parte del alta muebles | Direcciona a la segunda parte del alta muebles |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Paso2 | Error | El campo No. de inventario se visualiza como se muestra en pantalla si se agrega un numero de las de 6 cifras Campo descripción tiene algún margen de capacidad de formato | Dar acceso a la segunda parte del alta muebles |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Registro | Cancelar registros |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Atrás | Realizado | Regresa al paso 1 daros alta | Regresa al paso 1 daros alta |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Siguiente | Realizado | Direcciona a la tercera parte del alta muebles | Direcciona a la tercera parte del alta muebles |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Paso 3 | Realizado | Dirije al apartado num 3 | Dirije al apartado num 3 |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Cargar Factura | Realizado | Cargar documento | Cargar documento |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Registro | Cancela Registro |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Atrás | Realizado | Regresa al paso 2 daros alta | Regresa al paso 2 daros alta |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | terminar | Realizado | terminar registro | terminar registro |  |  |  |  | 2023-02-13
8 | Altas | Confirma | Verificador | irisqa | Confirmar | Realizado | confirma el registro | confirma el registro |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Cancelar | Realizado | Cancela Registro | Cancela Registro |  |  |  |  | 2023-02-13
[5 empty] | Ortografía | Error | La palabra Almacén lleva acento y se visualiza sin acento en pantalla, El mensaje de filas seleccionadas esta en ingles | Textos en español, sin errores ortagraficos |  | Mayra Cortes | Tarea por hacer | https://pabmi.atlassian.net/browse/PABMI-1171 | 2023-02-13

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de Estatus de Prueba
Error | 3
Realizado | 19
Total general | 22
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Tarea por hacer
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Tarea por hacer | Total general
Mayra Cortes | 2 | 2
Total general | 2 | 2

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto