## PAUA
Matriz de Pruebas Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones
Proyecto: Plataforma Plataforma de Acceso Único y Aplicaciones |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Catálogos
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio web |  |  | irisc | Ingresar |  |  | Ingresar
2 | Ingresar las Credenciales |  |  | irisc | Ingresar |  |  | Ingresar
3 | Aplicación PAUA |  |  | irisc | Ingresar |  |  | Ingresar plataforma PAUA
4 | Principal | Catálogos |  | irisc | Direcciona |  |  | Ingresar al Menú Catálogos
5 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Acceso |  |  | Ingresar al Menú Secretarias
6 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Agregar | Error | KPAUA-93 Ajustar diseño de botones Al agregar un elemento y quieres agregar otro elemento se queda guardada la información del registro anterior previamente agregado. | Agregar |  | Pedro Pardo |  | KPAUA-92 KPAUA-93 | 2023-06-22
7 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Columnas | Realizado |  | Filtrar por columnas
8 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Filtros | Pendiente |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
9 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Densidad | Realizado |  | Ajustar tamaño de la pantalla
10 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-97 | 2023-06-23
11 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Buscar | Realizado |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
12 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Filas por Pagina | Realizado |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
13 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Número de Páginas | Realizado |  | Navegación correcta
14 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Editar | Error | Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-100 | 2023-06-23
15 | Catálogos | Secretarias |  | irisc | Borrar | Error | Se sugiere agregar signo de interrogación en la pregunta / ¿Deseas eliminar el registro? Se sugiere agregar signos de exclamación ¡ El registro se elimino! ó ¡Registro eliminado correctamente! | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-100 | 2023-06-23
16 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Agregar | Error | Ortografía Mensaje de alerta en ingles | Agregar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-102 https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-103 | 2023-06-23
17 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Columnas | Error | Dejar espacios entre cada palabra, Nombre Corto, Descripción y Control Interno | Filtrar por columnas |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-101 | 2023-06-23
18 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Filtros |  |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
19 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Densidad |  |  | Ajustar tamaño de la pantalla
20 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
21 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Buscar | Pendiente |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
22 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Filas por Paginación | Pendiente |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
23 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Número de Páginas | Pendiente |  | Navegación correcta
24 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Editar | Error | Color en los iconos de acciones, Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-108 | 2023-06-23
25 | Catálogos | Unidad Responsable |  | irisc | Borrar | Error | Botón Borrar / Ortografía Redacción mensaje de confirmación | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-100 | 2023-06-23
26 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Agregar | Error | Departamentos / Agregar Descripcion / Descripción Tooltips en Ingles clear / borrar open / abrir Se queda guardado el registro previamente registrado al momento de querer registrar un nuevo registro |  |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-115 | 2023-06-29
27 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Columnas |  |  | Filtrar por columnas |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer
28 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Filtros | Pendiente |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
29 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Densidad | Pendiente |  | Ajustar tamaño de la pantalla
30 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones |  |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
31 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Buscar | Realizado | Busqueda correcta | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
32 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Filas por Paginación | Realizado | Muestra Número de Paginación | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
33 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Número de Páginas | Realizado | Muestra Paginas | Navegación correcta
34 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Editar | Error | Color en los iconos de acciones, Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-116 | 2023-06-29
35 | Catálogos | Departamentos |  | irisc | Borrar | Error | Botón Borrar / Ortografía Redacción mensaje de confirmación | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-117 | 2023-06-29
36 | Catálogos | Roles |  | irisc | Agregar | Error | Acento / Mensaje de confirmación | Agregar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-118 | 2023-06-29
37 | Catálogos | Roles |  | irisc | Columnas | Pendiente |  | Filtrar por columnas
38 | Catálogos | Roles |  | irisc | Filtros | Pendiente |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
39 | Catálogos | Roles |  | irisc | Densidad | Pendiente |  | Ajustar tamaño de la pantalla
40 | Catálogos | Roles |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
41 | Catálogos | Roles |  | irisc | Buscar | Realizado | Busqueda correcta | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
42 | Catálogos | Roles |  | irisc | Filas por Paginación |  |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
43 | Catálogos | Roles |  | irisc | Número de Páginas |  |  | Navegación correcta
44 | Catálogos | Roles |  | irisc | Editar | Error | Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! Ajustar color en los botone | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-119 | 2023-06-29
45 | Catálogos | Roles |  | irisc | Borrar | Error | Ortografía | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-120 | 2023-06-29
46 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Agregar | Error | Ortografia, Se queda guardado el registro anterior si quieres hacer uno nuevo | Agregar
47 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Columnas |  |  | Filtrar por columnas
48 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Filtros | Pendiente |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
49 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Densidad | Pendiente |  | Ajustar tamaño de la pantalla
50 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
51 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Buscar |  |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
52 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Filas por Paginación | Pendiente |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
53 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Número de Páginas | Pendiente |  | Navegación correcta
54 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Editar | Error | Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! Ajustar color en los botones | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-122 | 2023-06-29
55 | Catálogos | Perfiles |  | irisc | Eliminar | Error | Se sugiere agregar signo de interrogación en la pregunta / ¿Deseas eliminar el registro? Se sugiere agregar signos de exclamación ¡ El registro se elimino! ó ¡Registro eliminado correctamente! | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-123 | 2023-06-29
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Agregar | Error | Acentos Direccion / Dirección Telefono / Teléfono Los campos Tipos de Dependencia y Pertenece a la Secretaria no contienen opciones para seleccionar Tootips en ingles close/ cerrar, no options / sin opciones, clear / borrar | Agregar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-124 | 2023-06-29
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Columnas |  |  | Filtrar por columnas
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Filtros |  |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Densidad |  |  | Ajustar tamaño de la pantalla
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Buscar |  |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Filas por Paginación |  |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Número de Páginas |  |  | Navegación correcta
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Editar | Error | Se sugiere agregar signos de exclamación y cambiar modificar por editar ¡Registro Editado! ¡Registro editado Correctamente! Ajustar color en los botones | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-124 | 2023-06-30
| Catálogos | Dependencias |  | irisc | Borrar | Error | Botón eliminar agregar signo de interrogación al iniciar la pregunta Manda error al querer eliminar el registro Ajustar color en los botones | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-127 | 30-26-23
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Agregar | Error | Acento en la palabra Desctipcion / Descripción Mensaje de confirmación ¡El registro se creo correctamente! ¡El Registro se ha creado! Cuando se crea un nuevo registro aparece el registro anterior previamente registrado |  |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-125 | 2023-06-30
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Columnas |  |  | Filtrar por columnas
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Filtros |  |  | Busqueda Columnas Operaciones y Valor
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Densidad |  |  | Ajustar tamaño de la pantalla
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Exportar | Error | Botón Exportar / Documento Excel se filtra el campo acciones | Descarga e Imprime documentos CSV |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-106 | 2023-06-23
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Buscar | Realizado |  | Mostrar información que contiene la palabra introducida en la caja de búsqueda
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Filas por Paginación | Pendiente |  | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Número de Páginas | Pendiente |  | Navegación correcta
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Editar | Error | Ajustar color en el botón eliminar Agregar signos de exclamación en el mensaje de confirmación. ¡El registro se modifico correctamente! ¡El Registro se ha modificado! | Editar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-128 | 2023-06-30
| Catálogos | Tipo de Dependencias |  | irisc | Borrar | Error | Ajustar color en el botón acciones Agregar signo de interrogación en la pregunta ¿Deseas eliminar este elemento? Redacción en el mensaje de confirmación ¡El registro se elimino! ¡Registro eliminado! | Borrar |  | Pedro Pardo | Tarea por hacer | https://paua-sfytgenl.atlassian.net/browse/KPAUA-129 | 2023-06-30
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En Curso | Jose Angel Pérez
Error | Finalizada | Fernando Elizondo
| Pausada | Gerardo Flores
Jonathan Bustos
Jose Serna
Marlon Méndez
Mayra Cortes
Noe Treviño
Pedro Pardo
Rodolfo Zuñiga
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto